國家癌症防治五年計畫

行政院衛生署
中華民國九十四年七月

目錄

一、計畫緣起………………………………………………………………………………………………	1
（一）依據…..…………………………………….…………………………………….……….……	1
（二）未來環境預測…..…………………………………….…………………………………	1
（三）問題評析…………………………………………..……………………………………..…	8
二、計畫目標…..…………………………………….…………………………….……………………	13
（一）目標說明…..………………………………….…………………………………………..	13
（二）達成目標之限制…………………….…………………………………………….……	154
（三）預期績效指標及評估基準…..…………………………………………………	16
三、現行相關政策及方案之檢討…………………….……………………………………	17
四、執行策略及方法……………….……………….………………………………………………	2120
（一）主要工作項目……………………………………………………………………………	21
（二）分期（年）執行策略及方法…………………………………………………	22
五、資源需求…………………………………………………………………………………………...	359
（一）所需資源說明………………………………………………………………………..….	35
（二）經費來源及計算基準……………………………………………………………….	35807
（三）經費需求………………………………………………………………………………..…..	36
六、預期效果及影響…………………………………………………………………………..…..	36
七、附則………………………………………………………………………………………………………	37
圖一 台灣地區全癌症標準化發生率與死亡率長期趨勢…………………	2
圖二 台灣地區男性五大癌症死亡率長期趨勢…………………………………..	4
圖三 台灣地區男性五大癌症發生率長期趨勢…………………………………..	4
圖四 台灣地區女性五大癌症死亡率長期趨勢…………………………………..	5
圖五 台灣地區女性五大癌症發生率長期趨勢…………………………………..	5
圖六 台灣地區癌症新發生個案人數預估……………………...…………………..	6
圖七 台灣地區全癌症發生率預估…………………………………...……………………	6
附件一 計畫執行甘特圖……………………….………………………………………………	38
附件二 經費需求表………………………..………………………..…………………………..	39

一、計畫緣起
（一）依據
依據癌症防治法規定辦理。
（二）未來環境預測
1.癌症負擔將持續增加 / 根據本署癌症登記相關資料顯示，自民國七十一年起，癌症即躍居國人十大死因首位，迄今約二十年。綜觀此期間民眾癌症發生及死亡情形，每十萬人口年齡標準化發生率自111.27突升至252.8，年齡標準化死亡率也自105.8上升至125.8（如圖一），兩者皆呈現逐年上升趨勢。若將癌症問題之嚴重性以年齡標準化死亡率上升幅度來表示，民國73年至82年，十年內上升幅度為5.2％，民國83年至92年，十年內上升幅度為11.9％，相較之下成長率達129％。。若此趨勢維持不變，預料未來癌症仍會是國人健康最大的威脅之一。 / 過去二十年間，男性主要癌症死因（肝、肺、胃、結直腸、口腔），除胃癌有趨緩情形外，餘皆持續增加，尤以口腔癌為最；女性主要癌症死因（肺、肝、結直腸、乳房、子宮頸），僅有子宮頸癌年齡標準化死亡率明顯下降，而以乳癌的上升幅度最高。主要癌症發生率，男性以肝癌、口腔癌增加幅度最高；女性癌症增加幅度則以肝癌最高，乳癌次之（請詳見圖二至圖五），子宮頸侵襲癌則下降約14.36％。 / 依世界衛生組織估計，目前全球約有超過二千萬名癌症患者，每年則有一千萬人被新診斷罹患癌症，故癌症照護工作對許多國家造成沉重負擔；以美國為例，其於西元1990年一年之相關直接費用即達275億美元，在我國，一年則約為230億台幣。癌症對整體社會造成之經濟負擔，除了上述龐大醫療資源支出外，更有難以估計的生產力損失等社會成本。世界衛生組織在其「國家癌症防治計畫」一書中指出，罹癌可能導致病急亂投醫，病人並會產生如焦慮或憂鬱症、失眠、藥物濫用或情緒方面等問題。此壓力常會擴及至患者家屬或親友，特別在台灣，癌症病患的主要照護模式仍以患者家屬為 主要照護者，亦會相當程度地影響其經濟及心理狀況。 / 未來，癌症此一慢性疾病的重要性，將隨著我國人口結構變遷、癌症危險因子流行趨勢、其它重要疾病的變化，以及未來對癌症預防、診斷、治療照護的資源投入和發展而定。惟若根據未來可預見的快速人口老化情形（我國65歲以上人口從7％增至14％只需27年，較一般已開發國家的45-115年短許多。詳見本署九十二年「全國衛生醫療政策會議」資料II-8頁，），以及民國八十九年的癌症年齡別發生率推估，至西元2020年，65歲以上人口達14％時，癌症發生人數將由八十九年的六萬人增加至十萬人（如圖六），全癌症發生率將由八十九年的每十萬人口265.37人上升至約每十萬人口410人（如圖七）。

圖一 台灣地區全癌症標準化發生率與死亡率長期趨勢

2.預防保健工作將逐漸落實於癌症防治工作 / 國際已有共識改變「重醫療，輕預防」的作法，過去針對癌症的預防工作並未特別投入較多的資源，但隨著將來環境、人口結構及疾病結構的變遷，癌症負擔亦隨之增加之趨勢（根據世界衛生組織之「國家防癌計畫」，大約二十年內，全球每年因癌症而死亡者將從六百萬人增加至一千萬人）預估，癌症預防工作將愈形重要。根據世界衛生組織之「國家防癌計畫」，癌症的初段預防至少可以減少30﹪的癌症個案，另外，依據歐美國家推行癌症次段預防措施之經驗，包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌及結直腸癌篩檢，已大幅降低歐美國家子宮頸侵襲癌發生率或上述其它癌症的死亡率。 / 因此，對與預防癌症相關之策略，如有效控制吸菸、嚼食檳榔率及肥胖人口、推廣疫苗注射以防止B型肝炎感染，及推動主要癌症篩檢，早期發現個案並適切治療等，將是未來國家防癌計畫的重要環節。
3.民眾對優質醫療照護需求增加 / 美國指出健康照護體系的六大目標，包含安全、有效、以病人為中心、即時、有效率以及公平，癌症的醫療照護也應朝上述目標努力。而在品質改善的理論中，強調測量是改善的起點，藉由品質指標的建立、測量，以作為醫院內部癌症醫療品質自我改善之依據。 / 近年來先進國家亦強調，『病人』是醫療照護品質重要的主體，因此所有的醫療照護都應以增進病人福祉為主要目標，為順應國際潮流，應建立「以癌症病人為中心」之品質指標，以確保癌症病人所期望的醫療照護是否被充分告知，並確實被執行。

圖二 台灣地區男性五大癌症死亡率長期趨勢

圖三 台灣地區男性五大癌症發生率長期趨勢

圖四 台灣地區女性五大癌症死亡率長期趨勢

圖五 台灣地區女性五大癌症發生率長期趨勢
圖六 台灣地區癌症新發生個案人數預估

人

（西元）年

圖七 台灣地區全癌症發生率預估

每十萬人口

（西元）年
4.國人對癌症防治資源分布的公平正義訴求提升 / 研究顯示，資源分配不均衡會影響疾病的消長（例如城鄉差距、性別或其它因素會影響癌症的發生和分布；漏失於正規實證醫療的個案，可能是經濟或教育弱勢者等），加上近年來人權及病患權利意識提升，醫療資源提供與分布是否符合正義公平原則，已成為近年來國際衛生工作的重要議題。 / 專家指出，癌症防治資源的配置和政策的制定，除了考量需求多寡、成本效益及滿意度高低外，其公平性也應受到檢驗。國際上針對達成資源配置之公平正義性，已經有一些改善策略，包含應該檢視導致不公平的因子，並且針對這些因子擬定解決方案，如提升醫療人員素質、建立網絡和有效的協調機制、檢視優先順序，或給予貼補等配套措施等，以確保國家推行的癌症防治工作能推展到國內每一個地區和年齡層的民眾。
5.罹癌者、康復者以及癌患家屬對社區資源的需求和依賴程度加深 / 罹癌病患承受極大的心理煎熬，需要有人從旁協助他們澄清心中的疑問，度過疾病發展的不同過程，並給予諮詢，以免病患與疾病奮戰的過程中，生活品質低落，抑或誤信偏方，致錯失治療時機。 / 歐美國家的民間防癌公益慈善團體蓬勃發展，故西方國家在推動癌症防治工作時，政府和非政府或非營利機構在資源上往往緊密結合，除了能在公務部門規劃符合病人的需求外，對於政府部門較不專擅或較不適宜直接提供的服務，亦以訓練專業人員及志工的方式，在社區中提供病人和家屬的關懷和支援，例如提供病友、康復者或一般民眾癌症專業諮詢及相關資訊、協助病人組成癌症病友互助團體及網絡、提供喘息服務及康復用品租借服務、辦理活動如健康講座和宣導活動等。有了以上的支援，病患或康復者在社區中亦可以享受正常的生活，與癌症共存，並且在需要時得到適當的協助，癌病患者的家屬亦同蒙其利，使得癌症病患生活品質和存活率提升，癌症的社會成本亦能隨之降低。

（三）問題評析
1.癌症初段預防問題 / 國民健康局九十一年所進行之「國民健康促進知識、態度及行為調查」顯示，台灣地區成年男、女性吸菸率分別為50﹪及5.8﹪，成年男、女性嚼食檳榔率分別為17.5﹪及1.2﹪，近五年成人吸菸率及嚼食檳榔率並未有明顯下降。此外，青少年吸菸及嚼食檳榔問題有日益嚴重且有年輕化趨勢，根據李蘭教授之八十八年所做之「台灣地區成人及青少年之吸菸率及吸菸行為調查」發現，青少年男、女性吸菸率分別為11.3﹪及3.2﹪，而同時間十二、三歲的吸菸率高於十五歲，女性十八歲吸菸率甚至高於成人女性各個年齡層，此外青少年吸菸率在高中時期增加的非常快速，十五歲至十七歲之男性吸菸率由3.6﹪增加至27.9﹪，女性由2.0﹪增加至7.0﹪。另，九十一年國民健康局「國民健康促進知識、態度及行為調查」資料顯示，十五至十七歲青少年男、女性嚼食檳榔率分別為5.5﹪及0.7％，青少年男性檳榔嚼食率在十五歲到十七歲之間成長快速，由3.3﹪增加到8.5﹪，而第一次嚼食檳榔的原因主要為「好奇」。 / 依據本署食品衛生處調查，國人肥胖人口比率高達12％，而1993-1996年「國民營養健康狀況變遷調查」結果則顯示，國人脂肪攝取過多，鈣質、鐵質攝取不足，另與慢性疾病相關之微量營養素亦有部份國人有攝取不足之現象；由飲食型態來看，大部分的國人奶類攝取不足、半數以上的民眾蔬菜、水果的攝取均未達到建議量，而肉類攝取過多。根據流行病學調查，國人飲食中蔬菜、水果攝取不足以及脂肪攝取過多，都與癌症有密切關係；蔬菜攝食不足與胃癌、肝癌、肺癌及結直腸癌等有關，而脂肪攝取過多則與肺癌、乳癌、結直腸癌的發生有相關性。因此，改善國人飲食型態，使蛋白質、脂肪及醣類三大營養素符合均衡的飲食原則，並可獲得足夠的微量營養素，為預防癌症及其他慢性疾病之介入措施。 / 在肝癌方面，國人肝癌發生率及死亡率居高的原因與B型及C型肝炎感染有關，國人80﹪的肝癌發生是因B型肝炎所致。為防止B型肝炎感染，政府自七十三年開始實施B型肝炎預防注射，已將國小一年級的帶原率降至1.7﹪，但國人現有之B型肝炎帶原率仍有15-20﹪。目前對於帶原者之治療和肝癌早期篩檢及其後續之治療，成效皆不理想，同時花費也相當大，故要短期內降低其死亡率，實有困難。 / 另外，人類乳突病毒持續感染是發生子宮頸癌的必要條件，國外研發之人類乳突病毒預防疫苗將於九十五年上市，因此未來應注意各國人類乳突病毒預防疫苗接種政策及發展，以作為未來我國制定疫苗接種政策之依據。
2.癌症次段預防問題 / 子宮頸癌、乳癌、結直腸癌是女性癌症發生的前三位、結直腸癌及口腔癌則是男性癌症發生率的第三位及第四位，其中口腔癌是男性癌症發生率上升最快的癌症。 子宮頸癌、乳癌、結直腸癌及口腔癌是可以經由早期發現早期治療且治癒率高的癌症。國外研究顯示，子宮頸抹片篩檢約可降低60％-90％子宮頸癌發生率及死亡率，50歲以上婦女乳房攝影篩檢約可降低24％死亡率，每年或每二年一次糞便潛血檢查大約可降低15％至33％的死亡率。 / 目前子宮頸癌與乳癌篩檢已列入健保預防保健服務，而結直腸癌和口腔癌，依據基隆市社區闔家歡篩檢成果，檳榔族口腔黏膜篩檢，每挽救1人年命僅需花新台幣6205元，而結直腸癌每年糞便潛血篩檢，每挽救一人年命也只要新台幣16,962元，相當具成本效益，因此分別於民國88年及91年起列入公務預算推廣之篩檢項目。 / 有關上開各類癌症篩檢之對象及篩檢間隔，各國目前採行不同標準。在子宮頸癌篩檢部分，美國防癌協會（ACS）建議，婦女開始有性行為三年內，應開始每年接受抹片檢查，30歲以上婦女，如連續三年抹片正常者，改為二至三年一次，如合併HPV及抹片檢查，HPV陰性且 抹片正常者，改為每三年一次。國際癌症研究組織（IARC）則建議25歲以上婦女，每三至五年接受一次抹片檢查即可有效降低子宮頸癌的發生率和死亡率。 / 在乳癌篩檢部分，美國防癌協會（ACS）建議，40歲以上婦女應每年一次接受乳房攝影檢查及專科醫師觸診，20至39歲婦女每三年接受一次專科醫師觸診。惟歐洲國家研究建議為50歲以上婦女每二至三年一次乳房攝影檢查，可以降低35％乳癌死亡率，但認為40-49歲篩檢效果仍存爭議。 / 在結直腸癌篩檢部分，美國防癌協會（ACS）建議，50歲以上民眾每年應作一次糞便潛血檢查(FOBT)、或每五年一次乙狀結腸鏡檢查、或每五年一次鋇劑灌腸攝影、或者每十年作一次大腸鏡檢查，以早期發現結直腸癌。 / 台灣地區子宮頸抹片篩檢已反映在發生率及死亡率的下降，標準化發生率由八十五年27.99/105下降至八十九年的27.73/105，標準化死亡率由八十一年7.3/105下降至九十一年4.9/105，但仍有近三成30歲以上婦女未曾接受過抹片檢查。 / 除上述之篩檢工具外，國外現正評估人類乳突病毒合併子宮頸抹片成為篩檢子宮頸癌及其癌前病變的工具，除可以區分高危險群之外，針對人類乳突病毒檢測結果為陰性且抹片正常的人，可以延長篩檢的間隔。為提高篩檢效益，國內有必要評估人類乳突病毒篩檢的需要，惟國人對人類乳突病毒檢測的接受度及陽性個案可能衍生的負面影響，仍須進一步評估。 / 我國現正在發展乳癌、結直腸癌及口腔癌之篩檢服務模式，惟篩檢網絡仍未健全，相關醫事人力包括乳房攝影之判讀醫師、技術師和大腸直腸鏡檢查的內科消化系專科醫師不足，相關篩檢品質監測制度亦待建立。至於國人高發生率的肝癌及40-49歲婦女乳癌，其篩檢模式，如篩檢對象、頻率及成本效益等，亟待建立本土實證資料。 / 另外，在推廣民眾定期接受癌症篩檢必然會遭遇篩 檢率偏低問題，考量經由宣導教育來導正民眾觀念，進而落實於行為上，需時相當長；有鑑於早期發現仍是短期內唯一能降低其發生和死亡率的有效方法，另研究亦顯示認知的提升與行為的落實是不相等的，但如能搭配補助篩檢，確可於短時間內促使行為的落實，故本計畫執行期內仍採「加強宣導、提升民眾認知」與「提供免費篩檢」兩者雙軌並行方式，並持續探究篩檢率偏低之確實原因，以逐步養成民眾付費篩檢之習慣。 / 3.癌症末段預防問題 / 依癌症登記資料顯示（85至89年），國人男性癌症五年存活率為31.8﹪，女性為57.4﹪，低於美國的63％。雖此差異可能部分來自於篩檢，或是好發癌症部位不同，但也可能反應出國內的癌症診療品質低於美國。 / 由於目前健保局對於癌症醫療之給付係採論量計酬，且給付與審查制度未能與實證醫學臨床診療準則相符合，同時，癌症診療醫院及專業人員並未落實腫瘤治療專科化制度，因此無法有效稽核提供癌症醫療照護機構之診療品質。加上以往之醫院評鑑，多針對整體醫療之結構、過程與硬體設備評核，在此制度環境下，不但無法促使癌症診療醫院重視品質，反導致醫院不斷地擴充硬體、追求服務量增加，使得國內癌症診療醫院品質參差不齊。因此，未來首要工作應為課責醫院對於提升癌症診療品質之義務，由本署建立品質評估系統，確保醫院落實癌症品質提升。 / 4.安寧緩和醫療問題 / 過去國內推動之安寧緩和醫療主要係針對癌症末期病患，然而世界衛生組織於西元1990年提出的安寧緩和醫療是一連續性之照顧方式，強調於癌症初期即開始提供服務，採全人化照顧，維護病人和家屬最佳的生命品質，並加上疼痛及其他症狀控制，以緩減身體上其他不適的症狀。安寧緩和醫療發展之初，是以安寧專業人員於特殊地點提供服務，至今則強調將其服務理念融入病人日常的醫療照護中，使病人的症狀得到妥善緩解，進而心靈亦得到平撫，安詳面對死亡。 / 在推動專業性之安寧緩和醫療服務經驗上，英美等國及我國本土初步評估指出，安寧居家符合個案需求，又能節省醫療支出；惟國內目前健保局仍將安寧給付列為試辦計畫，參與該計畫之住院服務計20家314床（平均佔床率約54.33﹪），居家服務計43家，尚有六縣市完全沒有安寧住院或居家服務的醫院，每年服務量只達10％，可見安寧緩和醫療仍未被重視和接受，努力空間仍大。 / 究其因，除由於民眾及醫護人員對安寧緩和醫療不認識，認為安寧病房是消極等死，亦因現行安寧病房外的癌症病人不能得到健保有關安寧緩和醫療的給付，而非安寧病房的癌症病人，在醫護人力和認知不足及不願異動醫師的因素，造成許多癌症病人無法接受安寧緩和醫療服務。 / 在英美等國安寧居家服務量已為住院十倍的情況下，反觀我國，不但安寧居家服務量僅為住院的三分之一，且其中有三分之一又回醫院死亡，此與國人一向重視落葉歸根有所出入。探究其因，主要為健保安寧居家給付不敷成本，致使醫院不願投資，個案囿於家中人力或能力不足，且需自付訪視交通費、器材租賃及相關材料費等，促使在經濟考量下寧願選擇住院。 / 為普及癌症病人接受安寧緩和醫療，提升生活品質，如能藉由給付和評鑑誘因，有效推動安寧緩和醫療共同照護和積極提倡居家療護，此外，提升非安寧病房醫療人員之安寧照護知能，直接將安寧緩和醫療融入其醫療照護中，再配以品質提升輔導，方能擴大服務面及效率，全面促使臨終癌症病人之疼痛等症狀得以緩解，心靈得到平撫，進而安詳面對死亡。 / 5.癌症監測問題 / 為建立植基於實證醫學的癌症防治計畫，本署持續建置癌症發生、死亡及篩檢資料，但由於無法源依據，以及醫院普遍存在對癌症登記的不重視、人員素質低且異動頻繁、漏報和資料不正確，以及分期資料闕如等問題，申報品質可議。現雖癌症防治法已規定醫院有申報的義務，接下來則應就建立提升人力和申報品質的機制而努力。 / 6.癌症控制資源整合問題 / 癌症防治三段五級預防工作，必須藉由具有共同願景的政府行政單位、醫療團隊和民間社團的群策群力，加上互通的資訊，有效的整合，才能將有限的資源發揮到最大。惟目前中央及地方政府，醫療、公衛及健保系統因獨立作業、互通資訊機制不健全，財務各自給付，致有良善美意之政策執行並不流暢，故需建立各單位間的業務、資訊與研究的整合機制，互信互助，才能為共同目標努力。 / 另外，癌症防治工作常需民間團體的協助，惟目前政府和民間沒有形成有效的合作機制，常常重複投資而致無效率，故建立政府與非政府機構或非營利機構的合作模式，使社會資源能發揮最大的效用，亦是我們目前的最重要課題之一。

二、計畫目標
目標說明
參照美國自西元1937年開始訂定「國家癌症法案」，1972年投入大量研究資源向癌症宣戰，至1990年始見癌症發生率和死亡率下降所得之經驗，我國在訂定本計畫工作目標時，宜同時針對癌症死亡率訂定一長期目標。
  1. 長期目標
十年內癌症標準化死亡率上升幅度達0成長率。

  1. 本計畫目標
本五年中程計畫（執行期間自民國94年1月1日至98年12月31日止），依預估投入的衛生保健醫療資源及人力，計畫執行完竣可達到下列目標：
        1. 建立癌症防治工作基礎架構
        2. 提升民眾防癌能力
（A）吸菸率下降（詳菸害防制方案建議書）。
（B）18歲以上男性嚼食檳榔率由民國91年之17.5%下降至17﹪。
（C）肥胖人口比下降（詳國民營養改善計畫）。
        1. 提升重要癌症篩檢目標涵蓋率
（A）30-69歲婦女曾接受過子宮頸癌篩檢比率由92年74％ 提升至78﹪（三年一次篩檢率由92年55％提升至58％）。
（B）50-69歲婦女曾接受過乳房攝影比率由92年2.8％提升至8％。
（4）提供民眾適切的癌症診療服務，並提高其生活品質
1. 男性全癌症五年存活率提高由83年至87年、84年至88年，及85年至89年所得之五年存活率平均值31.9％，提升至32.5％，女性全癌症五年存活率則由53.6％提高至55％。
2. 提高癌症病人醫療照護滿意度。
3. 癌症死亡病人曾接受安寧緩和醫療服務比率由民國91年之13.4％提升至50﹪。

1. 達成目標之限制
  1. 民眾健康行為的改變相當不易
癌症防治工作的推行涉及許多行為改變的策略，但是不論是民眾的健康行為或醫療人員的醫療行為，其改變誠屬不易，通常需要經過長時間教育才能見效。

  1. 癌症防治人才及經費不足
癌症防治工作係由本署國民健康局癌症防治組職掌，因囿於僅一組十四人之編制，目前重要癌症防治工作仍陷於人力不足之窘境而無法大力推展。另一方面，政府缺乏外界專業人士協助規劃相關策略，民間癌症治療專業人員數量不足，相關社工人員或公益機構人力及行動力不足，學界則少參與癌症防治工作所需基線資料建立的相關工作，種種皆為癌症防治工作瓶頸。
另，雖全國各單位一年約投資新台幣二十五億元於癌症相關工作，惟扣除癌症研究、B肝疫苗、子宮頸抺片檢查費用及菸害防制經費，應用於其他癌症初段預防、次段篩檢及末段治療照護之品質提升工作，約只為二至三億元，較諸健保局一年支付癌症相關門診及住院費用即達二百三十億，顯係與「預防重於治療」理念不合。

  1. 癌症成因複雜，其發生率和死亡率之改善需長期抗戰方見成效
癌症形成為多因子致病機轉，自遺傳、生活型態（吸菸、嚼檳榔、飲食等）、職業災害至環境污染都可能是癌症的誘因，因此癌症防治的困難性和複雜性皆相當大。另，自致癌因子暴露到顯現癌症，常需二十至四十年的作用期，故癌症防治工作的成效存在著明顯時間差的特性（如於青年時期戒菸之成效在老年才會顯現出來）。因此，要於五年後即呈現死亡率降低，恐有問題。

  1. 誘因不足
行為的改變不僅如上所述不易，而且沒有配套措施提供足夠的誘因，誘使行為改變。以我國施行全民健康保險制度為例，被保險者之健康行為和保險費無直接關係，且癌症一旦發生，健康保險將會納為重大傷病給付；以醫療服務提供者而言，論量計酬的模式亦無誘因促使其早期發現癌症病患，且醫療機構評鑑亦未將病人的存活率納入評比，甚或因轉介體系尚未健全，缺乏實質獎勵；而保險給付機構目前仍較注重治療給付，使用於預防保健服務之經費仍低。如此，在在顯示為有效推行癌症防治工作，必須設計有效的誘因。

1. 預期績效指標及評估基準
  1. 能利用資訊平台與衛生局共享及交換癌症資訊。
  2. 完成民眾嚼食檳榔率調查。
  3. 完成重要癌症篩檢目標涵蓋率分析。
  4. 完成男女性全癌症五年存活率分析。
  5. 調查癌症病人醫療照護滿意度。
  6. 分析癌症死亡病人曾接受安寧緩和醫療服務比率。
三、現行相關政策及方案之檢討
  1. 法規與組織
目前國際上除歐美先進國家針對癌症防治有法案的規範外，我國亦於九十二年五月公布施行「癌症防治法」。該法計十八條，除明定立法目的、工作範疇外，主要為明定為達立法目的所應採取措施，涵括寬列人力及經費、整合行政組織及研究工作、建立癌症早期發現和有效治療機制及建立癌症防治監測資料庫機制等，除揭櫫癌症防治之重要性，並提供癌症防治依法行政之依據。
本法公布施行後，本署即公告各衛生行政及醫療機構周知，並依法成立「癌症防治政策委員會」。有關法規實施與落實，本署將藉由本專案內之各項工作項目及實施策略，輔導相關單位配合該法遵行各項規定，並將於短期內建置癌症防治網絡，整體提升癌症防治工作成效。未來，本署將修法擴大納入相關權責機關，加強課責癌症防治醫療機構之應負職責及醫療品質之提升，納入罰則，並將視實際執行情形及國際癌症防治工作發展方向，逐步依需要增刪修改癌症防治法。
另觀我國癌症防治工作之推動及執行，在中央主要為本署國民健康局主管，但因業務分工，飲食防癌、傳染性致癌因子、重要研究工作及癌症醫療給付等業務分屬食品衛生處、疾病管制局、國家衛生研究院和中央健康保險局職掌，並各自形成工作體系。舉例而言，制定國家癌症政策為國民健康局，但醫政處為醫院評鑑的主管單位，中央健保局則是醫療費用給付者，故必須在這些單位間建立有效的溝通管道，使政策規劃、品質評鑑和財務給付等能有效結合。
在垂直整合方面，地方癌症防治工作主管機關為直轄市、縣轄市衛生局內之保健課主管。在癌症防治政策面上，乃先由本署制訂政策及其目標，再經由召開縣巿衛生局會議而確定之，衛生局再因地制宜擬妥執行策略後，向本署申請經費補助，而達到中央與地方政策及經費的整合。

  1. 初段預防
菸害防制法於八十六年立法通過，菸酒稅法於九十一年一月一日開始實施對每包菸徵收菸品健康福利捐，所得挹注於菸害防制工作及衛生保健工作。有關菸害防制工作請詳見菸害防制方案建議書。
檳榔因涉及農民及販售者生計，在缺乏有力法源管理下，推動阻礙大，雖經由衛生教育已使九成以上的民眾，瞭解到嚼食檳榔可導致口腔癌，但對於如何防止青少年嘗試及嚼食者戒除之教育介入計畫，仍待開發及加強。因此未來除繼續加強宣導教育之外，需與教育部、國防部及環保署合作，建立學校、職場及社區拒絕檳榔的支持環境，降低國人嚼食檳榔率，同時，委託研究探討檳榔成癮問題，開發有效的戒除方法，幫助嚼食者戒除嚼食檳榔。
國人飲食不均衡，吃入過多的動物性油脂而忽略了蔬果的攝取，且因身體活動量下降，使得肥胖問題日益嚴重。為使國人擁有良好的飲食習慣及正確的體重控制觀念，本署除繼續加強「降低脂肪、增加纖維」之宣導，亦辦理「成人健康體位、挑戰1824」五年計畫，希望藉此改變國人不良的飲食習慣，並降低體重過重及肥胖之比率。
導致台灣地區肝癌發生主因的B型肝炎感染，雖已因疫苗接種而大幅降低帶原率，但對於現存的15-20﹪成人B型肝炎以及1-2％的C型肝炎慢性感染者，除了加強預防性衛生教育之外，全民健康保險已於九十二年開始試辦給付抗病毒藥物治療，期減少肝癌的發生及死亡。

  1. 癌症篩檢
全民健保於八十四年開始提供30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查，另本署也分別於八十八、九十一及九十二年開始推動18歲以上吸菸及檳榔族口腔黏膜篩檢、50-69歲婦女乳房攝影檢查及50-69歲糞便潛血檢查。截至九十一年底，共計有54﹪的30歲以上婦女在近三年內曾接受子宮頸抹片檢查，60萬名吸菸及檳榔族接受口腔黏膜篩檢，至於乳房攝影和糞便潛血檢查則各完成5萬名及4萬名。
雖然子宮頸抹片的推廣已開始反應於發生率和死亡率的降低，但目前面臨著三年一次之篩檢率停滯於53-54﹪的瓶頸，必須思考新策略方法突破。另外，乳癌、結直腸癌及口腔癌篩檢，除受限於公務預算有限而無法提升服務量外，所需的篩檢軟、硬體，如人力及品質等基礎建設，也都還待發展。
另，篩檢陽性個案診治比例偏低。乳房攝影檢查結果為疑似異常者，需考慮組織生檢（biopsy），及為高度疑似為惡性腫瘤必須採取適當的措施，回診率已近八成，但接受組織生檢的比率未達五成，口腔黏膜篩檢異常個案之回診率不及四成，尚需進一步檢討原因，提高陽性個案之診治率，方能達到實質的篩檢效益。
此外，篩檢品質包括子宮頸細胞病理診斷、陰道鏡檢查、乳房攝影檢查等仍需不斷提升，根據中華民國放射線醫學會九十一年乳房攝影品質提升計畫報告指出，若以美國放射線醫學會（ACR）標準，國內近六成之乳房攝影影像品質不合格，另調閱九十一年乳房攝影結果屬（4）可疑異常需考慮組織切片（5）高度疑似為惡性腫瘤必須採取適當的措施之174張Ｘ光片中發現，189個病灶計有148個病灶（78.3％）出現判讀差異，顯示乳房攝影品質也有待仿照子宮頸細胞病理診斷單位建立評核制度予以提升。

  1. 末段預防
全民健保於84年施行，每年給付癌症門診及住院醫療費用高達230億元，且癌症已列為重大傷病，可以免除部份負擔，因此大大減低癌症病人就醫之障礙。惟部份基層醫師對於癌症早期鑑別診斷知識有待加強，或是部份病人捨正規治療選擇偏方等另類療法，而導致喪失早期診療之良機，造成病情惡化。另目前之健保給付，對於癌症診療除少數醫學中心試辦乳癌論質給付外，其餘係採論量計酬，且醫院評鑑對於癌症診療品質之提升並未有具體項目規範，致使無法有效評估國內各醫院對於癌症診療之成效。
國內自民國68年開始辦理癌症登記，惟目前尚無登錄癌症期別資料，因此無法得知國內不同癌症之期別存活率。為提升國內癌症診療品質，國民健康局於90年10月起獎助17家醫院成立癌症防治中心，指定辦理子宮頸癌，另從乳癌、口腔癌、肺癌、肝癌、結直腸癌至少選擇一種癌症辦理。為評估不同癌症治療型態，規範上述醫院應提報所辦理癌症之診斷、期別、首次治療內容、追蹤等資料。此外，為建立癌症防治中心績效評估制度，委託辦理相關研究，發展主要癌症之核心測量指標。

  1. 安寧緩和醫療
為緩解癌症病人疼痛及各種症狀，提高其生活品質，本署自民國84年開始推動辦理安寧緩和醫療，除積極辦理安寧緩和醫療宣導外，並於89年將安寧緩和醫療住院及居家納入健保給付試辦計畫，至目前為止共有20家醫院（314床）提供安寧住院服務及43家提供安寧居家服務。惟只有少數醫學中心安寧病房佔床率可達九成，其餘醫院之佔床率未達五成。
另調查指出，目前非安寧緩和醫療下的癌症末期病人，約有五成以上之病人其疼痛控制未獲得妥善控制，且約有半數的病人及家屬願意選擇安寧緩和醫療，而且均希望留在原單位，接受原診治醫師之臨終照顧。因此加強宣導民眾及一般醫護人員對安寧緩和醫療的認知，以及加強於非安寧單位之醫護人員臨終照顧專業知能的培訓，實為未來五年發展之工作重點。

  1. 研究及監測系統
有關癌症防治相關研究，目前各單位係採業務導向之方式各自辦理，無法得知我國癌症研究工作全貌，亦無法就研究方針進行全盤規劃，合理配置研究資源，以進一步了解是否投入足夠資源，是否切實配合國家發展政策。上述問題將由國家衛生研究院下設之癌症研究中心提出解決方案。
另外，對於完整的癌症防治計畫所不可或缺的癌症監測系統，目前仍未能常規性建置，致癌症危險因子或防治工作成效常以單一研究或工作計畫進行，不能系統性地持續發展。上述問題應可借重世界衛生組織推薦之STEPS (Stepwise Approach to Surveillance)為工具，根據此工具，分期投入資源，發展我國自己的監測系統。

四、執行策略及方法
1. 主要工作項目
  1. 整合癌症防治架構與建立伙伴關係。
  2. 建立健康生活型態，降低民眾罹癌風險。
  3. 推動癌症篩檢，早期發現早期治療。
  4. 課責醫院落實癌症診療管理（Clinical Governance），以確保診療品質。
  5. 積極推廣安寧緩和醫療，緩解症狀，以提升病人生活品質。
  6. 結合社區資源，協助病患、康復者、家屬獲得適切之社會資源及支援。
  7. 整合利用癌症防治資料庫，持續監測及評估癌症防治計畫。
  8. 成立「癌症研究中心」，整合癌症研究工作。
  9. 辦理癌症防治人力培訓。

分期（年）執行策略及方法
1.整合癌症防治架構與建立伙伴關係 / 策略一：整合中央各部會及中央與地方單位相關業務 / 方法一：橫向整合中央各相關部會執行癌症防治工作。藉由「中央癌症防治會報」，督導全國癌症防治工作之政策擬定和執行成效，並責成各部會推動相關防治工作。 / 方法二：橫向整合衛生署各相關局處之業務，藉由「癌症防治政策委員會」建立本署各單位有效分工模式。 / 方法三：垂直整合中央及地方衛生機關。由本署建立中央及地方之整合機制，與縣市衛生局共同議定國家防癌政策，衛生局亦得因地制宜擬定地方癌症防治工作重點，並藉由回饋及資訊分享，整合衛生行政體系之政策制訂、執行及評估工作。 / 策略二：建立區域癌症防治網之整合架構 / 方 法：依全民健康保險行政區之劃分法，將全國劃分為六區域癌症篩檢及治療服務網，由區域內衛生及醫療等團體代表組成「區域癌症服務工作小組」，建立各機構間合作平台。 / 策略三：成立「癌症研究中心」，整合癌症研究工作（另見國家衛生研究院「國家癌症研究中心規劃書」） / 方 法：依據癌症防治法規定，財團法人國家衛生研究院應設癌症研究中心，辦理並整合與癌症有關之各項研究與治療方法、診斷技術、治療藥品等之開發及臨床試驗。 / 策略四：整合資訊系統 / 方 法：本署現已持續建立癌症篩檢、發生、診療及品質指標等資料庫，可經由正在籌建之衛生局便民系統，與縣巿衛生局所交換分享，另並將納入「國民健康資訊基礎架構」（即NHII），與醫療院所間建立分享回饋機制，使相關單位共享及維護整體資訊。 / 策略五：建立教育宣導伙伴關係 / 方 法：由本署與教育部合作，將防癌教育納入正規教育體系，並結合社區防癌資源平台（如社區健康營造中心、民間公益性社團等），串聯網路衛生教育資源，有效對民眾宣導防癌認知、癌症篩檢及醫療照護資訊。
2.建立健康生活型態，降低民眾罹癌風險 / 策略一：推動菸害防制（另由本署國民健康局衛生教育中心辦理，見「菸害防制方案建議書」） / 策略二：推動檳榔健康危害防制 / 方法一：研議檳榔管理及課徵檳榔捐可行方案，建立檳榔管理的法源及財源基礎。 / 方法二：建立檳榔危害防制工作的伙伴關係，及扶植民間團體。 / 方法三：繼續輔導檳榔業者於檳榔外包裝加註危害健康警語。 / 方法四：加強檳榔危害之大眾傳播宣導及特定群體之預防介入計畫。 / 透過大眾傳播媒體，加強檳榔健康危害宣導教育，形成「拒檳榔」的社會風氣。 / 推動原住民地區及非原住民地區學校檳榔危害防制教育，預防青少年嘗試嚼食檳榔。 / 透過社區健康營造或教會推動高嚼食地區（包括原住民地區）之社區檳榔預防介入教育，提高社區對不嚼食檳榔的認同。 / 針對特定職業對象如司機、清潔隊員，推動職場內不嚼食及不勸食檳榔。 / 與國防部共同推動國軍檳榔危害防制工作，降低國軍檳榔嚼食率。 / 開發檳榔戒治模式，俟建立實證基礎後推廣之。 / 策略三：推動防癌飲食計畫(另由本署食品衛生處辦理，見「國民營養改善計畫」) / 策略四：推動肝炎防治（另由本署疾病管制局辦理，見「加強肝炎防治第五期計畫」） / 策略五：推動人類乳突病毒感染防治工作 / 方法一：辦理衛教宣導，提升民眾對人類乳突病毒與子宮頸癌關係的認識。 / 方法二：建立台灣地區人類乳突病毒之流行病學及婦女對人類乳突病毒檢驗的認知、態度、行為調查資料。
3.推動癌症篩檢，早期發現早期治療 / 策略一：針對國人高發生癌症，建立具醫學實證基礎之篩檢模式 / 方 法：委託研究發展肝癌、40-49歲婦女乳癌之篩檢工具及模式。 / 策略二：逐步推廣具成本效益之癌症篩檢項目 / 方 法：考量醫學實證、民眾需求及癌症負擔指標，辦理以下各種癌症篩檢計畫 / 子宮頸癌篩檢：健保現行提供30歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查。 / 乳癌篩檢：健保現行提供50-69歲以上婦女每二年一次乳房攝影檢查。具一等親屬罹患乳癌之高危險群民眾每年一次乳房攝影。 / 結直腸癌篩檢：50-69歲成人每一至二年一次糞便潛血檢查，具一等親屬罹患結直腸癌之高危險群民眾每五年一次大腸鏡篩檢。 / 口腔癌篩檢：18歲以上吸菸或嚼檳榔民眾口腔黏膜檢查。 / 策略三：減少民眾接受癌症篩檢之阻礙因素，促成民眾養成定期篩檢的習慣，提升篩檢涵蓋率 / 方法一：加強民眾癌症篩檢宣導教育，提升民眾對癌症篩檢的認知，促成民眾養成定期並付費接受主要癌症篩檢的習慣。 / 方法二：根據不同地區之醫療資源分布，發展因地制宜之篩檢主動提示系統，如針對三年內未接受子宮頸抹片檢查之個案主動提示受檢。 / 方法三：經由健保建立給付誘因，以及對醫院之診療評核，促使醫院建立院內整合機制，主動提示並提供門診和住院病患有效率的篩檢服務。 / 方法四：整合社區資源和人力，提供以民眾需求為中心的整合性篩檢服務。 / 方法五：訓練公共衛生護士子宮頸抹片採檢和口腔黏膜檢查，以及添購抹片及乳房攝影篩檢巡迴車，於偏遠地區提供設站服務，或與所在或鄰近縣市之醫院建立篩檢轉介體系，以降低因篩檢資源可近性不足或分布不均，所造成之民眾就醫障礙。 / 方法六：探究民眾拒絕接受癌症篩檢的因素，如婦女拒絕接受乳房攝影因素調查，減少其阻礙因素，提升篩檢率。 / 方法七：針對從未受檢子宮頸抹片婦女，考量以HPV自採來篩選高危險群，以提升其後續做抹片之意願，並供衛生所進一步追蹤之用。 / 策略四：建立有效之癌症篩檢陽性個案轉介追蹤體系 / 方法一：提升篩檢後續確診醫院的量與質，經由健保給付誘因及對醫院診療評核機制，促使醫院建立陽性個案主動追蹤服務機制，另輔以公共衛生護士追蹤意願低落的個案。 / 方法二：探究癌症篩檢陽性個案拒絕後續診治之心理、社會及經濟因素，及發展提升後續診治率之策略，如應用人類乳突病毒檢驗於ASCUS個案之後續追蹤。 / 方法三：經由癌症篩檢和治療網建立衛生局所與醫院間轉介與追蹤平台。 / 策略五：建立篩檢品質監測制度，提升篩檢品質 / 方法一：評估篩檢人力包括乳房攝影及大腸鏡檢查之需求及供給，並據以訂定篩檢人力培訓計畫。 / 方法二：建立篩檢機構包括子宮頸細胞病理診斷單位及乳房攝影醫院等之認可及品質監測制度，並定期評核；評核未通過者必須接受輔導，經輔導仍未改善者，則撤銷其資格。 / 方法三：建立病理檢驗品質基礎資料，據以規劃辦理輔導評核機制，並規定病理報告基本應填項目，以提升病理檢驗品質。
4.課責醫院落實癌症診療管理，確保診療品質 / 策略一：推動具實證醫學之癌症診療共識 / 方法一：國家衛生研究院訂定具實證醫學之各項癌症診療共識，並將安寧緩和醫療列入各癌症共識中；且定期檢視修訂癌症診療共識，據以推廣。 / 方法二：推動癌症診療醫院訂定院內各種癌症之診療共識或臨床路徑，並據以執行。 / 策略二：落實醫院癌症診療管理，提供具品質、安全和「以病人為焦點」之癌症醫療服務 / 方法一：依法建立『癌症診療品質保證措施準則』，供癌症防治醫療機構遵循。 / 方法二：各癌症防治醫療機構應依法成立癌症醫療品質小組，規劃全院癌症醫療品質提升計畫，藉以訂定各項癌症診療共識或臨床路徑，推動整合性之多科專業團隊診療，建立提升院內癌症醫療照護品質、病人安全措施以及提供「以病人為中心」之診療服務制度，以同時提升疾病和病人雙面向之醫療品質，並建立院內癌症診療品質指標及資料庫，據以監測評估及改進。 / 方法三：建立癌症診療醫院認證並據以獎助醫院辦理癌症品質提升計畫。 / 方法四：建立癌症診療醫院專業團隊運作模式（含安寧緩和醫療照護團隊），並提供各醫院標竿學習，以協助其改善院內癌症診療品質。 / 方法五：依癌症防治法建構區域癌症篩檢及治療服務網，依法獎助醫院成立癌症防治中心，辦理下列工作： / 推廣癌症宣導教育及癌症篩檢。 / 參照癌症診斷治療指引診治癌症病人。 / 提供癌症病人治療後續計畫。 / 整合可平緩病人與家屬心靈之安寧緩和醫療服務。 / 建立癌症防治相關資料庫。 / 建立轉介服務網。 / 辦理癌症防治相關醫療人員之訓練。 / 實施癌症診療品質保證計畫。 / 結合社區資源，積極推動社區癌症防治方案。 / 方法六：提升病人和家屬對於癌症治療之認識，建立賦權病人和家屬參與治療決策之基礎，並責成醫院提供病人和家屬診療諮詢，以接受其表達對診療品質和安全等意見，並經由辦理醫療專業人員溝通技巧訓練，提升醫病溝通。另外，將發展建立癌症書面和電子資訊教材，增加病人知識，並獎助癌症支持團體，提供相關支持與幫助。 / 策略三：建立癌症醫療照護評估系統，促使癌症診療醫院提升品質 / 方法一：發展「癌症品質提升自我評估表」，供癌症診療醫院進行現況及評估資源，據以擬定其癌症品質提升計畫。 / 方法二：逐年發展各項癌症醫療照護品質測量指標，經由實地訪查和醫院申報之品質指標資料，分析比較各醫院重要癌症照護過程及結果。 / 方法三：逐年建立各種病人層面相關品質評估指標，藉以評估各癌症治療醫院能提供「以病人為焦點」、「以病人安全為主」之整合性面向服務。 / 方法四：建立前項評估指標長期監測系統，並回饋前項收集之各醫院品質、病人層面及安全性指標資料予各參與評估之癌症診療醫院，並藉由評鑑和健保合約，促其建立持續循環改進照護品質之機制。 / 方法五：輔導癌症防治醫院建立「癌症診療資料」，內容涵括診斷、期別、治療計畫及過程、預後因子、首次治療及追蹤等資料，作為改善內部醫療品質之依據。 / 策略四：課責醫院對於癌症診療管理落實之機制 / 方法一：於96年「癌症防治中心-全面提升癌症診療品質計畫」結束及前項評估系統指標發展完成，開辦癌症診療醫院品質評鑑工作，逐步將已完成之各項癌症指標納入評鑑，並建議健保採行癌症論質給付。 / 方法二：逐步建立公布國內癌症診療醫院診療成效之機制，提供民眾就醫選擇之參考。
5.積極推廣安寧緩和醫療，緩解症狀，提升病人生活品質 / 策略一：推動宣導教育，提升民眾對安寧緩和醫療的認知 / 方法一：將生命教育納入國民義務教育課程、大學通識教育及社區教育學習課程；倡導民眾預立「遺囑」或「生預囑」，尊重臨終醫療自主權，並對死亡做好準備。 / 方法二：積極推動媒體宣導和個人或團體衛教宣導活動和課程，提升民眾對安寧緩和醫療及安寧緩和醫療條例的認知。 / 策略二：建立安寧緩和醫療網絡，使需要者皆可享有 / 方法一：輔導每一縣市至少有一家醫療機構設立安寧病房或提供安寧居家照護服務，使病人不因居住縣巿不同，而有不同的安寧緩和醫療可近性。 / 方法二：整合安寧緩合醫療至癌症整體醫療照護內，使所有癌症病人皆可享有安寧緩和醫療。 / 獎助具安寧病房之醫院，全面將安寧緩和醫療照護推廣至非安寧病房。由安寧病房的醫療專業人員組成諮詢小組或以其他方式（如日間照護等），對非安寧病房醫護人員提供教育、病人照護諮詢和實地操作示範等方式，將安寧緩和醫療照護推廣至非安寧病房之病人；另建立以病人為中心之安寧與非安寧病房轉介規範與機制。 / 獎助各醫療網組成安寧諮詢及推廣小組，依其需求規劃區內醫院非安寧病房之安寧緩和醫療推廣計畫，提供教育、諮詢輔導和短期實習。 / 方法三：推動社區化之安寧緩和醫療。於醫療網內建立不同層級醫院間，病人接受安寧緩和醫療住院或居家聯合照護服務。促使癌末病人由醫學中心轉入社區醫院，或是居家安寧緩和醫療。同時亦保障病人轉介後仍享有滿意之持續照護。 / 方法四：評估偏遠地區以衛生所辦理居家安寧緩和醫療之可行性，以彌補前述不足處。 / 方法五：配合護理之家之發展，同步評估其辦理安寧緩和醫療的可行性，適時規劃並推動之。 / 策略三：提升安寧緩和醫療品質 / 方法一：建立或修訂現有安寧住院、居家作業標準規範、癌症疼痛處置指引、癌症末期症狀處理指引、癌症病人真相告知指引等，並據以推廣。 / 方法二：發展臨終照顧品質核心測量指標及滿意度監測，建立相關資料庫，以作為評估及改善依據。 / 策略四：提升癌症照護相關醫事人員有關安寧緩和醫療之專業培訓 / 方法一：依據前項安寧緩和醫療推廣策略，訂定醫療專業人員安寧緩和醫療培訓方針，依不同需求制定課程，並推廣之。包含： / 辦理安寧緩和醫療專科醫師培訓。 / 辦理專職安寧緩和醫療護理人員、靈性照顧人員、社工人員、志工、心理師等培訓。 / 辦理非安寧病房醫護人員教育訓練，使其具備提供一般癌症病人安寧緩和醫療之能力。 / 辦理一般性之安寧緩和醫療繼續教育，提升醫事專業人員之認知。 / 方法二：協調各醫學會，將安寧緩和醫療納入專科醫師培訓及繼續教育課程內。 / 方法三：推動醫學院將安寧緩和醫療納入醫學系和護理學系養成教育，以及實習課程中。 / 策略五：訂定合理之不同模式安寧緩和醫療給付制度 / 方 法：檢討現行安寧緩和醫療納入健保給付試辦計畫辦理成效及給付合理性（住院及居家），並研擬不同照護模式給付制度。 / 6.結合社區資源，協助病患、康復者、家屬獲得適切之社會資源及支援 / 策略一：扶植民間癌症相關公益團體 / 方法一：了解民間團體提供癌症防治服務之數量與質量。 / 方法二：提升民間團體規劃、執行計畫能力與提供服務之品質。 / 方法三：協助民間團體參與國際非政府或非營利機構之活動。 / 策略二：建立政府與民間公益社團合作機制 / 方法一：與民間團體合作，分析及決策服務對象（病患、康復者、家屬）需求優先順序，並整體規劃服務資源之配置及身、心、靈服務模式及內容。 / 方法二：公開徵求民間團體於社區內辦理癌症預防宣導及提供病友直接服務（如個案管理、心理諮商等）。 / 策略三：整合各團體所提供之服務，均衡資源及服務之分布。
7. 整合利用防癌資料庫，持續監測及評估癌症防治計畫 / 策略一：持續建置並整合利用及管理癌症防治相關資料庫 / 方法一：依法訂定並公布「醫療機構申報癌症防治資料作業辦法」，供醫療機構據以提報。 / 方法二：建立國人癌症監測系統核心指標，並納入「台灣地區國民健康促進知識、態度與行為調查」，持續監測國人癌症危險因子。 / 方法三：建置各項癌症篩檢及病理切片（含期別）資料庫。 / 方法四：將癌症診療資料庫納入現有癌症登記系統內，並將分析所得資料回饋予各癌症防治機構。 / 策略二：建立癌症資料申報品質提升機制 / 方法一：建立癌症申報資料品質稽核制度，以資料庫連結、病歷再閱等方式，確認其完整性及正確性。 / 方法二：依法要求申報期程，縮短癌症登記年報出版年限。 / 方法三：建立癌症登記專業人員認證，提升人員素質。 / 策略三：建立癌症防治資料管理中心，產出重要資訊 / 方法一：定期公布癌症防治資料庫相關流行病學統計、診斷治療結果等報告，並與其他國家比較分析。 / 方法二：訂定申請癌症防治資料作業辦法，供學術研究相關單位使用。 / 方法三：利用資料庫定期監測及評估癌症篩檢成效、及國內癌症診療照護現況。
8.成立癌症研究中心，整合癌症研究工作 / 策略一：依法於財團法人國家衛生研究院下設立癌症研究中心，研訂國家癌症相關研究發展方向，並整合研究資源推動之（另見國家衛生研究院國家癌症研究中心規劃書） / 策略二：推動癌症三段五級防治工作研究發展 / 方法一：建立癌症防治預防工作基線及現況等資訊。 / 方法二：評估本計畫相關子計畫或措施之執行成果，以作為改善已進行之計畫或規劃推動新計畫及前驅計畫之依據。
9. 辦理癌症防治人力培訓 / 策略一：評估執行癌症防治計畫所需之人力，並結合相關學會辦理必要之人力培訓及教育訓練計畫 / 策略二：規範提供篩檢及後續診療之人員和機構資格 / 策略三：鼓勵癌症診療醫院建立院內癌症防治相關行政及醫療人力系統性在職訓練 / 策略四：根據癌症照護的特殊需求，由國民健康局輔導各相關醫學會建立專業證明制度，由醫學會頒發次專科證明 / 策略五：將癌症防治之重要概念及知能，如癌症預防之理念、與病人溝通技巧、早期發現癌症之作法及效益、醫療品質與病人生活品質、全人照護、安寧緩和醫療理念等納入醫事人員養成和繼續教育中

有關各策略之分期執行期程，請見附件一甘特圖。

五、資源需求
所需資源說明
所需資源含人力及經費（含經常門和資本門）。
人力部分
因應行政體系革新及組織再造，本計畫將以國民健康局現有編制內專責負責癌症防治工作十四人為主，並成立一專案辦公室，以執行相關工作。
經費部分：如後附經費表

經費來源及計算基準
本計畫將由本署菸害及衛生保健基金支應。其計算基準係依未來推廣工作所需，並以目前補助（或捐助）計畫之標準估計。

經費需求
94年所需經費：555,754仟元。
95年所需經費：461,262仟元。
96年所需經費：460,587仟元。
97年所需經費：460,587仟元。
98年所需經費：460,587仟元。

本五年期計畫共計約需2,398,777仟元，經費之編列請詳見附件二經費需求表(經費將視實際情形修正)。

六、預期效果及影響
若本計畫順利執行，可逐步整合政府和社區的資源，建立自策略規劃至監測評估體系此一完整的癌症防治工作架構，並持續提升民眾防癌及抗癌之知識能力，以及癌症診療品質，並增加民眾對醫療機構之信心及滿意度。茲分項說明如下：

（一）計畫執行短期成效
1.癌症篩檢涵蓋率逐漸增加
由分析對參與篩檢者及篩檢陽性個案後續之追蹤結果資料，瞭解參與篩檢者的特性、篩檢參與頻率、篩檢陽性個案之確診及接受治療率、診斷為癌症所佔的比率及其期別等，藉以評估本計畫之執行狀況。
2.癌症申報資料更趨完整、正確
由申報之資料分析各單位申報資料之完整性、正確性。

（二）計畫執行長期成效
1.達成民眾健康行為之改變
可經由調查瞭解吸菸率、嚼檳榔率及肥胖人口比率是否改變。
2.標準化死亡率上升幅度0成長
可經由全國死因統計資料比較，得知死亡率之趨勢。
3.醫療照護品質提升
（1）可經由癌症防治醫院申報資料，分析評估建立提升醫療照護服務品質指標。
（2）可經由申報癌症資料統計分析，分析男性、女性全癌症五年存活率提高率。
4.社區醫療服務資源整合
非政府機構（NGO）功能轉強，有能力與國際防癌工作接軌，並可成為癌症相關訊息之主要來源，及有效動員相關志工資源。

七、附則
本計畫因內容事涉其他部會工作職掌，有關機關配合事項應請透過行政院中央癌症防治會報協調有關控制環境致癌因子（環保署）、健康促進及生命教育（教育部）、勞工癌症職災（勞委會）、軍人拒吸菸及拒嚼檳榔（國防部）、與外國機構及專家之連繫及合作（外交部）等等相關政策之制定。
附件一 計畫執行甘特圖
項 目	94年	95年	96年	97年	98年
整合癌症防治架構與建立伙伴關係
整合中央各部會及中央與地方單位相關業務
建立區域性癌症防治網整合架構
整合研究系統
整合資訊系統
建立教育宣導伙伴關係
建立健康生活型態，降低民眾罹癌風險
推動菸害防制
推動檳榔健康危害防制
推動防癌飲食計畫
推動肝炎防治 / 推動人類乳突病毒感染防治工作
推動癌症篩檢，早期發現早期治療
針對國人高發生癌症，建立具醫學實證基礎之篩檢模式
逐步推廣據成本效益之癌症篩檢項目 / 減少民眾接受癌症篩檢之阻礙因素，促成民眾養成定期篩檢的習慣，提升篩檢涵蓋率
建立有效之癌症篩檢陽性個案轉介追蹤體系
建立篩檢品質監測制度，提升篩檢品質
課責醫院落實癌症診療管理，以確保診療品質
推動具實證醫學之癌症診療共識
落實醫院癌症診療管理，提供具品質、安全和「以病人為焦點」之癌症醫療服務
建立癌症醫療照護評估系統，促使癌症診療醫院提升品質
課責醫院對於癌症診療管理落實之機制
積極推廣安寧緩和醫療，緩解症狀，提升病人生活品質
推動宣導教育，提升民眾對安寧緩和醫療的認知
建立安寧緩和醫療網絡，使需要者皆可享有
提升安寧緩和醫療品質
提升癌症照護相關醫事人員有關安寧緩和醫療之專業培訓
訂定合理之不同模式安寧緩和醫療給付制度
結合社區資源，協助病患、康復者、家屬獲得適切之社會資源及支援
扶植民間癌症相關公益團體
建立民間團體與政府合作之機制
整合各團體所提供之服務，均衡資源及服務之分布
整合利用防癌資料庫，持續監測及評估癌症防治計畫
持續建置並整合利用及管理癌症防治相關資料庫
建立癌症資料申報品質提升機制
建立癌症防治資料管理中心，產出重要資訊
成立癌症研究中心，整合癌症研究工作
設立癌症研究中心
推動癌症三段五級防治工作研究發展
辦理癌症防治人力培訓
評估執行癌症防治計畫所需之人力
規範提供篩檢及後續診療之人員和機構資格
輔導各相關醫學會建立專業證明制度
鼓勵癌症診療醫院建立院內癌症防治人力系統性在職訓練
將癌症防治重要概念及知能納入醫事人員養成和繼續教育

附件二 經 費 需 求 表
  (單位:仟元)
項 目	94年	95年	96年	97年	98年
成立策略小組，整合癌症防治工作，架構區域癌症防治網	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
（一）召開策略小組會議、觀摩會、研討會等	1,000	500	500	500	500
（二）補助六區域自提工作計畫（逐年增加） 1.94年區域內癌症防治問題界定（每區域100-150萬） 2.95-98年依所提問題，自提區域癌症防治工作計畫，依區域人口、癌症資源等給予250-550萬補助	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500
建立健康生活型態，推動衛教	94,500	64,687	64,687	64,687	64,687
（一） 防癌教育及宣導(認識致癌因子,早期症狀與正確就醫)	27,500	17,187	17,187	17,187	17,187
（二）檳榔健康危害防制	47,000	31,500	31,500	31,500	31,500
1.於軍隊（陸海空軍、憲兵、陸軍後勤學校、聯合後 勤、後備司令部等）中推動拒嚼檳榔計畫	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.職場拒嚼檳榔計畫 先驅研究200萬＋補助10所職場＊30萬/所	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3.學校拒嚼檳榔教育介入計畫 ( 250/所＊ 4萬/所)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4.校園拒嚼檳榔宣導推廣計畫(1000/所＊2.5萬/所)	22,000	6,500	6,500	6,500	6,500
（三）防癌飲食推廣	20,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1.建構癌症飲食防治推動機制	800	640	640	640	640
2.推動均衡正確飲食、建立健康飲食型態，降低癌症罹患風險	4,800	3,840	3,840	3,840	3,840
3.辦理預防癌症及癌症病人營養改善介入及評估計畫	7,200	5,760	5,760	5,760	5,760
4.推動健康體位認知及正確體重控制方法	3,200	2,560	2,560	2,560	2,560
5.辦理癌症飲食防治宣導計畫	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200
提供癌症篩檢服務	100,000	90,000	90,000	90,000	90,000
（一）子宮頸癌篩檢之推廣	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
（二）乳癌篩檢之推廣	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
（三）結直腸癌篩檢及推廣 （糞便潛血：100元/人，大腸鏡：2,250元/人）	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
（四）口腔癌篩檢篩檢及推廣 （填表費：陰性5元/人，陽性50元/人，設站3,000/場）	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
減少癌症篩檢阻礙因素，提升篩檢涵蓋率	55,872	30,000	30,000	31,000	31,000
（一）加強民眾癌症篩檢宣導教育 電視媒體、平面媒體、文宣及民間團 體合作	16,070	5,000	5,000	5,000	5,000
（二）發展因地制宜之篩檢主動提示系統及建立醫院院內整合機制	17,196	5,000	2,000	2,000	2,000
（三）提供設站篩檢服務，提高篩檢可近性	12,606	0	0	0	0
（四）提供HPV篩檢改從未接受抹片檢查婦女	10,000	20,000	23,000	24,000	24,000
建立篩檢品質監測制度，提升篩檢品質	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000
辦理篩檢機構及專業人員認證制度	10,000	7,000	7,000	7,000	7,000
補助醫院成立癌症防治中心及癌症診療品質提升計畫，課責醫院落實癌症診療管理，並建立癌症醫療照護評估系統	115,341	102,675	102,000	100,000	100,000
（一） 依醫院每年新診斷癌症個案數及計畫審查結果予以不同補助經費辦理「癌症防治中心-全面提昇癌症診療品質計畫」由94年27家逐年增加	105,341	93,575	94,000	0	0
（二）建立癌症中心評估成效指標計畫	10,000	9,100	8,000	0	0
（三）辦理癌症中心評鑑與輔導計畫	0	0	0	30,000	30,000
（四）辦理癌症防治整合型服務計畫	0	0	0	70,000	70,000
推廣宣導安寧緩和醫療，提升服務品質及補助必要之設備	43,600	52,000	52,000	52,000	52,000
（一）辦理安寧療護及癌末病人選擇不施行心肺復甦術宣導計畫	7,600	6,000	6,000	6,000	6,000
（二）辦理醫療機構安寧療護推廣與輔導計畫	9,500	12,000	12,000	12,000	12,000
1.每家醫療機構補助10-20萬元，補助家數由40家逐年增加	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.辦理醫療機構安寧療護推廣計畫之輔導與整合	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000
（三）補助安寧居家療護醫師第一次訪視費(每案1000元)	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
（四）補助於非安寧病房辦理安寧療護共同照護計畫 1.安寧療護共同照護每200案補助上限70萬 2.94年開始試辦需較多協調溝通,預估5000案 3.95起逐年增加至98年的10000案	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
（五）辦理安寧療護品質保證計畫（含住院居家實地訪查輔導）	2,000	3,500	3,500	3,500	3,500
（六）發展癌症病人臨終照護指標,建立國內基線值,並逐年評估	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
扶植民間團體提供病患、康復者、家屬資源及支援	14,000	9,000	9,000	9,000	9,000
（一）辦理病友服務三年計畫	3,000	2,000	-	-	-
（二）94年辦理癌症病友團體成立及輔導工作（200萬）; 95年起辦理團體核心價值人員訓練及計畫種籽基金：訓練費用15千元/次＊50＋種籽基金100千＊25單位	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
（三）補助民間癌症團體提供病人服務（逐年略增） 服務費用約2,000千元＊3-8單位	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000
（四）辦理病友團體觀摩會暨優良團隊選拔（200萬）	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
建立癌症防治資料庫及監測評估體系	50,000	43,000	43,000	43,000	43,000
（一）建立癌症篩檢資料庫	28,500	25,000	25,000	25,000	25,000
（二）辦理國內癌症登記（含期別及診療資料庫）工作計畫	21,500	18,000	18,000	18,000	18,000
整合研究產出防癌計畫實證資料（未含國衛院）	47,000	32,000	32,000	32,000	32,000
執行業務導向之癌症防治初段次段及末段之預防計畫	47,000	32,000	32,000	32,000	32,000
推動癌症國際交流與人力培訓	15,441	10,900	10,900	10,900	10,900
（一）辦理篩檢人力培訓計畫	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
(二)辦理一般醫事人員及安寧專業人員相關培訓計畫	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
(三)辦理癌症登記基礎級及進階級人員培訓與認證計畫	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
（四）與美國防癌協會（ACS）合作民眾衛教及加強民間團體能力建立計畫（視計畫發展增加）	-	1,000	1,000	1,000	1,000
（五）參與國際活動10萬＊8名專家（或行政人員）/年	441	1100	1100	1100	1100
（六）定期派遣重要癌症專科相關醫療照護及行政人力至外國醫療機構受訓、實習1名＊80萬/名	-	800	800	800	800
成立癌症防治專案辦公室	0	10,000	10,000	11,000	11,000
總 計	555,754	461,262	460,587	460,587	460,587