衛生福利部國民健康署公開徵求補助辦理
「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」
需求說明書

衛生福利部國民健康署
中華民國105年10月
本補助計畫經費由國民健康署菸品健康福利捐支應

目錄

衛生福利部國民健康署甄選補助辦理
「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」
需求說明書

壹、背景說明
「癌症防治法」自2003年實施後，本署依法定期召開中央癌症防治會報及癌症防治政策諮詢委員會，進行橫向及縱向業務之協調與溝通，更研擬「國家癌症防治五年計畫」，作為2005-2009年癌症防治工作方針。為降低癌症死亡率，於2010年推動「第二期國家癌症防治計畫-癌症篩檢（2010-2013年）」，以擴大提供癌症篩檢服務為主要策略，更於2014年推動「第三期國家癌症防治計畫（2014-2017年）」，強化癌症篩檢體系及陽性個案追蹤。
本署自2010年起擴大執行四癌篩檢服務，每年約計篩檢500萬人，發現之癌前病變及癌症個案約5萬人，此項救命工程有賴衛生單位及各醫療院所充分合作。以2015年四癌篩檢成果：大腸癌篩檢125.2萬人、陽追率69.1%，二年篩檢率為42.0%；乳癌篩檢77.7萬人、陽追率為90.8%，二年篩檢率為39.5%；口腔癌篩檢93.9萬人、陽追率82.7%，二年篩檢率為56.1%；子宮頸癌篩檢217.0萬人、陽追率93.6%，三年篩檢率74.5%，顯示部份癌症篩檢及陽追仍有困難之處。
為達到第三期國家癌症防治計畫目的之癌症篩檢體系及陽性後續轉介個案，2013年本署公告徵求「癌症篩檢管理中心工作計畫」，期藉由此計畫之推動，提供癌症篩檢及陽性個案媒合需求及諮詢服務，針對困難個案加以提供關懷諮詢或家訪措施。2014年擴大計畫服務項目，如運用曾罹癌志工成立防癌小尖兵，以親身經驗感化困難個案接受篩檢或確診等多元化方式，強化此中心服務角色。2015年整合轄區過去癌症篩檢經驗，發展轄區癌症篩檢管理中心之特色及盤整社區資源，並分析可行之合作模式及可用資源。19縣市衛生局每年約35位個管師參與此計畫，其2015年癌症篩檢管理中心執行成效為成功轉介31,172例進行篩檢，困難個案達成率127.2%；完成陽性後續轉介困難個案10,720例進行確診，陽性困難個案後續轉介達成率為102.1%。
惟篩檢率及陽性轉介率確有推廣之困難，包括民眾自覺性不足及對於確診疑慮等因素，且多數縣市掌握的社區資源不足等問題。因此，為提升篩檢率及轉介率，提供媒合需求及諮詢服務，由本計畫個案管理師建立從登記、通知、服務與轉介等系統性流程，且進行組織性邀請民眾接受篩檢，定期評值轄內篩檢品質及成效，發現問題以制定改善策略，針對困難個案加以提供服務，協助社區資源盤整等措施，爰公告徵求計畫，期藉由此計畫之推動，增進癌症篩檢及後續轉介工作。

貳、執行期間
執行期間自106年1月1日（倘逾106年1月1日，以計畫核定日為起始日）起至106年12月31日止。106年依本署預算編列實際情形與當年度計畫審查結果為準。

參、補助對象
19縣市政府衛生局

肆、計畫預算經費
1. 本計畫預估總金額為新台幣1,750萬元整，每縣市基本補助額度50萬元整，上限依照縣市個案管理師應服務人數級距進行補助（如附表1）。本署將視計畫內容、經費編列合理性及審查意見於各縣市補助上限的額度內核定補助經費。
2. 機關將依契約書逐期撥款，執行進度落後者，則依契約規定及其情節輕重予以扣款、追繳補助款或終止合約。
3. 各年度所需預算需俟行政院及立法院審查結果辦理，若經費遭刪除，本署得終止契約；若經費遭刪減，則以預算經法定程序審查通過之金額為準，該金額由本署另行通知；如機關預算遭凍結不能如期動支，將延後辦理支付。
4. 補助費用，可視衛生局需求和經費額度編列專任或臨時人員酬金，另中心維運費用則用各縣市由菸害防制及預防保健基金項下支應，業務費之臨時人員酬金不得與本署其他用人費用重複編列。
5. 本署將視前一年度本計畫執行成果、本年度計畫實際內容、經費編列合理性及審查委員意見，於總額內調整補助縣市數或補助額度。
6. 個管師資格：具有公衛、護理、社工等相關背景，且工作經驗一年以上者，由縣市衛生局自行招聘。
伍、補助辦理事項
各縣市衛生局擘劃「縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」個案管理師之定位與規範其工作架構，計畫內容須包含本署建議主要任務及協助衛生局完成任務，詳述如下：
主要任務
由個案管理師進行癌症篩檢及陽性後續轉介困難個案之邀約、追蹤及管理，其每位個管師每年至少須完成1000例個案服務。
每位個案管理師每年至少須完成700名癌症篩檢困難個案（定義如下），分配各項篩檢癌別之目標數且每項癌別不得低於總目標數10%。
- 6年以上未做子宮頸抹片
- 乳癌首次篩檢
- 大腸癌首次篩檢
- 口腔癌篩檢（針對嚼檳或吸菸習慣者）

完成篩檢困難個案追蹤後請於本署系統登打訪視記錄，格式為：日期、邀約方式、邀約結果（文字不超過20個字為原則）。
- 範例1：（個管）106/1/10、簡訊。
- 範例2：（個管）106/3/10、關懷信。
- 範例3：（個管）106/4/15、電訪、手機轉語音。
- 範例4：（個管）106/4/20、電訪、不想做篩檢。
1. 每位個案管理師每年至少須完成300名陽性後續轉介困難個案追蹤及管理，其定義由縣市衛生局自行規範，並列出轄內優先順序，如：衛生所追蹤2-3次以上、超過2個月以上未完成確診、轄內診所達一定的篩檢量其陽性個案等。
2. 完成陽性後續轉介困難個案追蹤後請於本署系統登打訪視記錄（文字不超過50個字為原則）。
3. 建立上述篩檢及陽性後續轉介困難個案追蹤紀錄，且於期中、期末報告詳實呈現服務效果（如：個案基本資料、追蹤紀錄、資料核對等）。
4. 期中、期末報告各繳交1則感人小故事。（500-1000字）
5. 執行篩檢、轉介及衛生所輔導過程中，彙整常見問題及解決方法。
6. 進行本案整體相關服務資料分析與評價（如：分析邀約民眾參與癌症篩檢服務之拒絕篩檢原因，並作為未來參採和因應策略）。
協助衛生局完成任務
配合衛生局進行組織性邀請民眾接受篩檢：依縣市特性，規劃組織性邀約民眾受檢之作法，詳列衛生局（所）、個管師之角色與權責、策略目標、推行過程及成效。
（計畫書應呈現邀約策略目標、規劃：如考量民眾年齡、性別、多久未篩檢，分別因應不同的區域特性，以語音系統、電訪、家訪、簡訊、邀約信等方式通知，並提供相關訊息，包括：篩檢項目、篩檢地點與時間、健康衛教等相關資訊。）
1. 配合衛生局進行建立轄區癌症篩檢社區服務網絡，加強基層醫療院所之服務連結，分析與評估社區網絡合作單位之服務成果。
2. 持續修訂管理手冊與資源手冊。
3. 配合本署及衛生局協助辦理預防保健服務之篩檢醫事機構輔導訪查工作。
4. 募集防癌尖兵加強癌症防治宣導：
1. 邀請由四癌篩檢找出的個案或個案家屬，組成防癌尖兵團，鼓勵困難個案或陽性後續轉介困難個案接受轉介或確診。
2. 強化防癌尖兵健康識能，並評估其成效。
配合本署健康促進相關業務之工作。

注意事項
1. 計畫書中應充分說明實施對象的選定、實施策略及運用之通路，必須可行、合宜。
2. 受補助單位可依自行發揮創意、公關能力，亦可透過策略聯盟等，採行有利本案執行之相關行銷策略，有效觸及目標群眾。
3. 計畫書請明訂計畫目標、辦理策略、評值工具、以及預期效益。
陸、審查作業程序
受理日期
自公告日起至105年11月15日（星期二）下午5點前，將計畫書（含書面資料及電子檔）及相關證明文件依序裝訂成冊，製作1式6份（其中1份不裝訂），併同正式公文，以掛號郵遞（以送達日為憑）或專人送達10341臺北市大同區塔城街36號衛生福利部國民健康署癌症防治組收，信封上註明申請補助辦理「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」計畫書。
審查方式
1. 依據「菸害防制與衛生保健基金審議作業要點」辦理。
2. 由主辦單位邀請相關領域學者專家及本署業務主管代表進行審查，並得視計畫需要請申請單位進行簡報，審查項目及配分（評審表如附件1）。

評 審 項 目	配 分
一、計畫主題之重要性與適當性：預期成果是否有益於癌症防治或衛生保健工作之推動	15
二、計畫獨特性：過去或目前是否已有類似計畫或活動，是否仍需要加強或不宜重複	15
三、計畫內容之創新性、可行性與明確性：是否已具體描述實施方法、內容步驟、時程及人力配置等，其方法內容可否達成預期目標	50
四、經費編列之合理性（請就用人費編列是否適當提出建議）	20
合計	100

評審標準：由各審查委員就審查項目分別評定分數，所有委員分數加總平均後：
    1. 平均得分75分（含）以上者為推薦補助。
    2. 平均得分未達75分者不予以補助。
    3. 原則上依平均得分之高低及總預算金額依序補助。
    4. 本案審查結果需俟奉核後，方對外公開。
    5. 如有二家以上平均得分相同時，能與本署推動之政策配合者或申請金額低者，優先錄取。
    6. 受補助單位需參考審查委員建議事項及結論修訂計畫書，經核定後成為契約一部份，於本署通知之期限內完成簽約手續，逾期視同放棄。本署得逕洽次一名申請單位辦理簽約如有二家以上平均得分相同時，擇配分最高之評審項目之得分較高者，優先錄取。得分仍相同者，抽籤決定之。
契約：獲選單位應參考審查委員建議事項及結論，修訂計畫書或回應審查委員意見，經核定後成為契約一部份。若獲選後無正當理由而不訂約者視同放棄。本署得逕洽次一名申請單位辦理簽約（契約詳見附件2）。
柒、計畫書格式
計畫書請依據附件3之格式填寫，以A4大小裝訂成冊，並請務必標示頁碼，內容須包括計畫及執行內容：
1. 計畫名稱
2. 綜合資料、計畫目的（請依本案補助辦理事項規劃工作目的）
3. 背景分析（如轄區概況、醫療資源狀況、社區資源盤點、民眾相關資料、過去執行癌症篩檢及轉介之執行成果概要等）
4. 過去執行相關計畫經驗及有利執行本計畫之能力說明
（請具體敘述機構過去相關工作經驗）
計畫辦理方式及期程（分年、分項具體內容）
（請詳細說明各項工作實施方法、步驟與流程等，若有自行尋求其他社區資源者請一併列出）
1. 預期成果及效益（請具體敘述計畫之預期成果及效益）
2. 計畫辦理期程（以甘特圖呈現）
3. 參考文獻
4. 計畫人力配置及人員之學經歷
（申請金額在新臺幣10萬元以上者，請檢具參與計畫人員之學經歷背景及佐證資料）
經費預算表
1. 申請單位得就本署補助計畫內容及經費於計畫書中充分表達整體工作內容、具體目標及辦理方式。
2. 計畫書內容除至少應符合基本需求外，應在充分發揮創意，並顧及可行性及完成時效。
3. 本計畫經費請應依「衛生福利部業務補（捐）助注意事項」（附件4）、「衛生福利部補助款項會計處理作業要點」（附件5）暨其他相關法令規定辦理。
4. 成果報告1式6份應以以A4大小裝訂成冊，並請務必標示頁碼（成果報告格式將另行提供各受補助縣市）。
捌、注意事項
1. 計畫書撰寫完成後，請核對「計畫申請檢查表」（附件6）後，確認申請文件無誤後，再行密封寄出或交專人於規定時間內送達（郵寄前請務必自行確認是否可於規定時間內送達），以免權益受損。
2. 由申請單位以正式機關（構）章蓋妥申請文件向本署提出申請，由個人名義申請者概不受理。
3. 未經過本署事先同意，本署不提供或代為申請計畫執行所需之資料。
4. 申請計畫書包括未獲採用之計畫書，恕不退還，申請單位所提供之所有資料，請自留底稿。
5. 受補助單位應接受本署之實地業務查核或相關監測措施。
6. 接受本署補助之計畫內容不應重複接受第三人補助；任一工作項目有同時申請其他社福經費或聯合勸募之方案補助費用者，應明列本署及第三人補助經費數額。
7. 受補助單位應依採購法第四條相關規定辦理採購業務。
8. 本計畫執行過程嚴禁涉及任何營利行為，並應保護服務對象隱私，若有任何侵犯第三人合法權益時，由受補助機關負責處理並承擔一切法律責任。
9. 智慧財產權：
1. 受補助單位交付之本案相關報告或文件，如包含第三者開發之產品（或無法判斷是否為第三者之產品時），應保證（或是提供授權證明文件）其使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使本署遭受任何損失或聲譽損害時，受補助單位應負一切損害賠償責任（含訴訟及律師費用），於涉訟或仲裁中為本署之權益辯護。
2. 受補助單位必須遵守著作權及專利法之一切規定，如有違反情事發生，受補助單位應負完全法律責任，與本署無關。
1. 執行計畫所產生之實體成品或對外教材等，應明列「衛生福利部國民健康署補助」字樣；若有推廣贈品，應清楚標明本署標誌（logo），推廣贈品不得有商業買賣行為。
2. 執行計畫所產生之推廣單張、網陽片、MD片、AI檔及網站電子資料等，均應於結案呈報成果報告時移交本署。
3. 其他未盡事宜，比照「菸害防制與衛生保健基金審議作業要點」及相關規定辦理。
玖、聯繫洽詢單位
如有疑義，請洽本署癌症防治組第一科戎先生。聯絡地址：10341臺北市大同區塔城街36號，聯絡電話：02-25220773，傳真：02-2522-0774。
附表1（草案）
本署主要補助人力費用，業務費用則由各縣市以本署補助衛生保健或菸害防治基金支應（本案因涉及口腔癌相關業務及檳榔防制資源整合，故符合菸害防治基金支應範圍）。
補助級距	個案管理師人數	補助費用 / (人事)	衛生局家數	經費小計
服務個案人數
-	-	-	3	-
1,000人(含)	1	50萬	11	550萬
2,000人(含)	2	100萬	2	200萬
3,000人(含)	3	150萬	4	600萬
4,000人(含)	4	200萬	2	400萬
總計			22	1,750萬

- 服務個案人數=提升篩檢困難個案參與率預估服務人數+癌症篩檢陽性個案數之預估服務人數。
- 澎湖、金門、連江三縣因陽追人數未及1,500人，故暫不予補助參加	本計畫。
癌症篩檢困難個案之預估服務人數
縣市別	36-69歲六年以上未做子宮頸癌篩檢目標數	乳癌 / 首篩	大腸癌 / 首篩	口腔癌	合計	個管師人數	服務個案人數
台北市	22,117	31,186	61,739	70,881	185,924	3	2,100
台中市	17,964	44,313	24,322	77,060	163,659	3	2,100
台南市	12,317	26,228	27,689	53,609	119,843	3	2,100
高雄市	19,931	39,733	32,546	74,060	166,269	4	2,800
新北市	28,174	59,427	35,819	131,333	254,753	4	2,800
桃園市	13,205	25,648	15,058	85,731	139,642	3	2,100
苗栗縣	3,797	8,723	18,266	24,934	55,720	1	700
彰化縣	7,646	3,646	76	37,399	48,767	2	1,400
雲林縣	4,541	9,854	25,456	33,907	73,758	1	700
嘉義縣	3,175	1,373	6,438	19,755	30,740	1	700
屏東縣	5,505	9,892	12,510	30,355	58,263	2	1,400
基隆市	2,715	4,267	3,990	11,698	22,670	1	700
新竹市	2,803	2,185	4,541	16,448	25,978	1	700
嘉義市	1,864	2,000	726	8,439	13,030	1	700
新竹縣	3,346	6,055	10,122	13,423	32,947	1	700
宜蘭縣	2,834	6,504	3,913	18,041	31,291	1	700
南投縣	3,216	4,260	13,673	20,968	42,117	1	700
澎湖縣	652	2,054	3,406	2,565	8,677	-	-
花蓮縣	2,139	4,860	3,515	14,726	25,240	1	700
台東縣	1,359	2,590	2,352	10,855	17,156	1	700
金門縣	654	8,967	15,971	3,436	29,028	-	-
連江縣	43	258	729	261	1,291	-	-
總計	159,997	304,023	322,858	759,886	1,546,763	35	24,500

註：每位個案管理師以服務700人計算

癌症篩檢陽性個案數之預估服務人數
縣市別	子宮頸癌	乳癌	大腸癌	口腔癌	合計	個管師人數	服務個案人數
台北市	5,847	9,058	18,868	3,969	30,204	3	900
台中市	9,772	6,572	12,731	4,315	31,832	3	900
台南市	3,950	4,905	9,268	3,002	19,838	3	900
高雄市	5,272	8,370	10,013	4,147	30,332	4	1,200
新北市	10,293	11,816	7,975	7,355	46,390	4	1,200
桃園市	4,212	5,340	9,719	4,801	21,637	3	900
苗栗縣	1,313	1,035	5,855	1,396	6,658	1	300
彰化縣	3,717	3,265	4,289	2,094	13,887	2	600
雲林縣	1,495	1,540	2,414	1,899	8,239	1	300
嘉義縣	850	1,268	2,518	1,106	5,341	1	300
屏東縣	1,468	2,268	1,931	1,700	9,031	2	600
基隆市	779	1,313	1,968	655	4,303	1	300
新竹市	958	1,281	2,016	921	4,672	1	300
嘉義市	433	710	1,499	473	2,479	1	300
新竹縣	1,093	1,323	1,737	752	5,316	1	300
宜蘭縣	1,271	892	1,533	1,010	5,192	1	300
南投縣	1,539	1,169	1,164	1,174	6,400	1	300
澎湖縣	139	167	1,152	144	965	-	-
花蓮縣	972	671	1,193	825	3,884	1	300
台東縣	349	460	226	608	2,517	1	300
金門縣	112	150	405	192	1,453	-	-
連江縣	27	39	25	15	149	-	-
總計	55,861	63,612	18,868	42,554	260,721	35	10,500

註：每位個案管理師以服務700人計算
大腸癌50-74歲發生率與死亡率癌症地圖

口腔癌30歲以上發生率與死亡率癌症地圖

乳癌45-69歲以上發生率與死亡率癌症地圖

104年大腸癌陽性個案追蹤完成率(103.10.1~104.9.30)
縣市別	50-54歲			55-59歲			60-64歲			65-69歲			70歲
	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)
台北市	1580	1167	73.86%	1944	1434	73.77%	2226	1640	73.67%	2167	1591	73.42%	324	236	72.84%
台中市	1979	1455	73.52%	2258	1673	74.09%	2274	1588	69.83%	1894	1301	68.69%	269	147	54.65%
台南市	1946	1356	69.68%	2178	1506	69.15%	2195	1490	67.88%	1819	1215	66.79%	282	184	65.25%
高雄市	2408	1733	71.97%	2841	2102	73.99%	3194	2278	71.32%	2760	1943	70.40%	380	241	63.42%
新北市	3556	2715	76.35%	4121	3155	76.56%	4343	3315	76.33%	3325	2464	74.11%	429	275	64.10%
桃園市	1721	1178	68.45%	1870	1299	69.47%	1913	1305	68.22%	1495	1017	68.03%	222	142	63.96%
苗栗縣	341	205	60.12%	384	232	60.42%	422	248	58.77%	366	225	61.48%	61	42	68.85%
彰化縣	1086	775	71.36%	1150	852	74.09%	1256	875	69.67%	1139	790	69.36%	127	91	71.65%
雲林縣	475	331	69.68%	501	347	69.26%	597	380	63.65%	570	372	65.26%	91	65	71.43%
嘉義縣	486	375	77.16%	521	363	69.67%	555	396	71.35%	511	352	68.88%	79	51	64.56%
屏東縣	775	567	73.16%	939	656	69.86%	1042	742	71.21%	878	605	68.91%	139	99	71.22%
基隆市	347	261	75.22%	389	293	75.32%	425	301	70.82%	354	238	67.23%	49	33	67.35%
新竹市	271	193	71.22%	251	186	74.10%	304	224	73.68%	269	186	69.14%	46	30	65.22%
嘉義市	255	205	80.39%	254	196	77.17%	268	213	79.48%	223	171	76.68%	38	30	78.95%
新竹縣	360	229	63.61%	326	210	64.42%	326	211	64.72%	287	184	64.11%	38	24	63.16%
宜蘭縣	405	303	74.81%	441	314	71.20%	449	324	72.16%	356	262	73.60%	54	31	57.41%
南投縣	411	296	72.02%	433	295	68.13%	437	305	69.79%	413	288	69.73%	64	33	51.56%
澎湖縣	50	29	58.00%	68	55	80.88%	80	61	76.25%	58	38	65.52%	7	6	85.71%
花蓮縣	317	196	61.83%	327	206	63.00%	355	222	62.54%	314	187	59.55%	45	29	64.44%
台東縣	198	143	72.22%	222	148	66.67%	244	174	71.31%	220	154	70.00%	25	17	68.00%
金門縣	44	28	63.64%	57	40	70.18%	61	43	70.49%	57	35	61.40%	12	6	50.00%
連江縣	10	8	80.00%	13	10	76.92%	7	4	57.14%	4	3	75.00%	3	2	66.67%
總計	19021	13748	72.28%	21488	15572	72.47%	22973	16339	71.12%	19479	13621	69.93%	2784	1814	65.16%

104年口腔癌陽性個案追蹤完成率(103.10.1~104.9.30)
縣市別	30-34歲			35-39歲			40-44歲			45-49歲			50-54歲			55-59歲			60-64歲			65-69歲			70歲以上
	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)
台北市	372	301	80.91	629	532	84.58	728	573	78.71	810	663	81.85	933	766	82.10	830	713	85.90	635	558	87.87	379	347	91.56	344	306	88.95
台中市	518	364	70.27	732	208	28.42	827	278	33.62	878	296	33.71	1083	350	32.32	992	342	34.48	742	238	32.08	411	152	36.98	401	97	24.19
台南市	394	312	79.19	612	193	31.54	690	211	30.58	708	205	28.95	718	222	30.92	717	235	32.78	480	158	32.92	239	82	34.31	243	67	27.57
高雄市	594	429	72.22	944	359	38.03	1099	448	40.76	1218	483	39.66	1244	531	42.68	1130	462	40.88	900	392	43.56	511	237	46.38	508	194	38.19
新北市	829	701	84.56	1235	1074	86.96	1422	1243	87.41	1486	1315	88.49	1596	1382	86.59	1407	1266	89.98	1059	957	90.37	478	438	91.63	402	362	90.05
桃園市	523	455	87.00	767	643	83.83	838	749	89.38	804	712	88.56	893	795	89.03	767	704	91.79	583	540	92.62	336	308	91.67	462	429	92.86
苗栗縣	126	87	69.05	153	101	66.01	162	108	66.67	158	119	75.32	166	127	76.51	132	103	78.03	102	81	79.41	58	51	87.93	97	88	90.72
彰化縣	316	261	82.59	478	403	84.31	536	454	84.70	563	477	84.72	683	580	84.92	693	601	86.72	551	493	89.47	382	343	89.79	478	424	88.70
雲林縣	152	121	79.61	251	201	80.08	297	251	84.51	317	267	84.23	330	276	83.64	327	286	87.46	260	222	85.38	231	207	89.61	273	245	89.74
嘉義縣	182	140	76.92	261	200	76.63	277	227	81.95	335	259	77.31	367	298	81.20	328	262	79.88	276	229	82.97	177	150	84.75	225	191	84.89
屏東縣	261	216	82.76	380	305	80.26	437	358	81.92	476	399	83.82	553	464	83.91	439	377	85.88	403	349	86.60	260	229	88.08	268	232	86.57
基隆市	57	45	78.95	103	74	71.84	132	107	81.06	161	128	79.50	176	139	78.98	165	140	84.85	122	103	84.43	68	65	95.59	77	62	80.52
新竹市	78	56	71.79	120	96	80.00	91	78	85.71	124	108	87.10	123	99	80.49	118	101	85.59	78	65	83.33	63	57	90.48	45	42	93.33
嘉義市	96	77	80.21	130	96	73.85	129	97	75.19	165	139	84.24	156	129	82.69	148	124	83.78	127	102	80.31	56	50	89.29	57	45	78.95
新竹縣	121	89	73.55	180	128	71.11	138	95	68.84	144	106	73.61	141	108	76.60	127	114	89.76	93	82	88.17	44	36	81.82	88	72	81.82
宜蘭縣	116	84	72.41	142	100	70.42	147	109	74.15	168	125	74.40	196	158	80.61	157	119	75.80	93	76	81.72	59	48	81.36	60	51	85.00
南投縣	116	78	67.24	171	122	71.35	204	143	70.10	248	182	73.39	283	223	78.80	257	203	78.99	208	166	79.81	131	108	82.44	168	131	77.98
澎湖縣	40	40	100.00	61	61	100.00	54	52	96.30	87	86	98.85	68	65	95.59	67	65	97.01	42	41	97.62	19	18	94.74	37	34	91.89
花蓮縣	108	77	71.30	156	92	58.97	178	112	62.92	209	155	74.16	248	185	74.60	232	174	75.00	193	154	79.79	139	112	80.58	137	113	82.48
台東縣	74	57	77.03	121	100	82.64	133	103	77.44	159	133	83.65	183	148	80.87	155	129	83.23	122	102	83.61	96	83	86.46	113	97	85.84
金門縣	11	5	45.45	11	7	63.64	7	3	42.86	11	6	54.55	7	3	42.86	5	4	80.00	2	2	100.00	2	2	100.00	4	2	50.00
連江縣	0	0	0.00	9	3	33.33	7	3	42.86	8	2	25.00	6	0	0.00	5	0	0.00	3	1	33.33	1	1	100.00	0	0	0.00
總計	5084	3995	78.58	7646	5098	66.68	8533	5802	67.99	9237	6365	68.91	10153	7048	69.42	9198	6524	70.93	7074	5111	72.25	4140	3124	75.46	4487	3284	73.19

104年乳癌陽性個案追蹤完成率(103.10.1~104.9.30)
縣市別	45-49歲					50-54歲					55-59歲					60-64歲					65-69歲					70歲
	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)	應追蹤數(0)	應追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	應追蹤數(4+5)	已完成追蹤數(0)	已完成追蹤數(篩檢結果0複診為4、5)	已完成追蹤數(4+5)	追蹤完成率(%)
台北市	2221	393	198	2022	342	181	90.5	1934	364	180	1754	329	160	90.5	1652	258	160	1478	228	134	88.9	1454	218	105	1279	186	96	87.8	976	156	82	864	144	64	88.3	81	13	11	70	10	8	83.8
台中市	1587	218	239	1477	202	212	92.5	1487	219	205	1366	201	182	91.5	1158	136	174	1043	126	158	90.4	936	116	113	857	104	103	91.3	570	76	60	497	70	51	87.5	36	4	3	30	3	3	83.7
台南市	1228	173	117	1144	156	107	92.7	1082	152	110	1003	141	99	92.5	950	115	84	890	104	70	92.6	720	91	66	658	81	58	90.9	462	50	28	431	46	23	92.6	47	7	9	42	7	7	88.9
高雄市	1932	294	238	1819	279	216	93.9	1762	244	233	1640	224	208	92.5	1526	196	202	1411	176	176	91.6	1297	170	169	1194	161	145	91.7	832	97	93	769	88	85	92.2	76	12	6	71	12	6	94.7
新北市	2992	488	183	2728	453	172	91.5	2689	403	198	2437	371	181	90.9	2415	289	178	2182	270	164	90.8	1814	237	127	1601	217	113	88.7	1059	129	56	942	119	47	89.1	93	9	5	78	8	5	85
桃園市	1299	119	117	1194	113	102	91.8	1204	107	135	1079	99	117	89.6	1035	65	99	922	63	84	89.2	796	51	70	707	47	59	88.7	506	30	49	440	28	43	87.4	28	3	1	23	2	1	81.3
苗栗縣	249	31	28	229	27	25	91.2	221	29	21	199	27	20	90.8	199	18	15	180	17	15	91.4	160	20	11	148	19	9	92.1	117	14	4	105	12	2	88.1	9	1	1	9	1	1	100
彰化縣	780	152	96	734	139	89	93.6	657	102	93	605	93	87	92.1	608	99	82	570	89	77	93.3	525	70	63	473	62	56	89.8	303	41	37	271	34	32	88.5	17	5	2	16	5	2	95.8
雲林縣	383	47	21	351	46	20	92.5	345	52	23	321	51	23	94	280	32	12	258	29	11	92	233	34	16	214	32	15	92.2	189	22	8	166	20	8	88.6	14	4	1	13	4	1	94.7
嘉義縣	315	59	23	287	56	22	91.9	267	38	11	243	35	11	91.5	229	35	17	204	31	17	89.7	206	27	19	183	26	17	89.7	160	24	8	141	23	7	89.1	13	3	0	12	3	0	93.8
屏東縣	498	72	19	465	68	16	93.2	518	78	21	466	68	16	89.1	486	60	21	449	57	21	92.9	401	37	15	362	33	12	89.8	261	24	12	237	22	12	91.2	14	0	1	12	0	1	86.7
基隆市	312	38	23	268	30	23	86.1	321	40	20	281	36	16	87.4	232	20	23	198	18	23	86.9	226	26	12	205	25	9	90.5	125	9	12	108	8	12	87.7	7	0	0	4	0	0	57.1
新竹市	374	49	26	346	44	22	91.8	298	25	38	270	22	29	88.9	235	32	26	216	31	25	92.8	136	18	12	126	16	11	92.2	104	9	11	95	7	8	88.7	19	2	1	18	2	1	95.5
嘉義市	219	45	19	196	40	19	90.1	160	24	16	133	18	15	83	103	24	8	84	23	6	83.7	93	20	13	76	18	13	84.9	69	11	7	51	10	6	77	3	0	0	2	0	0	66.7
新竹縣	379	40	40	359	39	38	95	306	30	30	288	29	29	94.5	211	20	23	190	19	19	89.8	185	8	16	171	8	15	92.8	107	6	19	97	5	16	89.4	7	0	0	7	0	0	100
宜蘭縣	211	33	9	202	31	9	95.7	203	30	15	194	30	14	96	194	34	7	175	32	7	91.1	131	20	8	121	19	8	93.1	94	17	3	81	16	3	87.7	16	3	0	16	3	0	100
南投縣	247	45	51	225	42	47	91.5	256	47	43	238	46	35	92.2	191	32	21	173	29	18	90.2	202	20	20	184	18	17	90.5	108	9	14	100	8	14	93.1	14	3	1	13	2	1	88.9
澎湖縣	38	2	2	33	2	2	88.1	30	2	2	30	2	2	100	35	1	3	34	1	3	97.4	32	1	2	30	1	2	94.3	19	2	0	19	2	0	100	3	0	0	3	0	0	100
花蓮縣	188	35	2	170	28	2	88.9	166	39	7	149	34	6	89.2	116	21	8	108	19	8	93.1	106	20	3	97	16	3	89.9	63	7	6	55	6	6	88.2	5	1	0	5	1	0	100
台東縣	112	7	13	101	5	11	88.6	87	11	15	83	10	14	94.7	78	6	12	73	3	12	91.7	77	5	8	73	4	7	93.3	48	4	7	43	4	6	89.8	3	0	0	3	0	0	100
金門縣	26	4	0	23	4	0	90	43	2	3	35	1	3	81.3	33	2	1	25	0	0	69.4	30	3	2	27	2	2	88.6	12	0	0	10	0	0	83.3	0	0	0	0	0	0	-
連江縣	18	0	0	6	0	0	33.3	9	0	0	4	0	0	44.4	6	1	1	2	0	1	37.5	4	1	0	1	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
總計	15608	2344	1464	14379	2146	1335	92	14045	2038	1419	12818	1867	1267	91.1	11972	1496	1177	10865	1365	1049	90.7	9764	1213	870	8787	1095	770	89.9	6185	737	516	5522	672	445	89.3	505	70	42	447	63	37	88.7

104年子宮頸癌陽性個案追蹤完成率(103.10.1~104.9.30)
縣市別	30-34歲			35-39歲			40-44歲			45-49歲			50-54歲			55-59歲			60-64歲			65-69歲			70歲以上
	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)	應追蹤數	追蹤完成數	追蹤完成率(%)
台北市	133	129	97	139	136	97.8	140	135	96.4	144	139	96.5	118	115	97.5	99	97	98	83	81	97.6	55	54	98.2	150	110	73.3
台中市	162	150	92.6	202	191	94.6	171	162	94.7	170	158	92.9	167	157	94	139	129	92.8	124	117	94.4	65	60	92.3	121	79	65.3
台南市	66	57	86.4	90	84	93.3	61	59	96.7	63	59	93.7	71	68	95.8	74	72	97.3	81	73	90.1	43	40	93	118	93	78.8
高雄市	83	77	92.8	94	87	92.6	97	92	94.8	112	106	94.6	112	104	92.9	116	106	91.4	136	127	93.4	91	80	87.9	121	80	66.1
新北市	233	231	99.1	239	235	98.3	210	207	98.6	229	224	97.8	211	208	98.6	207	202	97.6	193	188	97.4	116	116	100	171	123	71.9
桃園市	89	73	82	88	82	93.2	79	67	84.8	88	78	88.6	104	87	83.7	106	89	84	94	80	85.1	68	61	89.7	90	64	71.1
苗栗縣	23	22	95.7	26	23	88.5	25	20	80	25	24	96	27	25	92.6	19	17	89.5	13	11	84.6	12	9	75	35	16	45.7
彰化縣	41	38	92.7	52	47	90.4	53	50	94.3	52	49	94.2	82	77	93.9	65	58	89.2	46	43	93.5	48	42	87.5	75	51	68
雲林縣	27	24	88.9	26	24	92.3	19	19	100	19	15	78.9	26	20	76.9	27	27	100	24	22	91.7	20	18	90	55	34	61.8
嘉義縣	18	16	88.9	11	11	100	22	22	100	13	12	92.3	22	22	100	19	19	100	25	24	96	12	11	91.7	48	30	62.5
屏東縣	24	22	91.7	26	25	96.2	22	22	100	28	25	89.3	24	22	91.7	27	27	100	27	25	92.6	42	37	88.1	34	23	67.6
基隆市	23	23	100	21	20	95.2	24	23	95.8	18	17	94.4	16	16	100	14	14	100	10	9	90	15	15	100	19	15	78.9
新竹市	21	19	90.5	41	37	90.2	18	17	94.4	24	19	79.2	27	26	96.3	11	11	100	17	14	82.4	12	10	83.3	17	11	64.7
嘉義市	9	9	100	11	9	81.8	14	13	92.9	11	11	100	13	13	100	9	8	88.9	6	5	83.3	9	9	100	18	14	77.8
新竹縣	18	18	100	28	26	92.9	20	20	100	15	14	93.3	24	24	100	29	25	86.2	17	15	88.2	9	7	77.8	24	14	58.3
宜蘭縣	9	6	66.7	14	12	85.7	13	13	100	20	19	95	19	16	84.2	8	8	100	20	19	95	9	7	77.8	32	23	71.9
南投縣	23	22	95.7	18	17	94.4	14	13	92.9	19	12	63.2	26	23	88.5	25	21	84	30	26	86.7	25	20	80	56	35	62.5
澎湖縣	4	4	100	3	3	100	0	0	0	1	1	100	2	2	100	3	3	100	1	1	100	3	3	100	0	0	0
花蓮縣	15	14	93.3	16	15	93.8	9	9	100	14	9	64.3	12	12	100	18	16	88.9	16	15	93.8	14	13	92.9	14	9	64.3
台東縣	9	9	100	4	4	100	8	5	62.5	7	7	100	10	9	90	9	9	100	5	5	100	9	8	88.9	8	3	37.5
金門縣	1	0	0	0	0	0	1	1	100	1	1	100	4	3	75	4	4	100	2	2	100	3	3	100	1	1	100
連江縣	1	1	100	1	1	100	1	1	100	0	0	0	0	0	0	2	2	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	1034	964	93.2	1150	1089	94.7	1021	970	95	1075	999	92.9	1117	1049	93.8	1031	964	93.5	971	902	92.9	680	623	91.6	1207	828	68.6

附件1 計畫審查表
菸害防制及衛生保健基金申請補助計畫審查表
計畫名稱	106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫			106年度
申請機構				主持人
評 審 項 目		配分	評分	審查意見（本項請務必填寫）
一、計畫主題之重要性與適當性：預期成果是否有益於菸害防制或衛生保健工作之推動		15
二、計畫獨特性：過去或目前是否已有類似計畫或活動，是否仍需要加強或不宜重複		15
三、計畫內容之創新性、可行性與明確性：是否已具體描述實施方法、內容步驟、時程及人力配置等，其方法內容可否達成預期目標		50
四、經費編列之合理性(請就用人費編列是否適當提出建議)		20
總計
總分為100分，如評分之總和在75分（含）以上為推薦補助，未達75分為不補助。
綜合意見:
備註：審查人若知本計畫如已獲其他單位補助經費，或正向其他單位申請補助，請註明：

審查人簽名： 審查日期：　　　年　　　月　　　日
附件2 契約書
衛生福利部國民健康署補助辦理
「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」契約書(草案)

衛生福利部國民健康署（以下簡稱甲方）為辦理「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」，補助「○○○衛生局」（以下簡稱乙方）負責執行，經雙方協議，訂定條款如左：
1. 計畫內容：詳如計畫書。
2. 計畫執行期間：計畫核定日起至民國 106年12月31日止。
3. 計畫經費：新臺幣○○元整，其詳細用途依照計畫書。
4. 計畫經費之撥付：本計畫經費於履約完成後由甲方分期撥付乙方，惟甲方預算如遭凍結不能如期動支，得延後辦理支付；若甲方預算遭刪除，本署得終止契約；若甲方預算遭刪減，則以預算經法定程序審查通過之金額為準。
1. 第1期款：撥付總經費50%金額(新台幣○○○元整)，於計畫書經甲方審核「通過」後，依核定金額開立收據併同公文至署辦理撥款，並請註明撥入戶名、銀行別、帳號(領據抬頭：衛生福利部國民健康署-106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫第1期款)。
2. 第2期款：請檢送下列資料函送本署辦理。
  1. 於106年6月23日(含)前函文繳交期中報告及第1期款經費執行達60%(含)以上，經本署審核「通過」後，撥付總經費50%金額(新台幣○○○元整)。依核定金額開立收據併同公文至署辦理撥款，並請註明撥入戶名、銀行別、帳號(領據抬頭：衛生福利部國民健康署-106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫第2期款)。
  2. 第2期款需視立法院是否刪減年度預算，如有刪減，將另函通知計畫修正事宜。
計畫經費之動支：
1. 乙方應將計畫經費專戶儲存，依甲方核定之預算科目核實動支，並以用於與本計畫內容直接有關者為限，不得移作別用。
2. 本計畫各項經費之支付標準應依「衛生福利部補（捐）助科技發展計畫經費使用範圍及編列標準」、「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫經費使用範圍及編列標準」之規定辦理。前項未規定者，依政府相關法令規定辦理。凡經費動支不符前述二項規定者，應予剔除。乙方如有異議，可提出理由，申請複核，經決定後，不得再行申請複議，其剔除款應繳還甲方。
計畫經費之核銷：
1. 全案經費核銷：請於106年11月30日（含）以前函送下列資料至本署辦理。
  1. 結案報告1式6份及電子檔1份。
  2. 收支明細表1式3份：依實際核銷金額結案。
  3. 原始支出憑證1份。
2. 乙方應於前款規定之期限前，將支出憑證依行政院「政府支出憑證處理要點」規定按預算科目分類順序裝訂成冊，送甲方審核。其報銷之支出憑證，應依支出憑證處理要點及相關法令規定，粘貼於「粘貼憑證用紙」，註明支出費用所屬預算科目及其實際具體用途，若有外文名詞須加譯註中文，並經乙方機關首長及有關人員，如主辦會計、事務主管、計畫主持人、驗收、保管、經手人等簽章證明，本計畫所給付之人事費應由乙方負責扣繳並申報薪資所得稅，其他有關規定應依「衛生福利部經費收支處理要點」、「衛生福利部國民健康署補（捐）助款項會計處理作業要點」辦理。計畫結束如有結餘款應全數繳回，計畫經費孳息收入應按補（捐）助比例繳還甲方。
3. 本案如經甲方同意就地審計，將另行通知。支出憑證留存乙方妥善保管，以備審計機關及甲方派員查核。乙方除應依會計法規定妥為保存外，並應依審計法第27條規定妥善保存10年；其他有關規定，應依「衛生福利部補（捐）助經費原始憑證就地查核實施要點」辦理。
4. 前項賸餘款請以支票或收入退還書或匯款單影本隨函附上（請擇一辦理）。
5. 計畫以按實作數量計費方式執行者，其未達預估數量致結餘款項；及若因甲方因素致乙方未依計畫內容完成，所造成結餘款項，其結餘款應予以繳回。
6. 乙方對計畫經費如有委任會計師辦理財務簽證者，甲方得調閱其與本計畫有關之查核工作底稿，並得諮詢之。
7. 乙方如同一案件向二個以上機關申請補（捐）助，應於經費結報時列明全部實支經費總額及向各機關實際補（捐）助科目及金額。
8. 受補（捐）助經費結報時，除應詳列支出用途外，並應列明全部實支經費總額及各機關實際補（捐）助金額。

1. 計畫之變更：計畫於執行期間因故需變更工作項目、主持人、執行機構、儀器項目，需填妥「衛生福利部國民健康署補助計畫變更申請書」，並由乙方以正式公文申請變更。
2. 計畫執行情形管制：甲方得隨時派員至乙方瞭解計畫執行情形或要求乙方向甲方簡報、繳交書面報告。報告之內容包含預定完成工作項目及實際執行情形，初步成果、計畫執行中所遭遇之問題與困難、經費使用狀況。
3. 乙方不得為甲方及第三人執行重複之計畫，若違反上述規定，除應將已撥付之計畫經費全數返還甲方外，乙方計畫主持人於三年內不得再接受甲方之委託（補助）。
4. 成果報告：
1. 乙方應於106年6月23日(含)前送交期中報告1式6份及電子檔1份，於106年11月30日(含)以前以正式公文函送甲方期末報告1式6份及電子檔1份辦理結案手續。必要時，甲方得請乙方於計畫屆滿前1個月前提送初步成果報告1式6份。如係以調查法（如面訪、電話訪問、郵寄問卷等）進行之計畫，需連同資料說明檔、空白問卷、譯碼簿（codebook）、原始資料數據檔、資料欄位定義程式（SAS、SPSS或其他統計程式）等，一併送甲方辦理結案。
2. 乙方如因特殊原因，不可抗力或其他不可歸責於乙方之事由，得檢具事證或敘明理由，以正式公文向甲方申請計畫延期，甲方得審酌情形後同意延期。
3. 乙方除依第（二）款經甲方書面同意延期者外，如未依規定於106年11月30日前（含）繳交結案報告，則視為延遲履行契約；從到期日起，每逾期一日(本署收文日為主)，乙方應繳交補助經費總額千分之一之違約金，其總數額不超過補助經費之百分之二十為上限；如逾期兩個月仍未提送者，甲方得全數或部分追回已撥付之經費（追繳金額由甲方視實際情形定之），且甲方一年內不再接受乙方計畫主持人申請之補助計畫，倘若於結案報告日後有支出繳回之情形，請依規定辦理。
4. 成果報告內容不得有抄襲、剽竊、或違反著作權法等行為，如違反上述規定，除乙方應將已撥付之計畫經費全數返還甲方外，乙方計畫主持人於三年內不得再接受甲方之委辦（補助）計畫。
5. 成果報告經甲方審核與契約不符，或審查後經通知限期改善，未如期改善者得全數或部分追回已撥付之經費（追繳金額由甲方視實際情形定之）。
1. 乙方因承辦本計畫所獲得業務有關資訊，應依電腦處理個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，如有違失，由乙方負全部責任。
2. 乙方履約結果涉及智慧財產權者：
1. 乙方所完成之成果報告，其著作財產權之全部於成果報告完成之同時，讓與甲方。乙方承諾不對甲方行使其著作人格權。乙方應保證對其工作人員就本計畫完成之成果報告，應依著作權法規定，與其工作人員約定以乙方為著作人，享有著作人格權。乙方於著作財產權存續期間，為業務之需要，得無償使用重製成果報告，經甲方事先同意後，並得將成果報告改作為衍生著作。
2. 乙方同意其所繳交之成果報告，無償由甲方及其附屬機關（構）視需要自行或指定其他第三人不限地域、時間或次數，以微縮、光碟、數位元化等方式予以重製、散佈、傳送、發行、公開發表、上載傳送網路供檢索查詢，或為其他方式之利用。
1. 除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
2. 乙方因承辦本計畫而獲得之相關資訊，非經甲方同意，不得轉作其他研究、分析、發表之用。
3. 乙方應與計畫內工作人員訂定工作契約，乙方有義務告知並要求工作人員嚴守工作契約內容、本補助契約內容及甲方業務機密；乙方及乙方工作人員應切實依據契約內容執行業務，執行業務過程中若造成第三人權益損失，概由乙方負責。
4. 計畫主持人未依約履行補助契約內容或成果有抄襲、剽竊之事實或侵害第三人之專利、著作等智慧財產權時，乙方與計畫主持人應負損害賠償之責任；計畫主持人並應負其他法律及行政責任。
5. 計畫執行中乙方應善盡維護實驗環境之衛生及安全之責，倘計畫人員及助理因執行計畫致生命、健康、財產上受侵害時，乙方應自負完全責任，與甲方無涉。
6. 乙方應依原訂用途支用補(捐)助款。如有未依原訂用途支用或虛報、浮報等情事，甲方得收回該部分之補(捐)助經費，並得依情節輕重對於接受補(捐)助者，停止補(捐)助一年至五年。
7. 乙方應於計畫書中適當選定績效衡量指標，並於期末成果報告呈現辦理補(捐)助案件成果及效益評估。
8. 契約終止：
1. 計畫執行中，如發現預期成果無法達成、計畫工作不能進行、乙方未能履行本契約各項條款之一時，甲方得隨時通知乙方終止契約；或因甲方年度預算不足，甲方得隨時通知乙方終止契約。合約終止後，甲方應對已完成合於計畫工作部份，核算應支之費用予以結案，乙方並應將合約終止前所完成之工作成果送交甲方。
2. 本契約如因可歸責於乙方之事由而終止時，甲方得視情況向乙方追繳已撥付之款項，並暫停乙方所有委辦（補助）計畫申請案。
乙方如有下列情形之一者，甲方得撤回補（捐）助，並視情節輕重，追回全部或部分補（捐）助款，乙方或計畫負責人於三年內不得再向甲方申請補（捐）助：
1. 未經甲方同意，任意變更計畫內容者。
2. 未依計畫內容確實執行或無故無法履行者。
3. 無故拒絕接受查核或評鑑者。
4. 所送申請資料或其附件有隱匿、虛偽等不實情事者。
5. 有其他違背法令之情事者。
1. 本契約書未約定事項，雙方得以換文方式另行約定，修正時亦同。
2. 本契約所約定事項如遇有訴訟時，雙方同意以臺灣板橋地方法院為第一審管轄法院。
3. 本契約書正本二份，副本三份，分送雙方保存，以資信守。
4. 本契約書自民國106年○月○日起生效。

        立契約書人

        甲方：
        代表機關：衛生福利部國民健康署
        代表人：王英偉
        機關地址：10341臺北市大同區塔城街36號

 乙 方：
        代表人：
        計畫主持人：
        機關地址：

中華民國 年 月 日

衛生福利部國民健康署資通安全條款
中華民國94年1月24日核定
中華民國105年10月15日修訂
  1. 廠商（委外計畫主持人及其所屬員工、協力廠商，以下簡稱乙方）承諾於原契約有效期間內及期滿或終止後，對於所得知或持有本署（以下簡稱甲方）之公務機密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其機密性。非經甲方事前書面同意，乙方不得為本人或任何第三人複製、保有、利用該等公務秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等公務機密，或對外發表或出售。
  2. 乙方因承辦業務所獲得之資訊，應依個人資料保護法及相關法令規章恪遵保密規定，並應簽署「附件1-保密切結書」，如有違失，由乙方負全部責任，責任說明如下：
  1. 刑事責任方面，依據刑法及個人資料保護法等相關規定，受甲方委託之乙方人員雖不具公務員身分，但依據個人資料保護法第4條之規定，受本署委託蒐集、處理或利用個人資料者，於本法適用範圍內，視同本署。
  2. 民事責任方面，違失事由，歸屬乙方，乙方應負完全損害賠償責任。
  3. 行政責任方面，政府採購法第101條第1項第12款規定，因可歸責於乙方之事由，致解除或終止契約者，招標單位應將乙方刊登於政府採購公報上，同法第103條第1項第2款規定，經刊登在政府採購公報上之乙方，於刊登次一日開始一年內，無法參加所有政府採購之招標。
  1. 乙方應與參與人員訂定工作契約，乙方及其協力廠商有義務告知，並要求參與人員嚴守工作契約內容及甲方業務機密；乙方及其參與人員應切實依據原契約內容執行業務，執行業務過程中若造成第三人權益損失，概由乙方負責。
  2. 乙方需將參與人員名單與工作項目及權限造冊列管並交付甲方備查，人員、項目及權限如有異動時，需於3日內主動將異動資料以書面函報機關，人員異動流程依「附件2-委外專案成員異動流程圖」辦理。
  3. 乙方依原契約提供甲方服務時，所產生、取得或持有甲方之資料，包括文字、影像、圖形、聲音，不論其儲存於印刷、磁性、光學或其他媒體上，皆屬於甲方所有。除非為提供服務所需，或經甲方書面同意，不得複製、揭露或交付第三人。
  4. 乙方承辦甲方業務如涉及服務網站、資訊系統、資料庫之開發、維護、維運及其他相關作業，或可接觸甲方資訊環境時，不得於甲方之任何資訊系統或新開發之資訊系統植入木馬程式，或開啟程式後門漏洞，亦不得未經甲方授權任意刪除或更改原有帳號權限及自行開立新帳號存取系統資源及執行弱點掃描等作業。
  5. 乙方承辦甲方業務如涉及服務網站、資訊系統、資料庫之開發、維護、營運及其他資訊相關作業應依下列項目確實辦理，並依委託案件需求，擬具具體作法經甲方確認同意後納入合約管理：
資訊安全組織
      1. 依人員權責及職務分別訂定其安全責任。
      2. 與相關單位如主管機關、資訊服務廠商、檢警單位、電力單位、電信單位及消防救災單位建立聯絡管道。
      3. 乙方之協力廠商契約應包含法律需求（如個人資料保護法）、界定雙方有關人員權責、使用安全控管措施及作業程序、對委外廠商資安稽核權等條文。
人力資源安全
1. 對於可存取機密性、敏感性資訊或系統之人員以及配賦系統存取特別權限之人員妥適分工，分散權責。
2. 人員（含第三方使用者）之調動、離職或退休，除第四條規定外，應立即取消、停用或調整其識別碼、通行碼、存取權限及安全責任，並繳回其使用或保管之資訊資產。
3. 人員應接受適當的資通安全暨個資保護訓練。
資產管理
1. 需整理與本專案相關之資訊資產清冊，如有異動應更新後副知甲方承辦人員。
2. 各項資訊資產需有明確的管理者及使用者。
實體與環境安全
1. 界定專案範圍內重要實體區域並施予安全保護。
2. 重要實體區域的進出權限應定期審查並更新。
3. 人員進入重要實體區域實施安全控制措施及監督其活動並保留進出紀錄。
4. 重要實體區域應設置安全設備（如消防設施）且定期檢查並做成書面紀錄留存查考。
5. 重要實體區域與易燃物或危險物品保持安全距離。
6. 專案如涉及電腦機房管理，需隨時掌握機房溫度及溼度狀況。
7. 電腦機房操作人員需熟悉滅火系統操作方法及滅火器位置。
8. 設備送場外維修，須經甲方承辦人員及權責主管同意，對於儲存之資訊需有適當安全保護措施。
9. 設備報廢前須經甲方承辦人員及權責主管同意，將專案之機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除。
10. 資訊資產如須攜出場外使用，需均經事前授權，並作安全查核。
11. 機密性、敏感性資訊儲存媒體在不使用或不在班時需妥為存放。
12. 為確保設備不遭受損壞、線路被破壞或拔除及電源或其它設施因失效而中斷，應對設備、線路及支援設施(如空調水電等)定期維護檢查。
存取控制
1. 各作業系統（含公用程式）、資訊系統與資料庫及網路設備之使用需經過授權，且應有身分鑑別機制。資訊存取權限之設定以工作所需最小權限與最少資訊為原則。
2. 未經甲方同意不得新增或刪除系統帳號及異動權限，使用者職務異動時應重新檢核權限並提出權限異動申請，以符合最小權限要求。
3. 資訊系統帳號權限清查，應由權責單位就資訊系統帳號權限異動頻繁度，自訂帳號權限清查頻率，如無另訂至少每半年應清查一次，並紀錄於「附表1- ISMS-204-01-01帳號定期清查紀錄單」交付甲方承辦人員歸檔保存。
4. 資訊系統帳號不得共用同一帳號或將帳號交付他人使用；如有例外情形(如：與應用系統連結相關者)需經權責主管同意後依系統特性或系統安全考量辦理，外借帳號使用後應立即變更密碼。
5. 帳號註冊及註銷程序需做成書面紀錄留存查考。
6. 因系統管理或特殊作業需要而設定特殊權限時，應做成書面紀錄留存查考。
7. 作業系統需留存詳細的管理者與操作員之作業日誌，至少包含主機安全稽核日誌及登出、登入日誌（正常登入、異常登入、登入失敗）等，並保存3個月以上。應用系統之系統作業日誌，至少包含系統登入、登出日誌（正常登入、異常登入、登入失敗）、資料異動、資料查詢等，並保存6個月以上。
8. 系統及伺服器管理者密碼每年至少需變更一次密碼；密碼長度至少8個字元且符合複雜性原則，管理人員如有異動或職務調整，應立即更換密碼。
通訊與作業安全管理
1. 作業系統需使用防毒軟體或採用其他防護設備，並即時更新病毒碼，且定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描。
2. 重要電腦資料媒體（含報表）之運送，需有安全保護措施並留有完整監控紀錄（含收送人、時間及內容）。
3. 所有電腦主機之作業系統時鐘需定期核對校正，以確保時間紀錄正確。
4. 軟體安裝完畢後應立即更新廠商所預設之密碼及相關服務之設定。
5. 系統資料及軟體應定期作備份並保留三代以上，且備份資料需異地儲存，並定期進行回復測試，以確保備份資料之有效性。
6. 資料交換（無論是電子或實體交換）需經甲方核准，若資料係屬機密敏感性質者，資訊要傳遞時（呈辦或轉交），需簽請甲方單位主管核准，並填具「附表2- ISMS-206-01-01機密敏感性資訊攜出/傳遞申請單」，以防止未經授權的非法存取、濫用或破壞。
7. 應定期執行主機群弱點掃描作業，弱點掃描後應產生弱點掃描報告，屬於中、高風險之弱點應限期14日內回覆改善情形(含甲方執行之弱掃報告)，並填寫「附件3-ISMS-206-01-02弱點處理報告單」，且於修補後進行複檢作業，另甲方定期執行弱點掃瞄之處理結果報告需列入驗收，若乙方違反上述條款，將納入記點辦理。
8. 不開放申請外部遠距作業，系統(網站)之各項維運作業應至甲方資訊機房作業。
9. 如設有防火牆等資安防禦設備，相關設定組態檔（config）應至少保留兩代，防火牆紀錄檔（log）應至少保留三個月，並視設備的支援程度，考量適當的匯出與保存的方式，應定期(每年至少一次)審查防火牆規則。
系統獲取、開發及維護
1. 測試區及正式區應進行區隔，測試作業需避免以真實資料進行；若需以真實資料測試，應使用正式作業的管理方式；測試完成後應留存測試紀錄。
2. 應用系統之程式碼變更應進行版本管制，確保不被誤用。
3. 系統變更後應立即更新系統文件。
4. 系統修補前需先作系統影響評估與測試，並留存相關紀錄。
5. 系統應定期維護，維護內容應包含系統容量、系統日誌與資訊安全弱點修補等等，並依「附表5- ISMS-207-01-04公開服務網站(系統)運作情形例行檢查表」，所列之檢查項目與排定之時程進行檢查，紀錄列入驗收項目。資訊系統如有預期或非預期之系統停機情形，應填寫「附表4- ISMS-207-01-03資訊系統停機紀錄表」，交由甲方承辦人保管歸檔並做相關公告及通報。
6. 評估與規劃系統使用量及擴充之可行性時，需注意硬體設備及軟體系統版本更新、使用與維護之生命週期，及硬軟體系統運作相容性之管理。
7. 應對應用系統的資料登錄進行驗證，保證輸入資料的正確性及合理性。且須定期審查應用系統關鍵資料欄位或資料檔案的內容，確認其有效性和完整性。
8. 應使用合法授權技術與軟體，以避免侵害智慧財產權。.
9. 應定期確認系統軟體版本，對作業系統及應用系統進行任何版本升級或修補程式時，須對其進行審查和測試，以確保應用系統的穩定性與安全性；如因系統限制無法升級或修補，應提出因應措施。
10. 網站（系統）著作權及使用權之歸屬甲方一定要有使用權，著作權則由雙方協商決定。
營運持續管理
1. 網站（系統）最高管理者權限一定要甲方持有，得授權同等權限予乙方進行網站（系統）建置、維護，使用者帳號權限如須異動應告知甲方並經核可後得進行異動。
2. 應建立營運持續計畫，填具「附表6- ISMS-209-01-01營運持續計畫」，依不同情境進行復原規劃，內容應包含：系統現況、緊急復原組織、災難復原程序等…，以因應事故導致資訊服務系統中斷時，相關業務服務能持續提供。
3. 資訊網站（系統）（含資料庫）應建立營運持續計畫復原所需時間與正確性必須符合業務需求，且每年至少確實執行一次演練。
4. 業務持續計畫應每年至少執行1次測試及演練，可採以下方式辦理：書面流程演練、通報演練、關鍵活動演練、模擬測試演練及完整測試演練，以確保計畫之有效性，並使相關人員熟悉計畫內容。
5. 計畫演練結束後應進行檢討，並產出「附表7- ISMS-209-01-02復原演習紀錄」。
  1. 乙方承辦甲方業務如涉及個人資料之蒐集、處理、利用或傳輸應依「個人資料保護法」及「附件3- 衛生福利部國民健康署委外契約個資保護條款」辦理。
  2. 乙方進入甲方資訊資產存放場所作業或維修，如發生意外事件時，乙方應立即採取防範措施並立即通報甲方。意外發生如歸責於乙方，乙方應立即搶救、復原及採取重建措施，並對損害負起賠償責任。
  3. 乙方如發生資通安全事件時，應第一時間通報甲方承辦人員，並填具「附件4-資通安全事件通報單」。
  4. 乙方作業之檢查與稽核
1. 甲方視需要將每半年或不定期派員實施查核乙方提供之服務是否符合本契約之規定，乙方並應確實配合辦理，提供甲方書面資料及邀集相關人員列席備詢。上述查核得以不預告之方式進行之，乙方不得無故拒絕，有關稽核缺失乙方應限期改善不得推諉，如無正當理由未依限改善，以違約論。
2. 甲方必要時得委由專業之第三方，稽核乙方提供之服務，費用由甲方負擔。
3. 乙方需依「附表8- ISMS-311-01-02委外業務個人資料保護例行檢查表(廠商自行稽核使用)」每半年自行評估稽核，紀錄列入驗收項目。
  1. 智慧財產權
1. 乙方所有交付甲方之資訊系統及其有關文件、著作權及智慧財產權均屬甲方所有，甲方享有複製、散播、新增、修改、刪除等一切權利。
2. 乙方所有交付甲方研究成果報告，甲方享有複製、散播等權利，其著作權及智慧財產權，則依合約內容及相關法令辦理。
3. 乙方交付之本專案相關軟體項目中如包含第三者開發之產品，應切結保證（或提供授權證明文件）軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），並提供手冊、磁片或光碟片（若為共享軟體，shareware，不在此限，惟仍應取得使用授權）。乙方如有隱瞞事實或使用未授權軟體之行為，致使甲方遭致任何損失或聲譽之損害時，乙方應負一切民事、刑事責任。
4. 乙方自行開發之電腦程式應提供系統軟體原始程式碼（若應用程式係由程式開發工具所開發，應將處理程序、鍵值定義及操作步驟等明列說明以替代原始程式碼）光碟片二份，經測試無誤後交由甲方保管，做為系統維護之用，系統相關軟體如有修改時應配合一併更新。系統開發過程甲方得指派人員參與，乙方應提供必要之指導及訓練，以協助軟體轉移順利進行。
  1. 罰則
1. 乙方發生資通安全事件，經甲方認定事件嚴重程度達需通報行政院國家資通安全會報者，即依契約總價金千分之三計罰違約金；經甲方通知限期改善，屆期未改善者，按日處以契約總價金千分之一之違約金，得連續處罰至改善為止；但每一事件處罰違約金總金額不得超過契約總價金千分之十五。
2. 前款所述乙方發生之資通安全事件中，如涉及民眾隱私資料者，除依本條款第二點，由乙方擔負相關刑事、民事及行政責任之外，則依契約總價金千分之五計罰違約金；經甲方通知限期改善，屆期未改善者，按日處以契約總價金千分之二之違約金，得連續處罰至改善為止；但每一事件處罰違約金總金額不得超過契約總價金千分之二十五。
3. 前述二款情形，如造成甲方任何損失，一切損害賠償與法律責任均由乙方承擔；若事件發生原因經甲方認定屬非可歸責於乙方者，得予免罰。
  1. 本條款未盡事宜，依政府資訊公開法、個人資料保護法、個人資料保護法施行細則，以及其他相關法令辦理。
  2. 檢附本署資通安全條款相關附件及紀錄表單:
附件1-「保密切結書」。
附件2-「委外專案成員異動流程圖」。
附件3-「衛生福利部國民健康署委外契約個資保護條款」。
附件4-「資通安全事件通報單」。
附表1-「ISMS-204-01-01帳號定期清查紀錄單」。
附表2-「ISMS-206-01-01機密感性資訊攜出/傳遞申請單」。
附表3-「ISMS-206-01-02弱點處理報告單」。
附表4-「ISMS-207-01-03資訊系統停機紀錄表」。
附表5-「ISMS-207-01-04公開服務網站(系統)運作情形例行檢查表」。
附表6-「ISMS-209-01-01營運持續計畫」。
附表7-「ISMS-209-01-02復原演習紀錄」。
附表8-「ISMS-311-01-02委外業務個人資料保護例行檢查表(廠商自行稽核使用)」。
資訊安全保密切結書（個人）
公　　司
委外計畫

表單1

公　　司
委外計畫

立切結書人 （以下簡稱乙方）參與 （以下簡稱甲方）辦理「○○委外案（以下簡稱專案）」，工作期間因業務需要接觸之公務（機密）資料，乙方願意依下列規定辦理：
一、乙方於專案進行期間因進行調查、搜集依合約所產生或所接觸之公務（機密）資料，非經甲方同意或授權，不得以任何形式洩漏或將上開資料再使用或交付第三者。對所獲得或知悉之上述公務（機密）資料，乙方須負保密責任。
二、公務（機密）資料保密期限，不受專案工作完成（結案）及乙方不同工作地點及時間之限制。乙方持有或獲知公務（機密）資料，未經甲方同意或授權，不得洩漏或轉讓於第三者。
三、乙方雖不具公務員身分，但根據貪污治罪條例及個人資料保護法第4條之規定，乙方行為該當法條之構成要件，仍視為公務人員而加重處罰。
四、乙方及其協力廠商違反本資訊安全保密切結書之規定，致造成甲方或第三者之損害，乙方及其協力廠商應負民事、刑事責任，包括因此所致甲方涉訟所須支付之訴訟費用或對第三人賠償之金額。於第三人對甲方提出請求、訴訟，經甲方以書面通知乙方及其協力廠商提供相關資料，乙方及其協力廠商應合作提供，絕無異議。
　　此致
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
公　　司
委外計畫

立切結書人
姓 名：
身分證字號：
戶 籍 地 址：
中華民國 年 月 日
個人資料蒐集告知:
以上之資料蒐集僅為作為資料保密切結之證明相關用途之必要範圍內，所進行蒐集、處理與利用當事人個人資料(屬於辨識個人者，包含姓名、身分證字號與聯絡方式)，本署將遵守法律規定保障當事人個人資料安全。另立切結書人享有個人資料保護法規定之相關權力。
衛生福利部國民健康署○○網站(系統)運作情形例行檢查表
表單2
檢視期間 年 月 日 至 年 月 日
網站(系統、資料庫)名稱及位址					專案期間（網站服務期間）
				年 月 日至 年 月 日
維護廠商資料			名稱：					地址：
			專案負責人：			電話：					承辦人：				電話：
檢查日期/時間			檢查勾選項目	檢查項目：依所管網站（系統）之可檢查項目自行增減。					異常情形		檢查人員
日期	星期	時間		連線情形	網站內容		資料查詢	民眾留言	超連結 / 檢查			系統紀錄 / （LOG）	備份情形	請詳述異常情形、列印紀錄並逕行處理，如無法處理，應立即填具問題處理單請求本署協助，處理結果請列入附件。
			正常
			異常
			正常
			異常
			正常
			異常
			正常
			異常
			正常
			異常
			正常
			異常

承辦人： 專案負責人：
衛生福利部國民健康署委外契約個資保護條款
表單3
一、廠商僅得為辦理本契約所載委外業務之相關目的，蒐集、處理、利用或傳輸個人資料，並符合個人資料保護法、本署所訂定個資保護相關規範及其他相關法規命令。
二、廠商於本署所進行之個資保護相關作業活動，應依本署執行個資衝擊與風險分析結果所對應之個資管理流程與個資保護控制措施辦理之。廠商若有違反，致本署個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害者，廠商應負損害賠償責任。
三、廠商員工於專案執行期間因進行調查、蒐集依合約所產生或所接觸之個人資料，非經本署同意或授權，不得以任何形式洩漏，或進行非法之蒐集、處理、利用或交付第三者。對所獲得或知悉之個人資料，廠商須負保護及保密之責任。
四、個人資料保密期限，不受專案工作完成（結案）及廠商不同工作地點及時間之限制，廠商所持有或所獲知之個人資料，未經本署書面同意或授權，不得洩漏或轉讓於第三者。
五、廠商於專案結束時，應依本署之要求進行個人資料之完整銷毀，非經本署書面通知許可，廠商不得私自保留、處理或利用執行專案所獲取之個人資料。
六、廠商違反本契約之規定，致個人資料外洩，造成機關或第三者之損害或賠償，廠商同意無條件負擔全部責任，包括因此所致本署或第三人涉訟，所須支付之一切費用及賠償。於第三人對機關提出請求、訴訟，經本署以書面通知廠商提供相關資料，廠商應合作提供絕無異議。
七、本署得保留對廠商實施個人資料管理稽核之權利，以確認廠商是否遵循個人資料保護法及落實本署相關個資管理規範。
衛生福利部國民健康署資通安全事件通報單
表單4
（委外業務、資料外釋、補捐助等案件通用）
   填報日期： 年 月 日
承辦單位					專案承辦人：
專案名稱					專案負責人：
資通安全事件描述			說明： / （填寫完畢於第一時間內通報本署業管單位承辦人）

國民健康署處理流程
業管單位	事件說明
	處理要求		□緊急(即刻處理) □普通(儘速處理) □限期處理 月 日 時 / □免處理（僅供留存查考）
	承辦人					分機				單位 / 主管
以下粗框內由資訊及健康傳播小組填寫（事件等級判定需由業管單位配合）
資安事件判定：□本案非資安事件 □本案為資安事件，資安事件等級評估如下：
機密性 / (單選)		□國家機密資料遭洩漏。			□密級或敏感公務資料遭洩漏。		□核心業務(含關鍵資訊基礎設施)一般資料遭洩漏。				□非核心業務一般資料遭洩漏。		□無資料遭洩漏。
完整性 / (單選)		□國家重要資訊基礎建設系統或資料遭竄改。			□核心業務系統或資料遭嚴重竄改；抑或關鍵資訊基礎設施系統或資料遭輕微竄改。		□非核心業務系統或資料遭嚴重竄改；抑或核心業務系統或資料遭輕微竄改。				□非核心業務系統或資料遭輕微竄改。		□無系統或資料遭竄改。
可用性 / (單選)		□國家重要資訊基礎建設運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作。			□核心業務運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作；抑或關鍵資訊基礎設施運作遭影響或系統停頓，於可容忍中段時間內回復正常運作。		□非核心業務運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作；抑或核心業務運作遭影響或系統停頓，於可容忍中斷時間內回復正常運作。				□非核心業務運作遭影響或系統停頓，於可容忍中斷時間內回復正常運作。		□無系統或設備運作受影響。
等級 / (單選)		□4級			□3級		□2級				□1級		□無須通報
處理 / 分派		單位主管：
處理情形		處理人員：
處理結果		□完成，結案時間： 年 月 日 時，耗時 日 時 分 / □暫結案(需後續處理)，說明：
以下請於資訊及健康傳播小組協助處理後再會章（非資安事件免會政風室與陳核決行）
資訊及健康傳播小組				承辦人：				單位主管：
業務單位				承辦人：				單位主管：
政風室				承辦人：				單位主管：
決行

註：發生事件請於第一時間通報本署業管單位，並填具本通報單以便後續追蹤處理。
附件3 計畫書格式

衛生福利部國民健康署補助辦理計畫書

年　　度：	　106年度

計畫名稱: 106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫

申請機構:

主 持 人:	簽名：

聯 絡 人：	電話：

填報日期:

註:本計畫書限用中文書寫

補助辦理「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」計畫書
綜合資料
計畫名稱		106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫
申請單位					申請機構統一編號 (8位數)
執行期限		自計畫核定日起至106年12月31日止。
年度	計畫人力	申請金額	主管機關 / 核定金額			請填本年度之計畫申請金額
						業務費

合計
計畫主持人			職 稱			電話					傳 真
e-mail
連絡地址
計畫連絡人			職稱			電話					傳真
e-mail
連絡地址

貳、計畫目的（請依本案補助辦理事項規劃工作目的）

叁、背景分析（如轄區概況、醫療資源狀況、社區資源盤點、民眾相關資料、過去執行癌症篩檢及轉介之執行成果概要等。）

肆、過去執行相關計畫經驗及有利執行本計畫之能力說明
請具體敘述過去執行相關計畫之經驗，若有相關成品請以附件方式附於計畫書後（請列出與本計畫有關之重要經驗），及有利執行本計畫之能力說明。

伍、辦理方式（請分年、分項具體說明）
（請詳細說明各項工作實施方法、步驟與流程等，若有自行尋求其他社區資源者請一併列出）

（如篇幅不足，請自行複製）	第 頁
陸、預期成果(output)及效益(outcome) (請勿超過2頁)
（請具體敘述計畫之預期成果及效益）

柒、計畫辦理期程（以甘特圖呈現）
月 次 / 工作項目					備註

捌、參考文獻

玖、人力配置
類別欄請分別填寫主持人、協同主持人、計畫人員、專任計畫助理、兼任計畫助理等。計畫助理如未確定人選，其姓名欄可填寫待聘。主持人、協同主持人、計畫人員需填附表一之學經歷說明書並簽章。
類 別	姓 名	現 職	在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍

拾、經費預算表
本計畫本年度所需各項經費，請依照「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫經費使用範圍及編列標準」詳實編列，各經費項目請務必按照該標準表內所訂之名稱與次序填寫。說明欄內應詳細說明估算方法及用途，若有自籌款請一併列出。
項 目	金 額	說 明

附表1
附表：計畫人員學經歷說明書（每人填寫一份），申請金額在新臺幣10萬元以上者，請檢具參與計畫人員之學經歷背景及佐證資料
類 別		（ ）主持人,( ）協同主持人,（ ）專家,（ ）計畫人員
姓 名				性 別				出生年月日
學 歷（擇其重要者填寫）
學 校 名 稱			學 位				起迄年月			科 技 專 長

經 歷（請按服務時間先後順序填寫與現提計畫有關之經歷）
服 務 機 構 及 單 位					職 稱			起迄年月
現任：
曾任：

近五年內曾參與 / 之相關計畫	計 畫 名 稱				計畫內擔任工作				計畫支援機關			起迄年月

執行中之相關計畫	計 畫 名 稱				經 費				計畫支援機關			起迄年月

申請中之相關計畫	計 畫 名 稱				申 請 經 費				計畫支援機關			起迄年月

  填表人：	主持人：
衛生福利部國民健康署補助計畫收支明細表
附表2
執行單位： / 計畫名稱：106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫
主辦單位：衛生福利部國民健康署 總經費： 元
核撥（結報） / 經費預算核撥數		第一次 / 核撥日期 / 月 日 / 金額 / 元	第二次 / 核撥日期 / 月 日 / 金額 / 元
		結報日期 / 年 月 日 / 金額 元
業務費	核定金額
臨時人員酬金

小 計
餘（絀）數
備 註
製表人	覆核	會計主管	單位首長（簽約代表人）

106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫
附表3
第1期款經費執行情形狀況調查表
單位：元
縣市衛生局	第一期撥款金額 （A）		實際執行數 （B）		已執行未核銷數（C）	經費執行比例 ｛(B) + (C)｝/ (A)		執行率未達60者 請說明理由

填表說明：已執行未核銷數（C）：指計畫已執行但未完成核銷程序之金額，請 貴局依各月實際執行金額填報。如尚未完成全案核銷，請勿填年度預算數。
承辦人：		單位主管：		會計室：			局長：

附件4 衛生福利部衛生業務補（捐）助注意事項
92.12.31 定訂
103.06.04 修定
一、為加強衛生福利部(以下簡稱本部)對民間團體及個人之衛生業務補（捐）助案件經費支用情形之管制、考核，俾提升補（捐）助業務效益，有效配置政府有限資源，依據中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項，特訂定本作業要點。
衛生業務補（捐）助作業除本部另有規定外，應依本作業要點規定辦理。
二、補（捐）助對象：學校、財團法人、醫療機構、民間團體及個人。
三、補（捐）助條件：符合本部推動之重要政策或施政重點之活動或計畫。計畫型補(捐)助案件，得於本作業要點規範下，由補助單位視業務性質另訂補充規定。活動或研討會等型式補(捐)助案件，每一申請單位，每年以補（捐）助一次為原則。
四、補（捐）助經費用途及使用範圍：
   (一) 補（捐）助經費限與辦理衛生業務相關活動或計畫者所需費用。
   (二) 補（捐）助案件經費之估算編列，依下列原則辦理：
      1.人事費：機關、學校或個人為申請者，依衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表估算編列；機關、學校或個人以外之申請者，依各該接受補（捐）助單位薪資標準估算編列，接受補（捐）助單位未訂定薪資標準者，依前述基準表估算編列。
      2.行政管理費：僅適用於計畫型補（捐）助計畫。
      （1）計算方式：（人事費＋業務費－國外旅費）×10＋設備費之管理費
      （2）設備費之管理費，最高以核列十萬元為限。
      3.業務費：參照本部補（捐）助科技發展計畫經費編列基準及使用範圍。
   (三) 受補（捐）助經費中如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。
五、補（捐）助案件，原則上採公開徵求方式辦理，其相關資訊應於網際網路公開，徵選過程並應符合公開、公平及公正原則。相關申請程序及應備文件如下:
   (一) 申請程序:
      1.申請單位辦理衛生業務之活動或研討會；申請單位應於活動或計畫研討會辦理一個月前提出申請為原則。
      2.本部公開徵求案件，申請單位應依本部徵求計畫書所定內容辦理。
     (二) 補（捐）助案件之申請，應具函併附詳細計畫書，向本部提出；其屬團體者，應於函中載明立案登記之文號或證號。前項計畫書內容，應至少包括下列事項：
      1.計畫名稱、目的、辦理方式、預期成果、經費需求及辦理期程。
      2.參與計畫人員之學經歷背景及佐證檔。
      3.以同一事由或活動向二個以上機關申請補（捐）助者，應據實列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助項目與金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補(捐)助案件，並收回已撥付款項。
六、審查標準及作業程序：
   (一) 補（捐）助案件之審查，應先排除性質屬委辦事項者，再依下列規定辦理：
      1.擬補（捐）助之金額在新臺幣五十萬元以下者，由補（捐）助案件主辦單位（以下簡稱主辦單位）依權責自行審查。
      2.擬補（捐）助之金額超過新臺幣五十萬元，在三百萬元以下者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查，全部審查委員至少三人，其中外聘學者專家至少一人。
      3.擬補(捐)助之金額超過新臺幣三百萬元者，由主辦單位邀相關領域學者專家及相關單位代表，以書面或會議方式審查；全部審查委員至少五人，其中外聘學者專家至少二人。
      4.配合本部政策之特殊性或緊急性案件，得由主辦單位依權責自行審查後，專案簽報辦理。
   (二) 為辦理補（捐）助計畫之審查，其需由審查委員審查之案件，主辦單位應訂定審查表，於審查進行前之相當時間，併計畫書送達審查委員。審查表應含審查項目、配分、審查意見及評分結果等內容。其中經費項目所占總滿分之比率，不得低於百分之二十。
 1.前項評分，以一百分為滿分，平均未達七十五分者，不得予以補（捐）助。
 2.補（捐）助計畫之審查，應有委員總額二分之一以上出席審查，其決議應經出席委員過半數同意。委員中之外聘專家、學者人數應不得少於出席人數之三分之一。
   (三) 補（捐）助案件涉及派員出國者，由主辦單位依衛生福利部暨所屬機關補（捐）助或委辦計畫派員出國審查原則從嚴審查。
   (四) 主辦單位對於補（捐）助案件之審查，應比照政府採購法關於利益迴避之規定。另外聘委員，亦應依據衛生福利部暨所屬機關(構)聘請外部委員之利益衝突防範注意事項辦理。
   (五) 補（捐）助案件依審查結果，由主辦單位簽報部長核定；金額超過新台幣五十萬元之案件，於簽報過程應知會政風處。
七、受補（捐）助單位申請撥款及核銷程序：
   (一) 經核定補（捐）助之案件，由本部與接受補（捐）助者簽訂契約，並依計畫實際執行進度撥款。但性質特殊經簽奉核准者，不在此限。
   (二) 主辦單位應於契約書或公文書中，約定下列事項：
1.接受補（捐）助者應依審查後修正之計畫書內容確實執行，執行期間不得拒絕本部派員查核。
2.接受補（捐）助者應依原定用途支用補（捐）助款。如有未依原定用途支用或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補（捐）助經費外，本部並得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一年至五年。
3.接受補（捐）助者應於計畫約定之期限內，提出期末成果報告。
4.執行成果審核及付款方式。
5.接受補（捐）助者辦理經費結報，應依衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點規定辦理。
6.接受補（捐）助辦理採購，其補（捐）助金額占採購金額半數以上，且補（捐）助金額在新臺幣一百萬元以上者，應依政府採購法相關規定辦理，並應受本部監督。
7.受補（捐）助經費結報時，所檢附之支出憑證應依支出憑證處理要點規定辦理，並應詳列支出用途及全部實支經費總額，同一案件由二個以上機關補（捐）助者，應列明各機關實際補（捐）助金額。
8.受補（捐）助經費於補（捐）助案件結案時尚有結餘款，應按補(捐)助比例繳回。其中部分補(捐)助辦理活動、研討會等案件，除補(捐)助金額在十萬元以下者外，倘實際支出經費少於原預估經費時，應按原補(捐)助比率重新計算補(捐)助金額，其賸餘款亦應按補(捐)助比例繳回。
9.受補（捐）助經費產生之利息或其他衍生收入應依衛生福利部補(捐)助款項會計處理作業要點辦理。
10.留存受補（捐）助團體之原始憑證，應依會計法相關規定辦理，並應妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本部轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本部轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一至五年。
11.受補（捐）助之民間團體及個人申請支付款項時，應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實及真實性負責，如有不實，應負相關責任。
八、受補（捐）助案件之督導考核，應依下列規定辦理：
   (一) 主辦單位應選定適當之績效衡量指標，作為辦理補（捐）助案件成果考核及效益評估之參據，並依契約訂定事項，切實審核工作進度及經費支用明細，必要時，應會同會計處及綜合規劃司進行經費支用明細之查證及補（捐）助工作績效之評估。
   (二) 經審核發現補（捐）助者有違反契約約定事項之情形時，應即依契約之相關約定處理，並予列入紀錄。
   (三) 對於同一單位連續三年以上補助辦理同一類型業務者，主辦單位應將其列為執行成效及經費使用查核重點。
   (四) 同一案件向二個以上機關提出申請補（捐）助，應列明全部經費內容，及向各機關申請補（捐）助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該補（捐）助案件，並收回已撥付款項。
   (五)	對補（捐）助款運用之考核，如發現成效不佳、未依補（捐）助用途支用、 或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之補（捐）助經費外，得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體停止補（捐）助一年至五年。
九、受補（捐）助單位應將本部列名為該受補（捐）助活動或計畫之指導單位。
十、受補（捐）助活動或計畫於執行期間因故需變更計畫內容、經費項目、執行期間等，受補(捐)助單位應以正式公文事先向本部提出申請，其中延長執行期間以不跨年度為原則。
十一、本部法定預算已明列補（捐）助對象及用途並經立法院審議通過者，不適用第五點之規定。
十二、本部會計處對民間團體之補（捐）助事項、補（捐）助對象、核准日期及補（捐）助金額（含累積金額）等資訊應按季於網際網路公開。但屬於政府資訊公開法第十八條規定應限制公開或提供者，不在此限。
十三、本作業要點如有未盡事宜，依相關規定辦理。
附件5 衛生福利部國民健康署補（捐）助款項會計處理作業要點
        103年10月13日訂定
105年08月16日修正
壹、總則
一、衛生福利部國民健康署（以下簡稱本署）為健全補(捐)助款項之會計處理作業，特訂定本要點。
二、本署補(捐)助款項之撥補，應依年度預算，分別按照補(捐)助事項、對象、數額及相關規定執行。
貳、補(捐)助款項之申請
三、補(捐)助計畫區分為對地方政府之補助、對政府機關之補助及對私人團體、個人之捐助，依「衛生福利部國民健康署業務補(捐)助作業要點」、「菸害防制及衛生保健基金審議作業要點」規定辦理。
四、補(捐)助計畫具有連續性、計畫型或對象確定之性質者，應由本署業務主管單位依各業務計畫所列概算，先請受補(捐)助之單位提報詳細之運用計畫及經費需求，送本署就其是否可行及預期效益進行評估審核，俟預算案完成法定程序後，再通知受補(捐)助之單位提報修正計畫及經費分配，並照該補(捐)助計畫之執行進度及經費分配，按期核撥。
五、各民間團體以同一事由或活動向本署及其他機關申請補（捐）助，應列明全部經費內容及擬向各機關申請補（捐）助之項目及金額。如有隱匿不實或造假情形，應撤銷該補（捐）助案件，並收回已撥付款項。
參、補(捐)助經費之執行
六、受補(捐)助之單位對於本署補(捐)助款應單獨設帳處理。
七、依所得稅法等相關規定應繳稅之項目（如薪資等），受補(捐)助單位應依規定辦理扣繳憑單填報、填發及扣繳事宜。
八、補(捐)助經費結報方式如下：
（一）受本署補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款為其經常或臨時支出之全部者，計畫結束後或會計年度終了前，應如期編具收支明細表及原始憑證，送本署核銷，於必要時本署得派員抽查之。如有賸餘款應一併繳回。
（二）受本署補(捐)助之單位，如所領受之補(捐)助款僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分者，於計畫執行完成後一個月內，檢具成果報告、實際收入及支用明細表、獲補(捐)助經費項目及金額明細表、各項支出憑證正本，向本署辦理核銷，於必要時本署得派員抽查之，如有賸餘款應依補（捐）助比例一併繳回。其中部分補(捐)助辦理活動、研討會等案件，除補(捐)助金額在新臺幣十萬元以下者外，倘實際支出經費少於原預估經費時，應按原補(捐)助比率重新計算補(捐)助金額，其賸餘款亦應依補（捐）助比例繳回。
九、補(捐)助經費經本署同意原始憑證留存受補(捐)助單位者，審計機關得隨時派員或由本署派員，或委託專業之財會機構辦理就地查核，除應依會計法規定妥為保管外，並應依審計法第二十七條規定保存十年。
十、補(捐)助經費不得用作下列各項開支，但事先經陳報本署書面同意者，不在此限：
（一）不合計畫經費之開支或與計畫無關之任何費用。
（二）與計畫無關之任何墊撥款項。
（三）購買土地、申請單位本身庫存之物品及現有之設備。
（四）招待應酬費用、罰款、贈款、捐款及各種私人用款。
（五）償還貸款本金及有關該項貸款之利息。
（六）採購陳舊之物品或器材。
（七）增加員額經費及購置公務車輛經費。
（八）電話安裝費及房屋押金等存出保證金。
十一、受補(捐)助經費產生之利息或其他衍生收入，如工程招標圖說收入、逾期違約之罰款或沒入之履約保證金等，應於收支明細表中敘明，並於結報時解繳本署。但利息金額為新臺幣三百元以下者，得留存受補（捐）助單位，免解繳本署。
十二、法人或團體接受本署補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額(新臺幣一百萬元)以上者，除科研計畫依科學技術基本法辦理外，應適用政府採購法之規定，其辦理開標、比價、議價、決標及驗收時，並應通知本署派員監督。
十三、本署補(捐)助計畫內所購置之設備，受補(捐)助之單位應列入財產妥善保管，其設備之修繕及維護費用，除特殊情形經本署同意外，應由受補(捐)助之單位自行負擔。
十四、各項工程管理費應按規定標準確實估算，列入各該工程計畫之下，不得另列統籌管理費，並依中央政府各機關工程管理費支用要點之規定辦理。
肆、補(捐)助經費之流用與變更
十五、補(捐)助款計畫預算經核定後，應在核定範圍支用。實際執行時，倘發現甲用途別科目預算有賸餘，乙用途別科目預算有不足，必須於用途別科目間流用，在計畫內容不變下，其流入流出金額未超過各該用途別科目預算金額百分之十五時，得由受補(捐)助之單位首長核定辦理，但人事費(包括薪金、工資、各項津貼)、管理費及本署核定計畫所列不得支用之項目，均不得流入，且資本門與經常門亦不得相互流用。受補(捐)助之單位執行計畫違反前述規定者，其流用金額，應予以減列。
十六、因客觀條件變更，致原核定預算不能配合需要時，受補(捐)助之單位應填具預算調整明細表，申請修改預算，但每項計畫修改預算應以函報本署一次為原則，且計畫執行期限屆滿前一個月內不得申請經費變更。
十七、補(捐)助經費僅為受補(捐)助單位經常或臨時支出之一部分且已指定補助項目、用途及金額者，不得辦理經費變更及流用。
伍、補(捐)助經費之核銷
十八、各受補(捐)助單位向本署申請支付款項，應本誠信原則對所提出支出憑證之支付事實真實性負責，如有不實，應負相關責任。有關經費核銷之規定如下：
       （一）人事費：
1.人事費用之動支，請依照契約規定辦理。核銷時，應檢附印領清冊〔經請請領款人簽名，並註明身分證統一編號、戶籍地址（包括鄰、里、聯絡電話）及領款事由〕或匯款證明文件。
2.保險費及退休金：有關勞健保費用及公提離職儲金或公提勞工退休金之核銷，應檢附機關分攤表及繳費收據影本或納保相關證明文件。
（二）業務費：
1.鐘點費：講師鐘點費，依規定標準支給；報支鐘點費，應抄附每天、每週或每月實授課程時間表，以憑審核。主管或主辦人員就其職掌業務舉辦訓練或講習，所作之精神講話、業務報告等，均不得視為課程而支領鐘點費。本署人員受邀擔任受補(捐)助單位授課講師之鐘點費，依內聘講座標準支給。
2.出席費：依計畫性質之繁簡，在規定標準內支給；報銷時應檢附會議紀錄簽到單。出席一般經常性之會議，計畫項下或受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者均不得支領。
3.臨時工資：報銷時應檢附工資收據或印領清冊，詳細註明工作內容，並應檢附臨時雇工出勤簿，且須經由受補(捐)助之單位權責人員簽署證明，另受補（捐）助單位人員不得支領。
4.審查費：受補(捐)助單位人員，原則上不得支領，但具有學術研究性質之整冊著作，須另聘請學者、專家審查時，得在規定之標準內支給。並於單據上註明按件或按字（須列明字數）計支，凡已在本計畫支領酬金者，均不得支領審查費。
5.稿費及翻譯費：稿費及翻譯費應在契約規定之標準內支給，且須檢附稿件影本，並於單據上註明字數，但有下列情形，不得支給稿費：
（１）受補(捐)助計畫單位負責人或計畫主持人之訓詞或講稿。
（２）與本身業務有關之計畫報告等文稿。
6.印刷費：限為計畫內所須印刷報告及出版之刊物。
7.油脂費：限供公務使用之車輛，報銷時應檢附汽油耗用清單，詳載領用人職稱姓名、車輛種類及車號，行車事由、經過地點及里程、耗用汽油量。
8.影印費：限為計畫內所須影印之文件與報告；報銷時應填明影印文件之名稱、用途等。
9.郵電：以執行計畫內所須為限，報銷時應檢附單據；國際電話，應少使用，如為計畫確實需要，應請註明通話事由。
10.文具紙張：依計畫內之預算數核實支用。
11.問卷調查費：報銷時應檢附調查清冊，詳載調查件數、調查員姓名、受訪對象、日期、地點等，並應送經計畫主持人簽署。
12.會議餐費：連續開會超過用餐時間必須用餐時，可報支便當費；凡與計畫內容無關之會議，不得報支。
13.材料費：計畫內所需之消耗性材料、藥品、器材等，得按實檢據報銷。
14.差旅費：依國內、外出差旅費報支要點規定辦理，並應檢附出差旅費報告表。
15.其他：依計畫內預算數核實支用。
（三）設備費：
1.儀器、資訊設備及什項設備等：應依規定編製財產增加單。
2.資訊軟體購置及系統開發等：應列冊管理。
（四）管理費：本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下：
1.水、電、瓦斯費、大樓清潔費及電梯保養費。
2.執行機構人員協辦研究計畫業務之加班費為限。
3.前目所稱「加班費」，即受補助單位的正職人員，為辦理補助計畫所額外增加之工作，無法於正常上班時間完成，需加班趕辦，所需之加班費，可由此項支應。
4.除上列規定列範圍內，餘臨時工資、兼任助理或以分攤聘僱協辦計畫人員之薪資，不得以此項核銷。
5.受補(捐)助單位因執行本計畫所應負擔之補充保險費，應依全民健康保險法相關規定編列。
十九、各項會議、講習訓練及研討會，以在受補(捐)助單位內部辦理為原則，如有必要，須在受補(捐)助單位以外場地辦理者，依下列原則辦理：
應避免選在風景區舉行，並以在公設場地或訓練機關辦理為原則；如因場地不敷使用，無法在公設場地或訓練機關辦理者，所需住宿費及交通費，不得超過「國內出差旅費報支要點」規定之標準，膳雜費得依一百零三年七月七日國內出差旅費報支要點修正前之標準辦理。
（二）除必要頒發之獎品外，不得購買紀念（禮）品或宣導品贈與參加人員。
（三）不得攜眷參加。

（四）辦理國際性會議、研討會或應業務需要辦理各類會議、研討會等，其對象主要為機關（構）外之人士，無法依上開原則或標準辦理者，應於計畫書內敘明理由並經本署核准。
二十、費用開支不符合本要點規定，或所購財物不符合計畫原定之目的及用途時，應予減列。受補(捐)助之單位如有異議，應於本署文到十五日內提出理由，申請複核，複核案經本署審定後，不得再行申請複議。其減列之款項應即繳還本署。
二十一、補(捐)助計畫所取得之原始憑證，應按預算用途別科目順序排列，每一用途別科目之間須加色紙區別，並按經常門與資本門之原始憑證分別裝訂成冊。如原始憑證未經同意留存受補(捐)助單位者，原始憑證應連同收支明細表彙送本署，如有賸餘款，應一併繳回。
二十二、採購之招標紀錄、契約或承攬書、結算驗收證明書等相關文件，應附在原始憑證之後，彙送本署核轉送審。
二十三、各項原始憑證及報銷證明，除本要點之規定外，應依「政府支出憑證處理要點」之規定辦理；另留存受補（捐）助團體之原始憑證，應依會計法規定妥善保存與銷毀，已屆保存年限之銷毀，應函報本署轉請審計機關同意。如遇有提前銷毀，或有毀損、滅失等情事時，應敘明原因及處理情形，函報本署轉請審計機關同意。如經發現未確實辦理者，得依情節輕重對該補（捐）助案件或受補（捐）助團體酌減嗣後補（捐）助款或停止補（捐）助一至五年。
二十四、本補(捐)助款項下所購置之財產，受補(捐)助機關應於年度終了及計畫結束時，編製財產增加單，隨同收支明細表送本署核銷。
陸、補(捐)助經費之保留
二十五、計畫執行完畢，經費若有賸餘，應儘速於年度內繳還本署。但遇有特殊情形報經本署同意轉入下年度繼續執行者，得辦理經費保留。辦理經費保留應就已發生債務或契約責任之經費，而於年度內未能償付部分，於年度結束前具體說明須辦理保留事由、經費收支執行狀況並檢同契約書及相關證件送本署函陳衛生福利部核轉行政院核定後，始得轉入下年度繼續辦理。
柒、補(捐)助經費之查核
二十六、本署對受補(捐)助之單位，必要時得派員查證稽核其計畫執行及經費支用之情形，並將之列為次一期補(捐)助款撥付之參考。查證稽核事項如下：
（一）計畫是否按照預定目標及進度執行。
（二）執行成果與預期效果是否符合。
（三）執行過程遭遇何種困難，是否需要協助解決。
（四）經費是否按照本署核定項目核實支用。
（五）所購圖書儀器設備，是否已作有效運用。
（六）工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任、僱傭，是否依照政府採購法及相關採購法令之規定辦理，手續是否齊備完善，財物之運用與保管是否妥當。
（七）會計帳冊、預算控制及憑證內容是否合乎規定。
（八）其他有關之事項。
捌、附則
二十七、給與標準遇有調整，應以調整時之金額為準。
二十八、本要點規定之事項，依菸害防制與衛生保健基金審議作業要點另有規定者，從其規定。
衛生福利部及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表
類別 / 級 / 別 / 年 / 資	專任助理					兼任助理
	高中 / （高職）	五專 / （二專）	三專	學士	碩士	博士班研究生 / 獎助金		研究助學金		研究酬金
						未獲博士候選人資格者	已獲博士候選人資格者	碩士班 / 研究生	大專 / 學生	講師級	助教級
第九年	26,270	32,240	33,790	38,420	43,570	最高以不超過14個獎助單元為限	最高以不超過 16個獎助單元為限	最高以不超過 4 個獎助單元為限	最高以不超過 2 個獎助單元為限	6,000	5,000
第八年	25,750	31,210	32,860	37,500	42,650
第七年	25,240	30,290	31,930	36,570	41,620
第六年	24,720	29,360	30,900	35,640	40,690
第五年	24,110	28,430	29,980	34,720	39,760
第四年	23,590	27,400	29,050	33,890	38,840
第三年	23,080	26,480	28,120	33,070	37,810
第二年	22,560	25,550	27,090	32,240	36,880
第一年	22,050	24,620	26,580	31,520	36,050	每一獎助單元為新台幣2,000元

        單位：新台幣元
註：1.表列數額為月支工作酬金標準。2. 104 年 2 月 11 日衛部科字第 1044060104 號函修正
全民健康保險保險費負擔金額表(三)
	﹝公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用﹞					單位：新台幣元
投保金額等級	月投保金額	被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30﹞					投保單位負擔金額﹝負擔比率60﹞	政府補助金額﹝補助比率10﹞
		本人		本人+１眷口	本人+２眷口	本人+３眷口
1	20,008	282		564	846	1128		906	151
2	20,100	283		566	849	1132		911	152
3	21,000	295		590	885	1180		951	159
4	21,900	308		616	924	1232		992	165
5	22,800	321		642	963	1284		1033	172
6	24,000	338		676	1014	1352		1087	181
7	25,200	355		710	1065	1420		1142	190
8	26,400	371		742	1113	1484		1196	199
9	27,600	388		776	1164	1552		1250	208
10	28,800	405		810	1215	1620		1305	217
11	30,300	426		852	1278	1704		1373	229
12	31,800	447		894	1341	1788		1441	240
13	33,300	469		938	1407	1876		1509	251
14	34,800	490		980	1470	1960		1577	263
15	36,300	511		1022	1533	2044		1645	274
16	38,200	537		1074	1611	2148		1731	288
17	40,100	564		1128	1692	2256		1817	303
18	42,000	591		1182	1773	2364		1903	317
19	43,900	618		1236	1854	2472		1989	331
20	45,800	644		1288	1932	2576		2075	346
21	48,200	678		1356	2034	2712		2184	364
22	50,600	712		1424	2136	2848		2292	382
23	53,000	746		1492	2238	2984		2401	400
24	55,400	779		1558	2337	3116		2510	418
25	57,800	813		1626	2439	3252		2619	436
26	60,800	855		1710	2565	3420		2755	459
27	63,800	898		1796	2694	3592		2890	482
28	66,800	940		1880	2820	3760		3026	504
29	69,800	982		1964	2946	3928		3162	527
30	72,800	1024		2048	3072	4096		3298	550
31	76,500	1076		2152	3228	4304		3466	578
32	80,200	1128		2256	3384	4512		3633	606
33	83,900	1180		2360	3540	4720		3801	634
34	87,600	1233		2466	3699	4932		3969	661
35	92,100	1296		2592	3888	5184		4173	695
36	96,600	1359		2718	4077	5436		4377	729
37	101,100	1422		2844	4266	5688		4580	763
38	105,600	1486		2972	4458	5944		4784	797
39	110,100	1549		3098	4647	6196		4988	831
40	115,500	1625		3250	4875	6500		5233	872
41	120,900	1701		3402	5103	6804		5477	913
42	126,300	1777		3554	5331	7108		5722	954
43	131,700	1853		3706	5559	7412		5967	994
44	137,100	1929		3858	5787	7716		6211	1035
45	142,500	2005		4010	6015	8020		6456	1076
46	147,900	2081		4162	6243	8324		6701	1117
47	150,000	2111		4222	6333	8444		6796	1133
48	156,400	2201		4402	6603	8804		7086	1181
49	162,800	2291		4582	6873	9164		7376	1229
50	169,200	2381		4762	7143	9524		7666	1278
51	175,600	2471		4942	7413	9884		7956	1326
52	182,000	2561		5122	7683	10244		8246	1374
105年1月1日起實施					承保組製表
註:1.自105年1月1日起費率調整為4.69％ / 2.自105年1月1日起調整平均眷口數為0.61人，政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.61人，合計1.61人。 / 3.自104年7月1日起配合基本工資調整，第一級調整為20,008元。

資料來源：http://www.bli.gov.tw/sub.aspx?a=UA2ZR2BHjzD43D
勞工退休金月提繳工資分級表
中華民國104年5月7日勞動部勞動福3字第1040135672號令修正發布，自104年7月1日施行
級距	級	實際工資	月提繳工資	級距	級	實際工資	月提繳工資
第1組	1	1,500元以下	1,500元	第7組	36	45,801元至48,200元	48,200元
	2	1,501元至3,000元	3,000元		37	48,201元至50,600元	50,600元
	3	3,001元至4,500元	4,500元		38	50,601元至53,000元	53,000元
	4	4,501元至6,000元	6,000元		39	53,001元至55,400元	55,400元
	5	6,001元至7,500元	7,500元		40	55,401元至57,800元	57,800元
第2組	6	7,501元至8,700元	8,700元	第8組	41	57,801元至60,800元	60,800元
	7	8,701元至9,900元	9,900元		42	60,801元至63,800元	63,800元
	8	9,901元至11,100元	11,100元		43	63,801元至66,800元	66,800元
	9	11,101元至12,540元	12,540元		44	66,801元至69,800元	69,800元
	10	12,541元至13,500元	13,500元		45	69,801元至72,800元	72,800元
第3組	11	13,501元至15,840元	15,840元	第9組	46	72,801元至76,500元	76,500元
	12	15,841元至16,500元	16,500元		47	76,501元至80,200元	80,200元
	13	16,501元至17,280元	17,280元		48	80,201元至83,900元	83,900元
	14	17,281元至17,880元	17,880元		49	83,901元至87,600元	87,600元
	15	17,881元至19,047元	19,047元	第10組	50	87,601元至92,100元	92,100元
	16	19,048元至20,008元	20,008元		51	92,101元至96,600元	96,600元
	17	20,009元至20,100元	20,100元		52	96,601元至101,100元	101,100元
	18	20,101元至21,000元	21,000元		53	101,101元至105,600元	105,600元
	19	21,001元至21,900元	21,900元		54	105,601元至110,100元	110,100元
	20	21,901元至22,800元	22,800元	第11組	55	110,101元至115,500元	115,500元
第4組	21	22,801元至24,000元	24,000元		56	115,501元至120,900元	120,900元
	22	24,001元至25,200元	25,200元		57	120,901元至126,300元	126,300元
	23	25,201元至26,400元	26,400元		58	126,301元至131,700元	131,700元
	24	26,401元至27,600元	27,600元		59	131,701元至137,100元	137,100元
	25	27,601元至28,800元	28,800元		60	137,101元至142,500元	142,500元
第5組	26	28,801元至30,300元	30,300元		61	142,501元至147,900元	147,900元
	27	30,301元至31,800元	31,800元		62	147,901元以上	150,000元
	28	31,801元至33,300元	33,300元	備註：本表月提繳工資金額以新臺幣元為單位，月提繳工資金額角以下四捨五入。
	29	33,301元至34,800元	34,800元
	30	34,801元至36,300元	36,300元
第6組	31	36,301元至38,200元	38,200元
	32	38,201元至40,100元	40,100元
	33	40,101元至42,000元	42,000元
	34	42,001元至43,900元	43,900元
	35	43,901元至45,800元	45,800元

衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項
102年8月13日修訂
一、為簡化研究計畫助理人員之約用手續，凡執行本部及所屬機關委託或補助之各研究計畫主持人，得視實際需要依下列各項規定，循其執行機構之行政程序簽報核准後約用。
二、研究計畫中約用之助理人員分下列三類：
(一)專任助理人員：
係指計畫執行機構編制外，循前述行政程序約用而全時間從事研究計畫研究工作之人員。惟在職或在學人員不得擔任專任助理，但可全時間從事研究計畫研究工作之夜間在學人員或假日在職進修人員不在此限（以上身分皆不能重複支領其機構之獎助金）。此類人員分為高中(職)畢業、五專（二專）畢業、三專畢業、學士、碩士等五級，其參與本計畫前之相關工作經歷年資可併計提敘酬金。
(二)兼任助理人員：
1.講師、助教級助理人員(或相當職級者)：計畫執行機構之編制內人員或非計畫執行機構之編制內人員而確為計畫所需者，以部分時間從事專題研究計畫工作。
2.研究生助理人員：為約用與計畫性質相關之博士班、碩士班研究生，若所約用之研究生為新生尚未註冊時，以同級標準之臨時工資名義按月給付。
3.大專學生：以約用計畫性質相關之大學部及專科部績優之高年級學生為原則。
(三)臨時工：
其他因計畫需要之臨時性工作人員以臨時工方式，按日或按時支給臨時工資。已擔任本部及附屬機關委託或補助研究計畫專任或兼任助理人員者，不得再擔任臨時工。
三、前項人員工作酬金，原則上由計畫執行機構依照「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」所定標準支給；財團法人機構得依受聘助理人員之特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度等，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。在申請專任助理人員之人事費時，可加列一個半月酬金之金額，以為年終工作獎金之用。
四、適用勞動基準法之計畫執行機構，約用本國籍助理人員時，應依有關規定按月提繳勞工退休金，儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶，所需經費由本部及附屬機關委託或補助研究計畫之人事費提撥；約用非本國籍專任助理人員時，依後款規定辦理。不適用勞動基準法之計畫執行機構，應比照「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」之規定，於專任助理人員約用期間，每月按月支工作酬金之百分之十二提存離職儲金，其中百分之五十由專任助理人員每月工作酬金中扣繳做為自提儲金，另百分之五十由本部及附屬機關委託或補助研究計畫之人事費提撥做為公提儲金。自提及公提儲金應由申請機構於代理國庫銀行或郵局開立專戶儲存，並按人分戶列帳管理。
五、助理人員約用期間之各項權利義務，執行機構應以契約明定之。
六、計畫執行機構如因實際需要，必須調整原核定之助理人員類、級別、人數，由計畫主持人之所在單位循行政程序簽報執行機構核准後，在原核定人事費內自行勻支，不須事先報經本部同意。
七、依本注意事項約用之各類助理人員，如有特殊需要支領其他工作津貼或助學金，必須經計畫主持人及系所(或執行機構)同意。
八、計畫執行機構應依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，辦理約用助理人員之保險，其雇主應負擔之保險費用編列基準（非依法屬雇主給付項目不得編列），比照勞工保險局及中央健康保險署最新規定辦理。
九、委託或補助研究計畫專任助理人員屬臨時性質，不適用聘用人員聘用條例及行政院暨所屬機關約僱人員雇用辦法，其任職證明由計畫執行機構核發，計畫完成或停止時即應終止約用關係，各執行機構於約用時應預為說明。
十、年終獎金發放標準：(比照當年行政院規定辦理)
（一）當年元月三十一日前已在職人員至同年十二月一日仍在職者，發給一個半月工作獎金。
（二）二月一日以後各月新進到職人員，如同年十二月一日仍在職者，按實際在職月數比例計支(如在十一月份到職人員按規定標準乘以2/12，在七月份到職者按規定標準乘以6/12發給)，其餘類推，並均以十二月份所支給待遇標準為計算基準。
（三）擔任本部及附屬機關不同專題研究計畫項下之專任助理，不論在職月份是否銜接，均可依其實際在職月數合併計算後，按比例發給，其任職前之當年政府機構相關工作在職月數可合併計算發給年終獎金。
（四）留職停薪人員得按實際在職月數比例，依在職最後一個月所支待遇標準計發。
十一、計畫執行機構應檢附有關約用人員名冊及印領清冊等資料，納入原始憑證核銷。
十二、各計畫執行機構約用助理人員實應依照本注意事項規定辦理，如查有不實，除其所支人事費用不予核銷且追繳外，本部及所屬機關並得暫停計畫主持人之計畫申請資格。
十三、迴避進用規定：
（一）各機關執行各經費核撥機關所補助各類專題計畫，該計畫主持人、共同主持人、各機關長官（首長、校長等）及其各級主管長官（各級單位主管、院長、系所主任等）之配偶及三親等以內血親、姻親應迴避進用為該計畫之臨時（或約用）人員（含專任助理、兼任助理及臨時工等助理人員）。
（二）計畫主持人及共同主持人如為「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」迴避進用規定之機關長官或各級主管長官（例如校長、院長或系所主任等），應依該規定迴避進用。
十四、本注意事項如有未盡事宜，依本部及所屬機關其他相關規定辦理。
106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫經費使用範圍及編列標準
註：凡未列於下表之經費項目原則上不得編列

項目名稱	說明	編列標準
業務費 / 臨時人員酬金	1、薪資： / 凡為應短期或特定工作計畫所需遴用臨時人員辦理相關事務，如清潔、安全維護、調查、資料建檔及學術研究等工作所給付之費用屬之。 / 2、保險費： / 政府負擔聘用人員之勞健保費。 / 3、年終工作獎金 / 4、退休離職儲金： / 政府負擔勞退離職儲金。 / 5、臨時工資： / 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按時計酬者為限。受補助單位人員不得支領臨時工資。	1.可依「行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項」之「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」、「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」或依各縣市所自行訂定之臨時人員薪資支給標準等規定辦理。 / 2.以勞動部最新公告之基本工 / 資時薪標準編列（每人天以8 / 小時估算，實際執行時依勞動 / 基準法相關規定核實報支）， / 如需編列雇主負擔之勞健保 / 費及公提勞工退休金則另計。

註：本原則係參考衛生福利部補（捐）助科技發展計畫經費使用範圍及編列標準。
附件6 計畫申請檢查表
在寄出申請計畫書前，請先仔細檢查下列之項目是否都符合規定，再封入資料袋中：
□1.公文；
□2.計畫書1式6份，其中1份不裝訂（以中文撰寫）；
□3.計畫書電子檔1份；
□4.使用規定之申請計畫書格式；
□5.經費申請及請依規定編列；
□7.其他依需求說明書內指示須檢附之資料文件；
□8.將本表附於資料袋中。
檢查人(請以正楷簽名)
簽名：
聯絡電話： 傳真：
電子信箱：
註：信封上註明申請補助辦理「106年度縣市癌症篩檢困難個案管理計畫」計畫書。