(二)施政計畫分項說明：
1.施政計畫分項說明－本年度：
工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
科技發展工作01重要婦幼健康問題之研究調查與改進 / 02基因體醫學國家型計畫 / 03兒童及青少年保健 / 04人口生育與保健調查研究 / 05推動成人及中老年國民健康研究發展 / 06推動癌症防治研究發展 / 07社區及職場健康傳播與健康風險研究 / 08衛生教育模式研發與評價 / 社區健康 / 婦幼及優生保健 / 兒童及青少年保健 / 成人及中老年保健 / 健康促進宣導與衛生人員訓練 / 人口與健康調查 / 預防保健業務 / 01兒童預防保健 / 02孕婦產前檢查 / 03子宮頸癌及乳癌篩檢	透過研究調查及國際交流改進婦幼衛生問題，以確保母子健康 / 一、加強與基因有關遺傳性疾病相關專業人才之培訓 / 二、發展與基因有關遺傳性疾病之臨床診斷及諮詢服務平台 / 事故傷害防制及安全促進之推動等研究計畫 / 促進國民健康 / 強化科技研究，建立健康促進實證資料 / 委託辦理癌症相關研究 / 委託辦理國民重要健康問題之科技研究 / 健康傳播行銷策略之評估研究-以鼓勵生育為例 / 以外籍勞工需求為導向之衛生教育介入計畫 / 基層醫療診所衛生教育創新模式之研發與評價 / 醫院衛生教育工作成效之探討 / 營造健康社區 / 廣納專業資源，落實婦幼及優生保健服務。 / 安全促進計畫 / 青少年健康促進計畫 / 促進全民健康 / 衛生教育及國民健康之宣導 / 促進國民健康 / 提升兒童預防保健服務 / 提升孕婦產前檢查服務 / 辦理子宮頸癌及乳癌篩檢	補助社團法人中華民國肌萎縮症病友協會辦理95年弱肌天使台北行-親子健康生活成長營等14案。 / 委託辦理遺傳性疾病檢驗機構評核計畫。 / 外籍配偶生育健康管理品質及成效評估第一年計畫。 / 人工流產諮商機制探討與運作模式建立第二年計畫。 / 婦女親善生產實驗計畫。 / 辦理臨床細胞遺傳學檢驗機構品質檢測計畫。 / 委託中華民國生育醫學會辦理人工生殖技術醫療機構實驗室作業指引計畫。 / 印製兒童健康手冊。 / 印製絢爛與平淡-新婚手冊。 / 發展遲緩兒童體適能介入模式計畫。 / 建構社區孕產婦健康管理模式及個案登錄系統計畫。 / 兒童發展篩檢工具之信、效度與效益分析計畫。 / 幼托園所3-4歲兒童發展篩檢與兒童預防保健服務整合模式先驅計畫。 / 高危險妊娠產前醫療照護品質模式實驗計畫。 / 遺傳諮詢人才培育計畫（第二年計畫）。 / 捐(補)助公私立大學及醫療機構辦理基因體醫學之健康服務應用相關計畫，計有10案，包括： / 尿素循環代謝障礙疾病-瓜胺酸血症：臨床生化及基因變異分析之研究。 / Prader-Willi氏症候群及Angelman症候群的基因診斷。 / 新生兒代謝異常篩檢之臨床服務模式之建立：以先天性腎上腺素增生症為例。 / 利用改良分子診斷技術提昇臺灣地區罕見疾病Charcot-Marie-Tooth (CMT)之診斷率。 / 異戊醯輔酶Α去氫酶活性和甲基丙二醯輔酶Α變位酶活性分析及其相關基因變異分析於有機酸血症診斷之應用研究。 / 「罕見疾病臨床生化及遺傳變異分析之應用研究」計畫：中鏈醯輔酶Ａ去氫酶缺乏症、戊二酸血症第一型、3-甲基巴豆醯輔酶酵化酵素缺乏症。 / 罕見疾病臨床生化及遺傳變異分析之應用研究-以楓糖尿病為模式。 / 建立診斷第一型遺傳性運動感覺神經病變的整套基因測驗方式。 / 建置、發展與基因有關遺傳性疾病之臨床實務診斷及諮詢服務平台：以Rett symdrom, Angelman syndrome及Adrenoleukodystrophy為模式。 / 建置、發展Niemann Pick Disease之臨床實務診斷技術。 / 事故傷害防制及安全促進計畫之研究。 / 國人口腔保健計畫之研究。 / 國人聽力暨視力保健計畫之研究。 / 四、青少年性教育研究。 / 一、辦理國民健康相關調查研究。 / 辦理「健康指標互動式網路線上查詢系統」改版擴充建置、維護暨推廣計畫案。 / 辦理健康促進業務推動專案管理計畫。 / 發展慢性病之流行病學資料建置。 / 建立慢性疾病照護模式及介入方案之研究。 / 建立慢性病預防保健、健康促進、營養介入模式之研究。 / 婦女對人類乳突病毒與子宮頸癌關係的認知，對人類乳突病毒疫苗施打及篩檢的態度。 / 不同肝癌治療方式之成效評估。 / 探討健保癌症諮詢規劃費實施前後對於癌症診療品質影響。 / 探討非安寧病房（含兒童癌症病房）施行安寧共同照護模式困難因素與因應策略。評估安寧居家療護臨終護理給付方案之實施。 / 職場檳榔嚼食率盛行率調查與因應策略探討。 / 建立癌症組織病理品質標準研究計畫。 / 一、辦理衛生所服務品質提升相關計畫。 / 二、辦理健康城市研究發展計畫。 / 三、辦理職場健康促進及健康風險相關議題之研究，彙集國、內外健康風險相關文獻探討，及建置國內健康效益之資料。 / 透過研究調查以瞭解「鼓勵生育衛生教育宣導計畫」之執行成效。 / 發展以外籍勞工需求為導向的衛生教育教材，並評價其適用性。 / 發展基層診所之衛生教育模式，並評價其成效。 / 一、委託元培科技大學辦理建立台灣健康促進示範醫院計畫-以衛生署台中醫院為個案。 / 二、委託財團法人天主教耕莘醫院永和分院辦裡社區醫院實證研究－健康促進醫院新思維導入模式之成效探討。 / 三、委託財團法人屏東基督教醫院辦理醫院衛生教育工作之成效探討。 / 推動健康生活社區化。 / 對團體捐助：補助台灣女人連線辦理「台灣女人連線-台灣女人健康網」等10案。 / 印製孕婦健康手冊、新生兒篩檢及母乳宣導單張。 / 辦理衛生局所人員鼓勵計劃生育研習會。 / 辦理95年度現有UNIX環境資訊系統維護暨功能擴充委外服務。 / 召開人工生殖諮詢委員會議、代孕生殖法草案相關專家會議、人工生殖技術評核小組委員會議及行政院婦女權益促進委員會健康及醫療組會議。 / 人工生殖資訊管理系統維護及資訊安全。 / 赴美參加聯合國第50屆非營利婦女地位委員會（NGO-CSW）會議。 / 赴越南參加人口品質研討會及簽訂2007年合作備忘錄等事宜。 / 辦理全國臨床細胞遺傳學、基因檢驗個案減免（或補助）之遺傳性疾病診斷個案網路申報及資料庫系統維護計畫。 / 推動事故傷害防制及安全促進計畫。 / 推動青少年健康促進計畫。 / 研訂成人及中老年相關政策。 / 開發符合民眾需求之衛教教材，加強民眾認知。 / 推動整合性預防保健服務，建立有效篩檢模式。 / 推動更年期成長團體輔導及更年期免費諮詢服務專線暨宣導等相關計畫。 / 推動衛生教育及健康促進宣導工作，落實民眾「健康生活化、生活健康化」的健康概念。 / 出生通報與先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置管理與維護。 / 支付中央健康保險局協助辦理醫療院所提供7歲以下兒童定期健康檢查與保健諮詢指導所需經費。 / 支付中央健康保險局協助辦理醫療院所提供定期之孕婦產前檢查所需經費。 / 一、透過特約醫療機構及巡迴設站方式，提供30歲以上婦女子宮頸抹片檢查及50歲至60歲婦女乳房X光檢查，以早期發現癌症早期治療，提高病人存活率。 / 二、支付中央健康保險局協助 / 辦理子宮頸癌及乳癌篩檢之醫療費用所需經費。	一至八項已完成。 / 本案因初驗未通過，延至96年1月2日驗收，已保留經費865,780元至96年1月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費162,200元至96年7月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費980,000元至96年11月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費630,000元至96年10月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費859,600元至96年12月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費942,900元至96年11月核銷。 / 本案因計畫執行需要展延至96年6月30日，已保留經費4,697,396元至96年7月核銷。 / 本案第一次公開徵求，未獲推薦計畫，後經第二次徵求後，徵得10案獲推薦補助之計畫，執行期間自95年9月1日至96年8月30日，因係跨年度執行，已保留經費11,000,000元至96年9月核銷。 / 已完成「照護者健康行為與兒童的交通安全行為養成之影響探討」、「水域安全分級標誌系統的建構與其效果的評估」、「台灣地區事故傷害死亡趨勢對平均餘命影響之探討」、「小學低年級兒童居家安全暨社區事故傷害防制探討」等4案。 / 「安全校園－青少年遊戲活動事故傷害之推展模式及評估」計畫，依合約書辦理國際研討會，配合國外專家學者之行程，該研討會於95年12月22、23日辦理完成，本局將俟該研討會辦理之成果送達並審核後，辦理後續行政作業，本案已保留202,600元，預計於96年1月辦理核銷。 / 已完成「兒童早期性齲齒的危險因子及防治模式之研究」、「台灣地區常用口腔衛生指標之成本效益分析」、「社區糖尿病患者合併牙周病防治模式之相關研究（第二年）」等3案。 / 「台灣地區兒童及青少年口腔狀況調查（第二年）」因計畫執行需要展延至96年4月23日，已保留350,000元至96年核銷；「台灣地區45歲以上人口口腔狀態變化趨勢研究（第二年）」因計畫執行需要展延至96年7月16日，已保留800,100元至96年核銷。 / 已完成「南部地區基層醫療機構新生兒聽力篩檢推廣計畫」、「聽力保健資源中心先驅性計畫（二年）」等2案。 / 已完成「台灣地區視覺障礙資料庫建立與致盲之風險因素調查研究（第二年）」、「台北市學前兒童近視防治模式長期追蹤研究（第一年）」。 / 「台灣地區6-18歲屈光狀況之流行病學研究調查（第二年），因計畫執行需要展延至96年3月31日，已保留139,600元至96年4月核銷。 / 已完成「高職同儕性教育介入：模式之發展及成效分析(二年)」、「依據實證健康照護理論暨系統回顧方法評估歐美及亞洲各國之青少年性教育政策及其在台灣實施之可行性」等2案。 / 「家長與學齡前及國小子女性教育溝通技巧模式之建立及成效評估(二年)」計畫，依合約書辦理國際研討會，配合國外專家學者之行程，該研討會於95年12月22、23日辦理完成，本局將俟該研討會辦理之成果送達並審核後，辦理後續行政作業，本案已保留154,600元，預計於96年1月辦理核銷。 / 完成「台灣地區出生世代長期追蹤調查研究」第四年計畫。 / 完成「台灣地區嬰幼兒健康照護需求調查」，完訪率達90% 。 / 完成「亞洲青少年生育健康跨城市研究計畫」，完訪率達89%。 / 完成「健康風險及政策評估中心」第四年計畫。 / 完成「民國92年台灣地區中老年身心社會生活狀況長期追蹤(第五次)調查」與「台灣地區國民健康訪問調查」成果報告各1冊，及相關研討會報告7篇、研究簡訊6篇或業務相關專題分析共29項。 / 已完成查詢系統前端功能建置，因係跨年度執行，已保留經費1,214,400元至96年核銷。 / 已完成科技計晝95年度管理作業及96年度評選作業，並已建置、維護健康促進研發管考系統，及辦理局內同仁之教育訓練等與健康促進相關事宜。因係跨年度執行，已保留經費2,482,000元至96年核銷。 / 完成社區早期慢性腎臟病篩檢工具及效益評估研究等6項、中風監測先驅研究等3項（第1年）計畫。 / 慢性腎臟病政策規劃等3項研究計畫，因係跨年度執行，已保留經費5,749,200元至96年度核銷。 / 已完成「婦女對人類乳突病毒與子宮頸癌關係的認知，對人類乳突病毒疫苗施打及篩檢的態度」、「小型肝細胞癌各種超音波引導治療方法與手術切除治療欲後及再發之比較」、「健保癌症諮詢規劃費實施前後對於癌症診療品質影響」、「探討非安寧病房（含兒童癌症病房）施行安寧共同照護模式困難因素與因應策略」、「評估安寧居家療護臨終護理給付方案之實施」等5篇研究。 / 委託研究「職場從業人員檳榔嚼食盛行率及影響因素探討研究計畫（全國性單一職場類及單一區域多職場類）」為跨年度計畫，已保留經費329,600元至96年度核銷。 / 「建立癌症組織病理品質標準研究計畫」為跨年度計畫，已保留經費200,000元至96年度核銷。 / 已完成「衛生稽查員能力發展需求評估與訓練模式之探討研究案」。 / 「衛生所人力需求與人員編制之探討案」，因係跨年度執行，已保留經費200,000元至96年度核銷。 / 已完成「高雄市健康城市計畫」、「『樂居山城』苗栗縣健康城市推動計畫」及「花蓮縣健康城市研究發展計畫」。 / 已完成「職場健康促進推動模式與效益評估之研究」、「非游離輻射之國內外文獻探討及健康效應研究」及「人體血液中汞濃度背景值調查計畫」。 / 已完成，全面檢討「鼓勵生育衛生教育宣導計畫」三年之執行成效，分析不同媒體之宣導效益及對目標族群知識、態度或行為之影響，並研提未來具體建議方案。 / 本計畫因修正後成果報告未及於年度結束前繳交，無法辦理驗收，保留292,600元至96年核銷。 / 已完成外籍勞工需求評估，依結果發展適切之教材並探討其效益，以提昇外籍勞工自我照護能力。 / 已完成研發適合全國基層診所之衛生教育教材與模式，以提昇民眾自我健康照護之能力。 / 已完成推動「醫院衛生教育工作成效之探討 -健康促進醫院計畫」之效益。 / 已完成署立台中醫院、署立豐原醫院、財團法人基督教醫院及財團法人天主教耕莘醫院永和分院等4家醫院，通過WHO國際合作中心網絡認證。 / 公開徵選及補助21個縣市，共計199個社區健康營造中心（分佈於183個鄉鎮市區），承辦單位包括民間團體70個、衛生所66個、公立醫療院所16個、私立醫療院所47個。已結合3,031個社區團體共同推動健康營造工作，招募12,162位保健志工，每位志工每月平均服務19.9小時。 / 由20縣市衛生局結合113位在地專家學者，依縣市特性撰擬輔導計畫，經本局審核後，補助辦理社區健康營造聯繫會議及進行輔導訪視，協助轄內社區健康營造中心推動社區健康營造工作。 / 辦理社區健康營造志工及參與社區健康營造活動之民眾滿意度問卷調查，其中志工問卷共回收1,416份（回收率97.72％），民眾問卷共回收1,635份（回收率97.9％），分析結果，在有效問卷中，88.09％志工及86.85％民眾，對社區健康營造感到非常滿意或滿意程度。 / 推動健康城市聯盟：於2月辦理台灣健康城市聯盟籌備會議，邀請地方首長共同承諾簽署推動健康城市宣言，共有23個縣市參加約70人與會。另於10月辦理健康城市工作坊，推廣健康城市成功的經驗，並召開健康城市聯盟會議，共有21縣市政府之跨局（室、處）約110人員參加。 / 建構安全社區推廣網絡，提升民眾生活安全：成立臺灣安全社區推廣中心及北、中、南、東區四個支援中心，輔導9個新成立之安全社區、發行臺灣安全社區網路電子報，俾提升我國社區民眾事故傷害防制與安全促進知能與環境；辦理臺灣安全社區國際研討會；東勢及內湖安全社區因獲得國際認證，日本專家學者來台學習推動經驗，以推動國際安全議題之經驗交流。 / 一至八項已完成。 / 未完成部份經費計1,600千元。主要係該計畫前期計畫至95年3月截止，95年計畫經1次廢標及2次流標，至95年底仍無法順利決標。 / 已完成「促進幼童居家之安全教育介入計畫」、「社區老人跌倒預防介入計畫」、「外籍與大陸配偶對兒童事故傷害預防照護研究計畫」、「台灣地區營造老人居家安全及跌倒預防計畫」、「安全學校推動前驅計畫」、「外籍配偶及子女安全照護計畫」等8案。 / 已完成「青少年生育保健親善門診計畫」、「愛情先修班－青春四人行」性教育教學影片、「性教育種子師資培訓與推廣計畫」等3案。 / 召開更年期保健工作小組會議2次。 / 配合施政宣導： / 印製骨質疏鬆防治指引5百本、銀髮族認識糖尿病DVD光碟片1千套、糖尿病護照5萬本、糖尿病與我手冊6萬本等宣導品，加強民眾衛教宣導，以導引民眾建立良好生活型態 / 辦理代謝症候群業務宣導，採購腰圍捲尺，交貨期限至96年2月12日，已保留450,000元，預計96年2月核銷。 / 推動20縣市衛生局辦理整合性預防保健服務：民眾參與服務方面，計有22萬1,290位民眾接受篩檢服務。篩檢結果及異常個案追蹤方面，血壓異常個案為5萬9,793人，高血壓異常個案追蹤完成率約為96.1%，血糖異常個案為2萬1,317人，異常個案追蹤完成率約為95.2%，血膽固醇異常個案為3萬5,635人，異常個案追蹤完成率約為94.3%。 / 更年期保健計畫： / 更年期保健諮詢專線：接受民眾諮詢計2,258通，志工培訓共辦理3場計260人參加；諮詢專線電話宣導：透過雜誌、報章、廣播媒體等宣導；於屏東縣及苗栗縣舉辦民眾講座2場，計115人參加；編修更年期保健Q and A宣導。 / 尿失禁防治推廣先驅計畫：結合醫師、失禁防治訓練教師等，組成推動小組，舉辦4次推動會議及6次活動會後檢討；辦理尿失禁防治工作坊，計79人參加；於台中市及基隆市，辦理尿失禁防治種子志工及保健人員培訓研討會，參加人數93名；骨盆底防漏健身操衛生教育及推廣，於基隆市及台中市各辦理2場及3場，計232人次參加；定期撰寫尿失禁防治文章登載網站，供民眾參閱。 / 已完成辦理「縣市衛生局健康計畫撰寫工作坊」，本案庶務工作委由中華汽車工業股份有限公司辦理，主要師資皆為本局至美國疾病管制局接受國際公共衛生管理課程訓練之結業生，參訓學員共計44名，出席率95.7％，經調查對撰寫年度工作計畫有幫助者達86.1％，整體工作坊辦理之滿意度為79％。 / 已完成辦理「2006年健康促進醫院學術研討會」，本案庶務工作委由中華汽車工業股份有限公司辦理，主要為將健康促進概念導入醫院管理，並提供適當的衛生教育與活動，締造優質的健康照護環境，讓醫院成為一個「健康促進院」，分享推動健康促進醫院計畫之成果與經驗傳承，本案共計135人與會參加，整體工作訪辦理之滿意度為91%。 / 完成出生通報系統功能增強與維護管理工作，繼續辦理出生通報資料網路傳輸通報並導入醫事憑證（HCA），加強網路安全傳輸功能以及出生通報資料庫建置。 / 依據94年2月18日行政院院長主持「研商健保財務改革措施會議」之裁示，公共衛生支出之法定傳染病、預防保健及教學等經費，逐年回歸公務預算編列。本局於95年2月13日公告「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」，自95年1月1日起，預防保健業務由健保局代辦，本局支付相關費用。 / 已完成。 / 孕婦產前檢查費用考量醫院申報作業時間比本局年度核銷時間晚，健保局的預估數與醫院實際申報篩檢數亦可能會有落差，保留6,438,810元至96年核銷。 / 截至95年12月底，約提供子宮頸抹片篩檢184萬人，乳房攝影篩檢11萬人。 / 子宮頸癌與乳癌篩檢，其中92,111,710元為健保局核銷子宮頸癌篩檢費用中非預防保健給付範圍，需請健保局釐清確為預防保健費用後，再辦理經費核銷作業；另考量醫院申報作業時間比本局年度核銷時間晚，健保局的預估數與醫院實際申報篩檢數可能會有落差，保留136,558,050元至96年核銷。	將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 修正需求內容，於96年度重新簽辦招標作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將積極和健保局溝通結算並完成核銷作業。 / 將積極和健保局溝通結算並完成核銷作業。