一、施政計畫實施狀況及績效
   （一）已完成施政計畫重點概述：
一、提供預防保健服務，早期發現及時治療
        (一)透過醫療院所提供七歲以下兒童定期健康檢查與保健諮詢指導、提供定期之 孕婦產前檢查、提供5歲以下兒童定期之牙齒塗氟服務、口腔檢查與保健諮
詢，落實婦幼健康管理。
        (二)透過特約醫療機構及巡迴設站方式，提供30歲以上婦女子宮頸抹片檢查及
        50歲至69歲婦女乳房X光檢查，以早期發現癌症早期治療，提高病人存活
        率。
        (三)透過醫療院所提供40歲以上成人定期健康檢查與保健諮詢指導，以早期發
        現異常，降低慢性病及其合併症產生。
二、強化科技研究，建立健康促進實證資料
        (一)完成建立國民健康指標與危害行為監測系統，蒐集本土性人口與健康議題相 關之實證研究資料，辦理「台灣地區出生世代長期追蹤調查」，委託建置「健康風險及政策評估中心」辦理相關評估研究，完成老人身心社會健康第6次長期追蹤調查，維繫及管理全國出生通報資料庫，進行相關之分析研究，以作為政策運用之參據。
        (二)辦理攝護腺癌、膀胱癌、食道癌、胃癌等四種癌症核心測量指標，及安寧共
        同照護成效評估，並完成青少年及高嚼食率職業群體從業人員嚼食檳榔行為
        習慣形成歷程及影響因素之科技研究計畫，作為未來政策制定參考。
        (三)完成重要慢性病資料建置、防治模式研發及成效評估。
        (四)透過瞭解身心障礙者其疾病罹患情形及醫療服務利用情況，發展完成以身心
        障礙者需求為導向的衛生教育教材及衛生教育模式並評價其效果。
        三、營造健康社區，提高民眾自發性健康行為
(一)配合臺灣健康社區六星計畫，推動健康生活社區化計畫，建立社區自主健康營造機制，培養民眾解決社區健康問題的能力，及透過醫院、城市等場域推動健康促進計畫。
        (二)推動事故傷害防制與安全促進，降低事故傷害對國民健康威脅。發展高危險
        群體事故傷害防制介入模式，建立危險因子預防，落實民眾自我照護能力，
        營造安全校園，降低事故傷害發生。
四、關懷民眾健康權益，建構完整服務網絡
        (一)結合醫療院所，發展具友善、尊重、隱密等特徵的親善門診，提供青少年生育保健相關服務。
(二)建置婦幼健康管理體系，落實孕產婦及嬰幼兒健康管理，提升大陸與外籍配
        偶、偏遠地區及特殊弱勢族群等之相關照護服務與利用。尊重女性生命價值
        與尊嚴，研議婦女健康促進措施。

 (二)施政計畫分項說明：
1.施政計畫分項說明－本年度：
工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
科技發展工作 / 01重要婦幼健康問題之研究調查與改進 / 02兒童及青少年保健 / 03人口生育與保健調查研究 / 04推動成人及中老年國民健康研究發展 / 05推動癌症防治研究發展 / 06社區及職場健康傳播與健康風險研究 / 07衛生教育模式研發與評價 / 社區健康 / 婦幼與生育保健 / 兒童及青少年保健 / 成人及中老年保健 / 健康促進宣導與衛生人員訓練 / 人口與健康調查 / 預防保健業務 / 01兒童預防保健 / 02孕婦產前檢查 / 03子宮頸癌及乳癌篩檢 / 04成人預防保健 / 05兒童牙齒塗氟保健服務	透過研究調查及國際交流改進婦幼衛生問題，以確保母子健康 / 事故傷害防制及安全促進之推動等研究計畫 / 促進國民健康 / 強化科技研究，建立健康促進實證資 / 料 / 委託辦理癌症相關研究 / 委託辦理國民重要健康問題之科技研究 / 健康傳播策略研發及推動，建立並推動醫療院所衛生教育創新工作模式 / 營造健康社區 / 廣納專業資源，落實婦幼及優生保健服務 / 一、安全促進計畫 / 二、青少年健康促進計畫 / 關懷民眾健康權益，建構完整服務網絡 / 衛生教育及國民健康之宣導 / 促進國民健康 / 辦理兒童預防保健 / 辦理孕婦產前檢查 / 辦理子宮頸癌及乳癌篩檢 / 推廣及辦理成人預防保健服務 / 辦理兒童牙齒塗氟保健服務	一、補助中華民國小腦委縮症病友協會辦理96年度第3屆第2次會員大會暨春季旅遊計畫等3案。 / 二、辦理遺傳性疾病檢驗機構評核計畫等4案。 / 三、編製重症海洋性貧血患者身、心照護手冊計畫。 / 四、辦理「我們想懷孕」與「做人成功」二種手冊美編企劃案。 / 五、婦女親善生產實驗計畫。 / 六、持續推動全國極低體重早產兒資料庫計畫。 / 七、兒童預防保健服務成效調查計畫。 / 八、孕婦產前檢查服務成效調查。 / 九、印製兒童健康手冊及孕婦健康手冊中外語對照本。 / 十、辦理「台越人口、家庭及兒童合作交流紀實專刊」企劃案。 / 十一、採購兒童發展篩檢檢測工具盒。 / 十二、印製母乳哺育宣導海報及書籍。 / 十三、補助慈濟大學辦理「提高外籍配偶子女預防保健服務率研究計畫」。 / 一、事故傷害防制及安全促進計畫之研究。 / 二、國人聽力保健計畫。 / 三、國人口腔保健計畫之研究。 / 四、視力保健計畫研究。 / 一、辦理國民健康相關調查研究。 / 二、辦理「健康指標互動式網路線上查詢系統」改版擴充建置、維護暨推廣計畫案。 / 一、重要慢性病流行病學資料建置及危險因子調查研究。 / 二、慢性病防治模式研發及成效評估研究。 / 以質性研究探討不同癌症於不同診斷期所需醫療照護（含安寧緩和醫療）及社會支持系統之需求。 / 安寧共同照護實施成效評估計畫。 / 高雄地區青少年嚼食檳榔行為習慣形成歷程及影響因素之質性研究。 / 藉由質性研究方法調查雲嘉地區檳榔高嚼食率職業群體從業人員行為形成之架構與戒食困境。 / 發展國人常見癌症核心測量指標計畫（發展國人「消化系統癌症－食道癌與胃癌」醫療照護核心測量指標）。 / 發展泌尿系統癌症－攝護腺癌與膀胱癌核心測量指標計畫。 / 戒嚼檳榔者之特殊生理指標檢測模式建立計畫。 / 利用健保資料分析癌症病人非因疾病末期死亡估算之可行性分析。 / 一、辦理衛生所服務品質提升相關計畫。 / 二、辦理健康城市研究發展計畫。 / 三、辦理職業衛生保健及油症照護相關研究。 / 研發電視及平面衛生教育宣導成效之評估指標、發展運用多元化通路衛生教育或健康促進模式（醫院住院時段衛生教育模式探討與成效分析、研究）、特定族群衛生教育或健康促進模式（性別主流化導向之衛生教育宣導模式研發與評量）、身心障礙者健康促進模式的建立與評價研究。 / 一、推動健康生活社區化。 / 二、加強對社區健康營造中心之輔導。 / 一、補助中華民國兒童保健協會辦理「嬰幼兒飲食與健康」研討會等18案。 / 二、參加2007年聯合國第51屆婦女地位委員會(CSW)NGO會議(美國)。 / 三、赴越南參加工作研討會及技術協助等事宜。 / 四、辦理「婦幼健康管理資料庫系統」在職訓練33場。 / 五、辦理衛生局所人員計畫生育增能研習會。 / 六、辦理「寶貝發展篩檢指南工具書」美編企劃案。 / 七、印製「優生保健暨罕見疾病防治學術論文集」。 / 八、辦理96年婦幼健康管理資料庫系統維護。 / 九、「全國臨床細胞遺傳學、基因檢驗個案減免〈或補助〉之遺傳性疾病診斷個案網路申報及資料庫系統」維護計畫。 / 十、印製「外籍配偶設籍前醫療補助宣導海報」。 / 一、台灣地區營造老人居家安全及跌倒預防計畫。 / 二、兒童安全推廣計畫。 / 青少年生育保健親善門診計畫。 / 一、研訂成人及中老年相關政策。 / 二、開發符合民眾需求之衛教教材，加強民眾認知。 / 三、推動更年期婦女保健及更年期諮詢服務專線暨健康訊息需求服務及宣導等相關計畫。 / 四、補助偏遠或新增縣市辦理整合性預防保健服務計畫或相關資料分析。 / 透過收集國內外相關公共衛生管理課程，並結合國內外衛生時事變化，規劃適合中高階衛生人員所需之訓練課程，透過邀請國內理論與實務兼具之講師授課，強調小組討論，期望能提昇中高階衛生主管人員在公共衛生管理之實務應變能力，以培育本署之中高階主管人力。 / 出生通報與先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置管理與維護。 / 透過醫療院所提供七歲以下兒童定期的健康檢查與保健諮詢指導，以早期發現生長發育異常之兒童，並早期治療。 / 透過醫療院所提供定期之「孕婦產前檢查」，以早期發現懷孕各階段可能發生之合併症，確保孕婦與胎兒的健康。 / 透過特約醫療機構及巡迴設站方式，提供30歲以上婦女子宮頸抹片檢查及50歲至69歲婦女乳房X光檢查，以早期發現癌症早期治療，提高病人存活率。 / 支付中央健康保險局協助辦理子宮頸癌及乳癌篩檢之醫療費用所需經費。 / 透過醫療院所提供40歲以上成人定期的健康檢查與保健諮詢指導，以早期發現早期治療，降低慢性病及其合併症產生。 / 透過醫療院所提供5歲以下兒童定期的牙齒塗氟服務、口腔檢查與保健諮詢，維護兒童牙齒健康。	一至四項已完成。 / 本案因無法於年底完成扣款驗收手續，已保留經費379,000元至97年核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費220,200元至97年2月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費972,300元至97年8月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費970,060元至97年12月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費696,600元至97年2月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費889 ,350元至97年7月核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費630,000元至97年3月核銷。 / 本案因未及於年底辦理驗收，已保留經費212,100元至97年核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費300,000元至97年12月核銷。 / 已完成「小學低年級兒童居家安全暨社區事故傷害防制探討」及「喝酒導致事故傷害防制之文獻回顧及政策建議」。 / 已完成「南台灣國、高中職在學青少年早期噪音聽損盛行率調查」、「南部地區基層醫療機構新生兒聽力篩檢推廣計畫(第2年)」、「聽力保健資源中心先驅性計畫(第2年)」。 / 新生兒聽力篩檢輔導推廣及成效評估，因係跨年度執行，已保留經費3,094,000元至97年核銷。 / 已完成「學校口腔健康促進推廣模式探討研究」、「社區糖尿病患者合併牙周病防治模式之相關研究（第二年）」、「身心障礙者口腔預防保健服務（氟化物）介入計畫及實施方式安全性評估」、「台灣地區18歲以上人口牙周狀況及保健行為之調查（第一年）」等4案計畫，建置國人口腔健康流行病學資料，及口腔健康促進推動模式。 / 已完成「台北市學齡前兒童近視防治模式長期追蹤研究（第2年）」，調查台北市學齡前兒童屈光流行病學資料，及學齡前兒童近視防治推動模式。 / 國人青光眼及其他眼疾之失明預防策略與篩檢模式建立評估研究－社區致盲眼疾篩檢量表發展計畫，因係跨年度執行，已保留經費164,400元至97年核銷。 / 完成「台灣地區嬰幼兒健康照護需求第二次調查（18個月大幼兒）」，完訪率達95.0%。 / 完成「96年中老年身心社會生活狀況長期追蹤第六次調查」，完訪率達90.7%。 / 完成「具縣市代表性之18歲以上成人吸菸行為」及「全國代表性之健康危害行為監測」電話調查，共計完成3萬3,512案。 / 「台灣地區出生世代及外籍暨大陸配偶生育子女身心健康生長狀況長期追蹤調查研究」第五年計畫。因係跨年度執行，已保留經費752,000元至97年核銷。 / 「調查問卷數位化作業」，因係跨年度執行，已保留150,608元至97年核銷。 / 「健康風險及政策評估中心」，因係跨年度執行，已保留經費4,530,000元至97年核銷。 / 「年輕型乳癌流行病學研究計畫」，因係跨年度執行，已保留經費1,044,992元至97年核銷。 / 「檳榔依賴性初探研究計畫」，因係跨年度執行，已保留513,240元至97年核銷。 / 完成「健康指標互動式網路線上查詢系統」改版與指標查詢項目及年代擴增。 / 完成「健康指標互動式網路線上查詢系統」分區教育訓練說明會與使用推廣活動。 / 辦理「健康指標互動式網路線上查詢系統」網路安全管理維護與無障礙化，通過AAA級無障礙標章。 / 已完成中風監測(系統建立)之先驅研究；糖尿病病友團體運作成效評價研究等4項研究計畫。 / 慢性腎臟病盛行率調查及現況分析-高雄縣等2項研究計畫未完成，為使計畫執行更完善，增加契約項目，須延長計畫執行期限，故保留經費763,200元至97年核銷。 / 三高追蹤調查研究計畫，執行期限為95年11月14日至97年12月31日，本計畫總經費為26,041,180元，依計畫進度期程分五期撥款，96年度預算計畫內200,000元尚未完成第三次驗收，保留至97年度，繼續依期程執行完成再行撥款。 / 已完成「以質性研究探討不同癌症於不同診斷期所需醫療照護（含安寧緩和醫療）及社會支持系統之需求」、「安寧共同照護實施成效評估計畫」、「高雄地區青少年嚼食檳榔行為習慣形成歷程及影響因素之質性研究」、「藉由質性研究方法調查雲嘉地區檳榔高嚼食率職業群體從業人員行為形成之架構與戒食困境」等4篇研究報告。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費280,000元至97年核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費785,400元至97年核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費1,092 ,000元至97年核銷。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費280,000元至97年核銷。 / 已完成臺北縣政府衛生局及高雄醫學大學「基層衛生、社福單位對健康弱勢族群整合照護模式先驅研究」。 / 已完成「台北縣健康城市研究計畫」、「『樂居山城』苗栗縣健康城市推動計畫」、「花蓮縣健康城市研究發展計畫」。 / 已完成「職業醫學專科醫師目前制度探討、服務現況調查與各縣市未來人力需求評估計畫」及「多氯聯苯出生前暴露之健康影響研究計畫」。 / 已完成。 / 補助衛生局辦理179個社區健康營造計畫，推動健康議題，包括：心理衛生、癌症防治、檳榔健康危害防制、慢性病防治等。其推動成果為營造280個不嚼食檳榔場所，成立473個運動團體及267個健康飲食團體，以營造健康支持性環境；辦理915場健康講座，共52,210人次參加，招募超過15,000位社區健康營造志工，結合3,500個以上社區團體共同推動健康營造工作。 / 加強社區健康營造輔導，由20縣市衛生局結合103位在地專家學者辦理輔導工作，成立45個社區健康營造觀摩點，召開134場次社區健康營造聯繫會議及1,741場次研習會或工作坊；輔導訪視942場次(含實地與電話)及辦理114場次成果發表會與觀摩會。 / 辦理「健康城市聯盟計畫」，於8月成立「台灣健康城市聯盟組織」，分別舉辦南、北區健康城市指標討論會，並完成指標制訂及健康城市網站初步架構；另為加強國內縣市進行健康城市成果交流，於9月辦理健康城市全國工作坊，計約100多位人員參加，藉以促進縣市間學習觀摩及協助縣市申請加入WHO西太平洋健康城市聯盟國際性組織及交流活動。 / 辦理「建構健康促進醫院網絡計畫」，共輔導17家醫院通過世界衛生組織合作中心健康促進醫院國際認證，並於8月19日辦理第一屆全國健康促進醫院研討會共有56家醫院，23家其他機構參與，參與人數為184人。 / 持續推動台北市內湖區等4個國際認證之安全社區及輔導12個新成立之安全社區外，並以縣市為基礎，發展區域型安全社區計畫及辦理社區安全促進核心人員推動事故傷害防制與安全促進知能培育工作，約750人參與。積極建置臺灣社區安全網絡，降低國人事故傷害之發生。 / 「2006國民健康年報」編纂企劃案，因委託外部專家進行年報英文版重新編稿，故未及於年底辦理驗收，已保留經費507,500元至97年核銷。 / 「前RCA受僱員工健康檢查」計畫，因係跨年度執行，已保留經費863,920元至97年核銷。 / 一至八項已完成。 / 本案因係跨年度執行，已保留經費1,356 ,050元至97年6月核銷。 / 本案因未及於年底辦理驗收，已保留經費102,690元至97年核銷。 / 一、已完成「台灣地區營造老人 居家安全及跌倒預防計畫」、「安全學校推動前驅計畫」、「新住民及子女安全照護暨事故傷害防制計畫」3案。 / 二、印製「幼兒居家安全環境檢視手冊」，本案因係跨年度執行，已保留經費832,200元至97年核銷。 / 已完成結合7家醫療院所提供「青少年生育保健親善門診」之相關服務內容並辦理校園宣導衛教等。 / 召開更年期保健工作小組會議2次。 / 印製更年期保健手冊、荷爾蒙衛教手冊、骨質密度檢測單張等6種，提供醫療院所、衛生局所、相關單位衛教宣導使用及婦女民眾參閱。 / 委託中華民國更年期協會設置更年期婦女保健諮詢○八○○免費專線（服務專線：○八○○○○五一○七，諧音：我要年輕），服務內容包括諮詢服務、轉介、資料統計分析、滿意度調查，印製充電報，並就婦女民眾經常諮詢之更年期問題彙編「更年期Q&A」小冊、製作諮詢專線名片及海報宣導，計提供4,930人次之諮詢服務。 / 辦理更年期關懷工作坊及宣導計畫：分區舉辦更年期關懷工作坊4場，計141位學員參與；於108、109期「康健雜誌」刊登廣編專刊、於部落格網站「無名小站」架設平台、製作30秒更年期保健宣導短片與10秒活動短片、記者茶敘，分享本案成果，計16家媒體出席。後續媒體露出，報紙共8則、電視3次、網路18則；編纂印製更年期健康手冊。 / 補助金門、連江縣衛生局辦理96年度整合性預防保健服務共篩檢6,920人，血壓篩檢異常人數為1,332人，異常個案追蹤完成率為99%，血糖篩檢異常人數為1,531人，異常個案追蹤完成率為92.5%，膽固醇篩檢異常人數為1,424人，異常個案追蹤完成率為97.5%；基隆市等6縣市衛生局辦理整合性預防保健服務資料分析結果，資料分析期間之總篩檢人數約為459,379人次，各縣市篩檢涵蓋率以基隆市最高，為56.3%；血壓、血糖及血膽固醇異常個案轉介追蹤完成率平均超過90％，民眾對服務之整體滿意度高達9成以上。 / 完成辦理兩梯次「96年中 / 高階衛生管理研習營」，主 / 要參訓人員為各衛生局及 / 本局課長(科長)以上及儲 / 備人員，共計89名報名， / 實際參訓73名，參訓者對 / 兩天課程整體評價平均達 / 8.23分(總分10分)，對庶 / 務服務評價達8.75分(總 / 分10分)。 / 二、完成辦理「96年度本局中高階主管共識營」，計70人參加，並於會後回收47份問卷，參加者對兩天活動地點滿意度為3.87分(滿分5分)，對服務滿意度4.19分(滿分5分)，對議程安排及進行滿意3.99分(滿分5分)。 / 強化出生通報系統功能及維護出生資料之正確性，並持續辦理出生通報資料網路傳輸通報系統導入醫事憑證（HCA），以加強網路安全傳輸功能，建置完整出生通報資料庫。 / 因醫療院所申報作業時間較本局年度核銷時間晚，故以96年1至10月核付及執行數先予實支核銷，已提供1,054,863人次，核銷263,715,750元。俟11及12月實際支出確定後，再行辦理結算，保留經費110,284,250元至97年核銷。 / 因醫療院所申報作業時間較本局年度核銷時間晚，故以96年1至10月核付及執行數先予實支核銷，已提供2,171,715件，核銷471,405,375元。俟11及12月實際支出確定後，再行辦理結算，保留經費279,594,625元至97年核銷。 / 因醫療院所申報作業時間較本局年度核銷時間晚，故以96年1至10月核付及執行數先予實支核銷，已提供子抹採樣及檢查1,390,648人次及子宮頸細胞檢驗1,915,395人次，合計3,306,043人次；乳篩108,002人次，共核銷831,469,250元。俟11及12月實際支出確定後，再行辦理結算，保留經費153,580,750元至97年核銷。 / 因醫療院所申報作業時間較本局年度核銷時間晚，故以96年1至10月核付及執行數先予實支核銷，已提供2,786,435人次，核銷729,189,300元。俟11及12月實際支出確定後，再行辦理結算，保留經費31,810,700元至97年核銷。 / 因醫療院所申報作業時間較本局年度核銷時間晚，故以96年1至10月核付及執行數先予實支核銷，已提供163,137人次，已核銷81,568,500元。俟11及12月實際支出確定後，再行辦理結算，保留經費18,431,500元至97年核銷。	將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 將依約辦理驗收及完成核銷作業。 / 將依約完成進度並辦理核銷。 / 本局將督促健保局，掌握核銷及結算時效，以利結案。 / 本局將督促健保局，掌握核銷及結算時效，以利結案。 / 本局將督促健保局，掌握核銷及結算時效，以利結案。 / 本局將督促健保局，掌握核銷及結算時效，以利結案。 / 本局將督促健保局，掌握核銷及結算時效，以利結案。

(二)施政計畫分項說明：
  2.施政計畫分項說明－以前年度：
工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
科技發展工作 / 01重要婦幼健康問題之研究調查與改進 / 02 基因體醫學國家型計畫 / 03兒童及青少年保健 / 04人口生育與保健調查研究 / 05推動成人及中老年國民健康研究發展 / 06推動癌症防治研究發展 / 07社區及職場健康傳播與健康風險研究 / 08衛生教育模式研發與評價 / 成人及中老年保健 / 預防保健業務 / 02孕婦產前檢查 / 03子宮頸癌及乳癌篩檢	透過研究調查及國際交流改進婦幼衛生問題，以確保母子健康 / 一、加強與基因有關遺傳性疾病相關專業人才之培訓 / 二、發展與基因有關遺傳性疾病之臨床診斷及諮詢服務平台 / 事故傷害防制 及安全促進之推動等研究計畫 / 促進國民健康 / 強化科技研究，建立健康促進實證資料 / 委託辦理癌症相關研究 / 委託辦理國民重要健康問題之科技研究 / 以外籍勞工需求為導向之衛生教育介入計畫 / 促進全民健康 / 提升孕婦產前檢查服務 / 辦理子宮頸癌及乳癌篩檢	一、發展遲緩幼兒體適能介入模式計畫。 / 二、兒童發展篩檢工具信效度與效益分析計畫。 / 三、幼托園所3-4歲兒童發展篩檢與兒童預防保健服務整合篩檢模式計畫。 / 四、高危險妊娠產前醫療照護品質模式實驗計畫。 / 五、建構社區孕產婦管理模式及個案登錄系統計畫。 / 六、印製「絢爛與平淡-新婚手冊」。 / 遺傳諮詢人才培育計畫。 / 尿素循環代謝障礙疾病- 瓜胺酸血症：臨床生化及基因變異分析之研究等10案。 / 事故傷害防制及安全促 進計畫之研究。 / 國人口腔保健計畫之研究。 / 國人聽力暨視力保健計畫研究。 / 青少年性教育研究。 / 辦理「健康指標互動式網路線上查詢系統」改版擴充建置、維護暨推廣計畫。 / 辦理健康促進業務推動專案管理計畫。 / 一、發展慢性病之流行病學資料建置。 / 二、建立慢性疾病照護模式及介入方案之研究。 / 三、建立慢性病預防保健、健康促進、營養介入模式之研究。 / 職場檳榔嚼食盛行率調查與因應策略探討。 / 建立癌症組織病理品質標準研究計畫。 / 辦理衛生所服務品質提升相關計畫。 / 瞭解台灣外籍勞工的醫療服務利用與健康需求，並發展以外籍勞工需求為導向的衛生教育教材。透過充權衛生教育介入，除增加外籍勞工的健康知能和自我照顧能力之外，進一步提升其健康意識、歸屬感，以及其對醫療資源利用的決策能力。 / 開發符合民眾需求之衛教教材，加強民眾認知。 / 支付中央健康保險局協助辦理醫療院所提供定期之孕婦產前檢查所需經費。 / 透過特約醫療機構及巡迴設站方式，提供30歲以上婦女子宮頸抹片檢查及50歲至69歲婦女乳房X光檢查，以早期發現癌症早期治療，提高病人存活率。 / 支付中央健康保險局協助辦理子宮頸癌及乳癌篩檢之醫療費用所需經費。	一至六項已完成。 / 已完成。 / 已完成。 / 已完成「安全校園－青少年遊戲活動事故傷害之推展模式及評估」。 / 已完成「台灣地區45歲以上人口口腔狀態變化趨勢研究（第二年）」、「台灣地區兒童及青少年口腔狀況調查（第二年）」等2案。 / 已完成「台灣地區6-18歲屈光狀況之流行病學研究調查（第二年）」。 / 已完成「家長與學齡前及國小子女性教育溝通技巧模式之建立及成效評估(第二年)」。 / 已完成「健康指標互動式網路線上查詢系統」改版擴充之前端及後端管理功能之建置及網站後端管理使用手冊編制及辦理網站使用教育訓練與推廣活動。 / 已完成。 / 已完成慢性腎臟病政策規劃、研製慢性腎臟病防治手冊、2006年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究等3個研究計畫。 / 已完成職場從業人員檳榔嚼食盛行率及影響因素探討（全國性單一職場類）、職場從業人員檳榔嚼食盛行率及影響因素探討（單一區域多職場類）等2項研究計畫。 / 已完成建立癌症組織病理品質標準研究計畫。 / 已完成衛生所人力需求與人員編制之探討。 / 已完成。 / 已完成辦理代謝症候群業務宣導，採購腰圍捲尺之驗收與付款。 / 因健保局所送之95年度預防保健服務核銷明細檔光碟有誤，更正後尚需分析確定，原95年度所保留之6,438,810元，繼續辦理保留。 / 因健保局所送之95年度預防保健服務核銷明細檔光碟有誤，更正後尚需分析確定，原95年度所保留之136,558,050元，繼續辦理保留。	健保局於97年1月7日才完成更正，將盡快分析核銷明細檔光碟，待完成結算後，一併回復健保局審核結果及辦理結算程序。本局未來將加強督促健保局，應掌握核銷及結算時效，以利結案。 / 健保局於97年1月7日才完成更正，將盡快分析核銷明細檔光碟，待完成結算後，一併回復健保局審核結果及辦理結算程序。本局未來將加強督促健保局，應掌握核銷及結算時效，以利結案。