衛生福利部國民健康署公開委託
「高風險職場介入慢性病防治
及管理模式試辦計畫」
需求說明書

衛生福利部國民健康署
中華民國108年5月

衛生福利部國民健康署公開委託辦理
「高風險職場介入慢性病防治及管理模式試辦計畫」
需求說明書
壹、背景說明
慢性病是一種長期、緩慢漸進的疾病，需要及早介入預防措施並長時間管理的健康問題，而慢性病初期，多發生在壯年、中年時期，此時期多屬勞動人口，且大多數的工作者一天至少有三分之一的時間在職場活動，因此，職場是介入慢性病防治及管理的重要場域。
再者，國際勞工組織（ILO）於2005年推估職業原因於循環系統疾病之貢獻度為23%，流行病學實證研究亦顯示，輪班、夜間及長時間工作與許多疾病的罹病風險有關，如：心肌梗塞、高血壓、糖尿病、肥胖、肌肉骨骼疾患、睡眠障礙、憂鬱、疲勞與其他身心症狀等，另依據勞動部職業安全衛生署「職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引」指出，工作負荷致長期蓄積疲勞，促使腦心血管疾病超越其自然病程而加速惡化，前述工作負荷因子如：輪班工作、夜間工作、長時間工作、時間不規律的工作、經常出差的工作、伴隨精神緊張的工作，及特殊的作業環境，如異常高低溫及噪音充斥等，因此，職場介入健康監測與評估，據此適當調整勞工的工作負荷，有助於降低心血管等慢性疾病的罹病風險或延緩病情惡化。
本署考量過勞(職業促發腦心血管疾病的俗稱)及過勞猝死是重要的社會議題，亦是職場雇主應重視的職安議題之一，爰針對易造成非傳染性慢性病的職場，擬建立該類職場之慢性病防治及管理模式，提供雇主、職安署及衛生局運用，避免三高影響員工健康及企業產能，並作為未來該類職場於本署健康促進職場認證-「慢性病管理」之重點工作，爰公開徵求此計畫。
貳、辦理期程
本計畫期程自決標日起1年。
參、廠商資格及應具之證明文件
  1. 投標廠商基本資格：營利或非營利之公司、組織、團體、機關(構)、學校，由個人名義投標者，概不受理。
  2. 投標廠商應檢附之證明文件影本：
1. 投標廠商聲明書正本一份（投標廠商及負責人均需用印）。
2. 登記或設立證明。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。
註：經濟部於98年4月2日以經商字第09802406680號公告：直轄市政府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件。另依工程會已於98年4月14日以工程企字第09800159220號函略以招標文件如規定投標廠商應檢附營利事業登記證，該規定無效。故廠商如以營利事業登記證為設立登記證明者，為無效文件。
納稅證明，如營業稅或所得稅。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。
註：依政府機關組織法律組成之非公司組織事業機構，依法令免申請核發許可登記證明文件、公司登記或商業登記證明文件、承攬或營業手冊、繳稅證明文件或加入商業團體者，參加投標時，得免繳驗該等證明文件。【公立學校或公立研究機構免附廠商設立或登記證明及納稅證明；私立財團、社團法人（如私立大學、基金會等）及其他人民團體應檢附法人登記書或其他設立登記證明及納稅證明，若無營業稅或所得稅相關納稅證明，須檢附機關或團體及其作業組織結算申報書或最近一期結算申報核定書】。
如廠商未附招標文件之標單或未依標單規定填寫正體中文標價、蓋章及標價塗改處未蓋負責人章者，為不合格標；標價高於本署公告之預算為不合格標。
肆、預算經費及付款方式
  1. 本案總預算金額為新台幣150萬元整。
  2. 年度經費應依該年度預算經立法院審查結果辦理，若經費遭刪除，本署得終止契約；若經費遭刪減，則以預算經法定程序審查通過之金額為準，該金額將另行通知。另如預算遭凍結不能如期動支，將延後辦理無息支付。
  3. 本案經議價決標後，得標廠商應於決標日後2日內，依下列規定調整決標單價分析表經費，經請購單位人員審查確認無誤，始辦理契約書印製事宜。
1. 人事費：自決標日起算調整。
2. 業務費：按決標金額比率逐項調整為原則。
3. 調整後之各項單價，不得高於原報各項單價金額。
  1. 價金撥付：
（一）第1期款：於決標日起30日內，需完成專案執行計畫GRB登錄，交付執行進度規劃書(一式5份及電子檔1份)，內容包括本案工作進度、細部計畫執行內容，經本署同意後，由廠商開立發票或收據向本署辦理請款事宜，撥付契約價金之30%。
（二）第2期款：應於計畫期程一半，函文交付期中成果報告一式8份及電子檔1份(燒至光碟片儲存)送達本署，經本署審查通過後，由廠商開立發票或收據向本署辦理請款事宜，撥付契約價金之40%。
（三）第3期款：完成本案所有工作，並於履約期限前1 個半月，函文交付期末初步成果報告一式8份，送達本署辦理審查，經本署審查通過後，並依委員審查意見修正成果報告內容；於履約期限前，函文交付結案總成果報告一式8份(燒至光碟片儲存)，向本署辦理期末驗收，並完成GRB登錄。經驗收合格，亦無待解決事項後，由廠商開立發票或收(領)據向本署辦理請款事宜，撥付契約價金之30％。
伍、計畫需求及規格說明：
研究目的：
本計畫希對易造成非傳染性慢性病的職場，建立該類職場之慢性病防治及管理模式，提供雇主、職安署及衛生局運用，避免三高影響員工健康及企業產能，並作為未來該類職場於本署健康促進職場認證-「慢性病管理」之重點工作。
執行內容：
1. 國內外文獻回顧並經專家會議討論哪些職場類別之員工易有非傳染性慢性病。
2. 針對上述專家共識之職場類別至少提出三類，各規劃出於該職場介入非傳染性慢性病防治及管理模式(含雇主、衛生局所、醫療院所等相關利益關係人與公私部門資源之合作)。
3. 所規劃之模式，請由本署認證之健康促進職場擇1個職場試辦；如所規劃介入之職場類別，未有企業獲本署健康促進職場認證，可由廠商提報擬介入職場，經本署同意後執行。
4. 依各類職場試辦介入成果，修正慢性病防治及管理模式，經專家會議討論後，提出該模式之操作手冊。
5. 針對所規劃之模式，召開介入時所需之相關人員教育訓練，課程需經本署同意，並執行滿意度調查及核心能力前、後測。
本計畫之執行內容，均應由得標廠商自行履行，不得轉包。
陸、計畫書格式
1. 請依計畫書格式，以中文直式橫書方式打字繕印（如附件1，篇幅不足請自行擴充）。
2. 計畫書以A4大小按序裝訂成冊（1式8份，其中一份請勿裝訂，以利複製）。另請附計畫書電子檔1份（以Microsoft Word檔案儲存之光碟片）於投標時一併送交本署（投標文件未附電子檔者，得於開標後依本署通知再行提出）。
3. 計畫書不得逾期交付，否則不予受理；於截止收件日如遇天然災害停止辦公，截止收件日予以順延。
4. 若計畫書內容涉及侵犯他人之智慧財產權，由投標廠商自行負責。
柒、作業程序及相關事項
1. 投標起訖日期:依招標公告日期為準。
2. 索取招標文件方式
於公告受理期間，以下列方式領取，並請自酌作業時間儘早辦理：
（一）於行政院公共工程委員會政府電子採購網領標（http:// web.pcc.gov.tw）。
（二）檢附回郵52元限時掛號郵資大型信封，逕寄10341臺北市大同區塔城街36號國民健康署秘書室收（信封上敘明索取「高風險職場介入慢性病防治及管理模式試辦計畫」招標文件）。
（三）於本署上班時間內，親至上址索取。
註：本署網頁（http://www.hpa.gov.tw）僅提供需求說明書下載，其他招標文件，仍請依上述方式索取。
受理投標方式（計畫書格式及份數）：
    於招標公告截止投標期限前，將計畫書一式8份（其中一份勿裝訂）、書面資料及電子檔1份及相關證明文件影本等，按次序裝訂成冊，廠商應以正式廠商章及負責人章蓋妥投標文件，並切實核對審查所送投標資料是否完備後密封，標封上務必大字標明投標案件名稱「高風險職場介入慢性病防治及管理模式試辦計畫」或採購案號，並註明投標廠商名稱、地址、電話、傳真、統一編號，於投標截止前，以郵遞寄達或專人送達(非以郵戳為憑)招標機關指定場所（10341臺北市大同區塔城街36號國民健康署秘書室收）。

捌、評選作業程序
一、招標方式係依據政府採購法(以下簡稱採購法)第22條第1項第9款規定，採限制性招標。
二、本署於開標前邀集專家、學者及署內人員成立本案之採購評選委員會，本招標案依「採購評選委員會組織準則」、「採購評選委員會審議規則」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理評選，並由本署人員組成工作小組，協助本委員會辦理與評選有關之作業。
三、本署於收受投標文件後，於開標時先就投標廠商資格文件進行審查，符合條件者始得進入後續評選。
四、本案開標日就通過資格審查之投標廠商，進行評選會議廠商簡報順序之抽籤程序，建議廠商派員參加，若不克出席者，則由本署代為抽籤，再另行通知。
五、評選作業流程：
（一）符合本案資格審查之投標廠商，應於本署通知評選之時間、地點接受本案評選委員會審查評選。
（二）投標廠商依抽籤順序簡報，若廠商未依抽籤順序準時出席時，則由本署自動調整為最後順序進行簡報，唱名3次仍未到場者，視同放棄簡報。
（三）由評選委員針對通過資格審查廠商所提供之計畫書，依「評審項目」進行審查，投標廠商於會議當日提出簡報20分鐘，簡報結束後進行20 分鐘之評選委員統問及廠商統答。
（四）簡報形式由投標廠商自行決定，本署備有筆記型電腦及單槍設備；出席簡報人員每一廠商以3人為限。
（五）由各評選委員依評審項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝廠商。
備註：投標廠商若過去曾辦理與招標標的類似之案件，請於投標時一併提出相關證明文件，可作為本署評選審查時之參考資料。
（六）評審標準
      計畫書內容評審項目及配分如下表：
評 審 項 目		配分
1.過去相關辦理經驗及執行能力 / 主持人與協同研究人員學識、研究能力之勝任性；主持人最近五年之研究成果		8
2.文獻收集之完整性		10
3.主持人或委託單位執行能力：組織規模、人力配置及主持人過去相關經驗。	（1）研究設計、規劃	15
	（2）發展及執行之策略	20
	（3）可否達預期目標	15
4.人力配置之適當性及工作流程之設計		10
5.全職員工薪資至少3萬元以上(不含加班費)		2
6.價格		20
總 分		100

六、優勝廠商評定方式：
（一）本案決標方式採準用最有利標，採序位法，價格納入評比，全部評選項目之合計總分數(滿分)為100分。
（二）各評選委員就評審項目及配分，填寫評選評分表1份，並將各廠商總分轉換後之序位表，交由工作小組計算平均分數及序位總和，投標廠商須總平均得分達75分(含以上)者，方列為合格廠商。
（三）合格廠商中總序位最低者為第1名，次低者為第2名，餘依此類推，並經評選委員會出席委員過半數之決定者，為本案優勝廠商，方得參與後續之議價作業。本案評選結果需俟奉核後，方對外公開。
（四）優勝廠商為一家者，以議價方式辦理，優勝廠商在二家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，優先辦理議價，若議價不成，由次優勝者，依序辦理議價，但有二家以上廠商為同一優勝序位者，以標價低者優先議價。倘標價亦相同時，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。
玖、其他相關事項
1. 本說明書及廠商之計畫書均為契約之一部分，非因不可克服之因素，經契約雙方同意，不得變更。本署對未依計畫書及契約執行，得終止契約。
2. 本案各階段成果繳交，由廠商正式行文至本署為依據。
3. 延遲履約之扣款：
1. 除可歸責於本署之事由外，廠商如未依契約規定期限交付應交付報告、產品或服務等，每逾1日(以日曆天計)按契約價金總額1 ‰計算逾期違約金；但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金每日依其3 ‰計算逾期違約金。
2. 例外辦法:若延遲履約之原因符合契約第7條第4款規定，廠商可提出事實報告經本署同意後免除此延誤之天數與違約金。
1. 廠商應信守職業道德，並盡一切努力克服工作上的困難，履行其義務。
2. 執行本計畫過程中所獲得業務有關資訊，應依個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，如有違失或有侵犯第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
3. 雙方合作關係終止後，廠商應信守保密義務，倘將工作上獲得之訊息或資料外洩，而導致本署有形或無形的損害時，本署得請求賠償。
4. 智慧財產權：
1. 得標廠商交付之本案相關報告或文件，如包含第三者開發之產品（或無法判斷是否為第三者之產品時），應保證（或提供授權證明文件）其使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使機關遭致任何損失或聲譽損害時，得標廠商應負一切損害賠償責任（含訴訟及律師費用），於涉訟或仲裁中為機關之權益辯護。
2. 得標廠商必須遵守著作權及專利法之一切規定，如有違反情事發生，得標廠商應負完全法律責任，與本署無關。
3. 本案有關智慧財產權者，機關取得授權。得標廠商專案服務成果侵害第三人合法權益時由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。計畫所產生成品（含電子檔）或相關電子資料，均應於結案時移交本署。
1. 本說明如有未盡事宜，依照政府採購法相關規定辦理。
2. 本案採總價決標，報價時請含一切稅賦及費用；本案所需經費之編列，應依照本招標文件內之經費編列內容編列。
3. 投標廠商應於計畫書撰寫完成後，請核對附件「計畫投標檢查表」後，確認投標文件無誤後，再行密封送出。
4. 得標廠商於計畫執行期內，執行細節得應政策需要在合理範圍內作彈性之調整。
5. 驗收完成15日內，除非廠商來函申請，否則不開立勞務結算證明書。
6. 本案規格連絡人，請洽本署慢性疾病防治組02-25220722 。