95年度衛生署對臺灣省各縣市衛生所重建經費補助執行情形
附件1
書面考核評分表

項次	評分項目	評分標準	權重	評分	考核意見
1	進度	1.達成作業程序查核控制點【備註1】（占20分） / 2.完工比例（占10分） / 【年度內實際完工項數／年度內預定完工項數；或以施工進度符合或超前之工程比例】	30
2	經費	1.經費編列合宜性【備註2】（占10分） / 2.核定年度可支用預算達成率 / 【（實際支用數＋應付未付數＋節餘數）/核定年度可支用預算】（占10分） / 3.核定年度可支用預算實際之支用比 / 【實際支用數/（年度可支用預算-節餘數）】（占10分）	30
3	管考作為及查核機制	1.地方政府管考情形（包含施工品質督導情形）（占10分） / 2.週期性管考報表填報情形（占10分） / 3.工程會「工程標案管理系統」資訊上網填報完整度（占10分）	30
4	行政配合及作業	1.地方政府配合情形（占5分） / 2.配合款籌措情形（占5分）	10
評分合計			100

備註1：於95年1月31日前完成基本設計（或先期規劃）
於95年4月30日前完成細部設計
於95年5月31日前限期完成工程發包
備註2：經費編列合宜性將視執行情形加/扣分10-20％
【經費編列比率高且執行良好，予以加分】
【經費未編足下限4％經費（或完全未編列經費）之縣市，未來如經行政院主計處與本局查明有需要或於年度進行中已編列經費不足要求再給予計畫型補助款等情形之一時，予以加重扣分】
【應就中央撥付款項專款專用，補助款移用或其他不符規定之情形，予以扣減或停撥補助經費】